**Сводный доклад о ходе реализации**

**и об оценке эффективности муниципальных программ в 2020 году**

В 2020 году в городском округе было принято к реализации 14 муниципальных программ.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ (утв. постановлением администрации от 14.03.2014 г. № 104, с учетом изменений от 15.03.2019 г. № 186) эффективность реализации муниципальной программы оценивается по 4 показателям:

- Степень достижения планового значения показателей (индикаторов)

- Степень реализации мероприятий

- Степень соответствия запланированному уровню затрат

- Эффективность использования средств бюджета

Средняя оценка уровня эффективности реализации всех муниципальных программ в 2020 году составляет показатель 0,99 что означает высокий уровень эффективности.

В соответствии с Порядком, оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы, т.е. уровень эффективности муниципальной программы в полной мере характеризует деятельность ответственных исполнителей.

Учитывая, что эффективность реализации муниципальных программ в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ, оценивается как эффективная.

1. **Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 24.06.2014г. № 251.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития, в отчетном периоде решались следующие задачи:

- мобилизация доходов в бюджет городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- совершенствование нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса, организации планирования и исполнения бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- полноценное внедрение программно-целевых методов управления в бюджетный процесс;

- эффективное управление муниципальным долгом городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- реализация механизмов обеспечения открытости и доступности информации о бюджетном процессе, осуществляемом в городском округе «Александровск-Сахалинский район», с применением инструментов общественного участия и контроля;

- формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- осуществление и совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере муниципальных закупок;

- повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления;

- совершенствование механизмов решения вопросов местного значения городского округа «Александровск-Сахалинский район» через создание модели вовлечения граждан в процесс формирования и распределения бюджетных средств;

- повышение эффективности бюджетных расходов.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе и распределена на 2 этапа: 1 этап – 2015-2020 годы, 2-этап – 2021-2025 годы.

Объем финансирования Программы на 2020 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 40 950,7 тыс. руб. Освоение составило 40 544,1 или 99,01 %.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующее:

1. Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы по мероприятию «Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга» в 2020 году в первоначальном бюджете составлял 30,0 тыс. рублей. В уточненном бюджете, в связи с отсутствием долговых обязательств у муниципального образования, вышеуказанные назначения и исполнение по ним отсутствуют.
2. Начиная с 01.01.2018 года в муниципальную программу включено новое мероприятие «Развитие инициативного бюджетирования в городского округе «Александровск-Сахалинский район», в рамках которого нашло отражение финансовое обеспечение общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, в том числе в рамках проекта «Молодежный бюджет».

В первоначальном бюджете 2020 года ассигнования по данному мероприятию были запланированы в сумме 12 772 000 рублей. В уточненном бюджете назначения составили 24 723 858,44 рублей. Освоено 24 324 336,24 рублей или 98,4% годовых назначений. Работы, услуги, запланированные в рамках мероприятия, выполнены в полном объеме. За счет указанных средств профинансированы:

* Проведение государственной экспертизы ПСД по объекту "Строительство в с. Хоэ водопровода с устройством общественных колонок на улицах" (проект "Развитие территорий), разработка ПСД объекта "«Реконструкция системы водоснабжения с.Виахту", разработка ПСД капитального ремонта актового зала МБОУ СОШ №6 (проект "Молодежный бюджет").
* Услуги по проверке в ОАО «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве» локальных сметных расчетов проектов, основанным на местных инициативах, выбранных жителями в августе 2020 года для последующего участия в конкурсном отборе в январе 2021 года в Министерстве финансов, в том числе:

- с.Арково - проект «Детская игровая площадка в с Чеховское»;

- с.Михайловка - проект «Устройство футбольного поля с искусственной поверхностью в с.Михайловка»;

- с.Виахту – проект «Ремонт дорожного полотна ул. Лесная и ул. Новостроек с. Виахту»;  
- с.Хоэ - проект «Устройство спортивной площадки в с. Хоэ»;  
- с.Мгачи - проект «Ремонт и обустройство физкультурно оздоровительного клуба «Горизонт».

* Реализация проектов «Молодежного бюджета», в том числе:

1. МБОУ СОШ №1 – Приобретение оборудования для медиацентра МБОУ СОШ № 1 г.Александровск-Сахалинский (в рамках проекта «Школьная медиастудия»);

2. МБОУ СОШ №2 – Оснащение спортивными тренажерами и инвентарем (в рамках проекта «Спортивный зал»), приобретение и установка скалодрома (в рамках проекта «Восхождение»);

3. МБОУ СОШ №6 – Капитальный ремонт актового зала (в рамках проекта «Догнать мечту»);

4. МКОУ СОШ с.Мгачи – Благоустройство парка с.Мгачи (2 этап) (в рамках проекта «Чтобы помнили»).

Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований в сумме 300 000 рублей обусловлен неоднократной корректировкой документации для проведения государственной экспертизы ПСД объекта "«Реконструкция системы водоснабжения с.Виахту", в связи с чем заключение договора на выполнение работ в 4 квартале 2020 года не представилось возможным. Выполнение работ по проведению экспертизы запланировано в 1 квартале 2021 года.

1. В продолжение реализации принципов программного формирования бюджета, в составе расходов муниципальной программы исполнены расходы на обеспечение деятельности и выполнение функций финансового управления городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сумме 16 219 747,17 рублей, до 2018 года находившие отражение в непрограммных расходах. Освоено 100% годовых назначений.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,0 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,98

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99

Эффективность использования средств бюджета – 1,01.

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 23.07.2014 г. № 305.

Объем финансирования Программы на 2020 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 18 483,5 тыс. руб. в том числе 8 032,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Сахалинской области, 10 450,7 тыс. руб. – средства местного бюджета. Освоение составило 100 %.

Комплекс основных мероприятий Программы предусмотрен в рамках реализации 4 подпрограмм:

* Подпрограмма «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
* Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»;
* Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;
* Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа «Александровск-Сахалинский район».

**Реализация Подпрограммы «Развитие инвестиционного потенциала городского округа «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году была приостановлена, ввиду отсутствия действующих (готовых к реализации) инвестиционных проектов реализуемых на территории городского округа, средства бюджета не предусматривались.

**В рамках реализации Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году оказана финансовая поддержка 11 субъектам малого и среднего предпринимательства. Получателями субсидий было создано 2 рабочих места, сохранено – 104 мест.

Проведены отборы по предоставлению субсидий по 4 видам возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства:

- возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования, субсидии получили 5 субъектов на сумму 3 600,1 тыс. руб. Субъектам произведено возмещение затрат в размере 90% по приобретению холодильного оборудования, весов, принтера кондитерского, грили, блинницы, передвижного автомагазина, микроволновой и хлебопекарной печей, оборудования по вытяжке, гусеничного экскаватора, грузового автомобиля, дизельной генераторной установки.

- возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора лизинга, субсидии получили 2 субъекта на сумму 823,2 тыс. руб.

- возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня), субсидии получили 3 субъекта на сумму 1 082,2 тыс. руб.

- возмещение затрат, связанных с приобретением объектов мобильной торговли, субсидию получил 1 субъект на сумму 1 971,8 тыс. руб.

Постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» № 456 от 24.07.2020 г. утвержден Порядок предоставления грантов в форме субсидий гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых.

Выделено дополнительно в муниципальную программу на предоставление гранта самозанятым 1000,0 тыс.руб. Проведен конкурсный отбор по предоставлению гранта, по итогам которого получили 20 чел.

По состоянию на 01.01.2021 численность самозанятых в муниципальном образовании составляет 62 человек.

Информация по получателям субсидии - реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей финансовой поддержки размещен на сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район». По состоянию на 01.01.2021 г. в него включен 31 субъект.

Целевые показатели, установленные соглашением о предоставлении субсидий выполнены в полном объеме на 100%.

Организован и проведен конкурс среди потребительского рынка и услуг «Новогодние огни».

Возмещены затраты на услуги муниципальных бань ООО «Теплосеть» в размере 6710,0 тыс.руб.

Оказана консультативно-методическая помощь 85 субъектам по вопросам финансовой поддержки.

Проведено 3 заседания координационного совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.

В целях повышения грамотности предпринимателей проведены:

- обучающий семинар по оформлению самозанятости и предоставлению гранта;

- круглые столы: «Бизнес и власть откровенный разговор»;

- совещание о мерах государственной поддержки торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Проводилась работа по легализации предпринимательской деятельности, по своевременному предоставлении отчетности субъектами МСП в ФНС и по включению их в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для реализации программных мероприятий разработано и издано 16 постановлений и 3 распоряжения администрации ГО "Александровск-Сахалинский район".

Разработан информационный материал по получению гражданами, осуществляющими деятельность по предоставлению услуг, статус «самозанятого» с регистрацией в рамках Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на Профессиональных доход»

Организовано систематическое информирование о существующих инструментах государственной и муниципальной поддержки, развития малого и среднего предпринимательства через газету «Красное знамя», сайт администрации и в соцсетях.

Финансирование по подпрограмме в 2020 году предусмотрено в объеме 15 187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 7 005,8 тыс. руб., местного – 8 181,5 тыс. руб., освоение составило 100 %.

По состоянию на 01.01.2021 г. осуществляют деятельность 267 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: индивидуальные предприниматели в количестве 204 ед., малые и средние предприятия – 63 ед.

Оборот малых и средних предприятий, по оценке, составил 553,1 млн. руб. Заработная плата в секторе экономики увеличилась на 5 % и составила 337,6 тыс. руб., единый налог на вмененный доход по сравнению с 2019 годом снизился на 3,6% и составил 6256,2 тыс.руб..

**В рамках реализации Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение сельскохозяйственных животных, на сумму 96,1 тыс.руб., исполнение 100%.

Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Мажариной Ю.А. были приобретены сельскохозяйственные животные – крупный рогатый скот в количестве 4 голов.

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на строительство, модернизацию, реконструкцию сельскохозяйственных объектов (сооружений), на сумму 689,9 тыс. руб., исполнение 100 %.

В рамках данного мероприятия главами крестьянских (фермерских) хозяйств Чебневым А.А. и Морозовым Ю.Т. были приобретены строительные материалы (пиломатериал, ондулин, гвозди).

- Возмещение части затрат сельхозпроизводителям (кроме ЛПХ) на приобретение оборудования для производства и реализации сельскохозяйственной продукции, на сумму 268,3 тыс. руб., исполнение 100 %.

Субсидию получили два крестьянских (фермерских) хозяйств, глава К(Ф)Х Морозов Ю.Т. и глава К(Ф)Х Чебнев А.А. Главой К(Ф)Х Морозовым Ю.Т. для производства сыра были приобретены сыроварня, книжка для сыроварни, лиры и пресс для сыра. Главой К(Ф)Х Чебневым А.А. были приобретены мотоблок, грунтозацепы, плуг, окучник, картофелесажалка, картофелевыкапыватель.

- Поддержка животноводства в личных подсобных хозяйствах (возмещение затрат гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на содержание коров), на сумму 1037,4 тыс. руб., исполнение 100%.

Поддержку получили 16 владельцев личных подсобных хозяйств на содержание 39 голов коров.

- Возмещение части затрат на приобретение и доставку минеральных удобрений и химических средств защиты растений, проведение полевых изысканий, известкование кислых почв, на сумму 71,9 тыс. руб., исполнение 100%.

Возмещение затрат на приобретение удобрений и средств защиты сельскохозяйственных растений для повышения урожайности получили глава К(Ф)Х Морозов Ю.Т. и глава К(Ф)Х Чебнев А.А.

- Мероприятие «Почвенно-агрохимические изыскания сельскохозяйственных угодий», на сумму 12,6 руб.

- Мероприятие «Возмещение затрат, связанных с поставкой в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы», (для поддержки личных хозяйств населения завезено 262,4 тонны комбикормов и фуражного зерна).

- Мероприятие «Приобретение оборудования для организации и проведения сельскохозяйственных ярмарок», на сумму 1120,0 тыс.руб. исполнение 100%.

В рамках данного мероприятия приобретены ярморочные домики в количестве 4 штук.

В 2020 году производством продукции животноводства и растениеводства в районе занимались 1269 личных подсобных хозяйств, ООО «Совхоз Александровский» и 12 К(Ф)Х.

Произведено 62,1 (59,1) тонн мяса, 239,7 (249,4) тонн молока 1135,4 (1155,8) тыс. штук яиц. Выращено 855,8 (984,8) тонны картофеля и 367,9 (370,8) тонны овощей.

Поголовье КРС уменьшилось на 2,5%, поголовье свиней уменьшилось на 66 %, поголовье птицы уменьшилось на 3%.

Причиной снижения поголовья в личных подсобных хозяйствах - старение населения, нежелание молодежи заниматься сельским хозяйством, рост цен на корма.

Поголовье МРС в районе не изменилось.

Целевые показатели реализации мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме.

Финансирование по подпрограмме в 2020 году предусмотрено в объеме 3296,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 1027 тыс. руб., местного – 2269,2 тыс. руб., освоение составило 100%.

**Реализация Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий городского округа «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году была приостановлена, финансирование по подпрограмме не предусматривалось.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ (утв. постановлением администрации от 14.03.2014г. № 104) уровень эффективности реализации муниципальной программы составил 1,10 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,50

Степень реализации мероприятий – 0,95

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 0,95

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район»", утверждена постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 16.01.2015г. № 4.

В муниципальной программе два основных направления: мероприятия в области автомобильного транспорта и дорожное хозяйство (дорожные фонды).

На 2020 год по мероприятиям муниципальной программы запланированы расходы в сумме 169 106 501,18 рублей, исполнено расходов на сумму 169 087 273,87 рублей или 99,9 %.

***I. В рамках мероприятий муниципальной программы в области автомобильного транспорта на 2020 год были запланированы расходы в сумме 7 916 447,00 рублей, в том числе:***

- предоставление субсидий на осуществление автомобильных пассажирских перевозок в сумме 7 500 000,00 рублей, за 2020 год выполнено 8597 рейсов по автобусным маршрутам на территории городского округа, освоено 100% годовых назначений;

- на уплату транспортного налога за автотракторную технику, числящуюся в составе казны в сумме 416 447,00 рублей, освоено 416 447,00 рублей или 100 % годовых назначений;

***II. В рамках мероприятий муниципального дорожного фонда на 2020 год были запланированы расходы в сумме 161 190 054,18 рублей, в том числе***:

1) 53 026 000,00 рублей в том числе средства областного бюджета -52 853 200,00 рублей, софинансирование в рамках соглашения 173 285,00 рублей предусмотрены на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение 53 026 000,00 рублей или 100%. В рамках данного мероприятия выполнены и профинансированы работы по:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Александровск-Сахалинский – Михайловка;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Мгачи – Виахту (ремонт деревянного балочного моста через ручей Пятилетка, км 42+756 и водопропускных труб);

- выполнение инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

- выполнению инженерных изысканий по объектам ул. Рабочая, ул. Аболтина, ул. Морская, ул. Чехова, ул. Дзержинского;

- ремонт участка автомобильной дороги Мгачи - Виахту (км 37+800, км 39+500, км 40+200, км 41+100, км 42, км 42+200, км 42+500, км 43, км 43+200, км 43+ 500, км 44, км 46, км 46+100, км 47);

- ремонт водопропускных труб в г. Александровск-Сахалинский.

2) 58 560 578,18 рублей предусмотрены на зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (вне населенных пунктов) ГО «Александровск-Сахалинский район», в том числе средства областного бюджета 27 000 000,00 рублей, средства местного бюджета 31 560 578,18 рублей. Исполнение 58 541 350,87   
или 99,9 %.

3) 47 517 330,00 рублей предусмотрены на содержание улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней. Исполнение 47 517 330,00 рублей или 100 %. В рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные назначения на финансирование выполненных работ:

- 14 067 020,00 рублей предусмотрены на содержание улиц г.Александровск-Сахалинский в летний период 2020 года. Исполнение составило 100 %

- 28 27 925 792,00 рублей предусмотрены на содержание улиц первой очереди г.Александровск-Сахалинский в зимний период 2020 года. Исполнение составило 100 %;

Выполнены работы по расчистке улиц города от снега и россыпь против-гололедных материалов в рамках заключенных муниципальных контрактов;

- 4 079 084,00 рублей предусмотрены на содержание улиц второй очереди г.Александровск-Сахалинский в зимний период 2020 года. Исполнение составило 100%. Запланированные работы выполнены в полном объеме. Выполнены и профинансированы работы по расчистке улиц города от снега и россыпь против-гололедных материалов в рамках заключенных муниципальных контрактов;

- 2 954,274 рублей предусмотрены на содержание дворовых территорий г.Александровск-Сахалинский в зимний период 2020 года. Исполнение составило 100 %. Выполнены и профинансированы работы по очистке дворовых территорий от снега и россыпь против- гололедных материалов в полном объеме;

- 835 603,00 рублей предусмотрены на содержание тротуаров в зимний период 2020 года. Исполнение 100 %. Выполнены и профинансированы работы по очистке тротуаров от снега в полном объеме;

- 433 073,00 рублей предусмотрены на содержание автобусных остановок г. Александровск-Сахалинский. Исполнение 100%. Выполнены работы по очистке автобусных остановок от снега и мусора;

- 1 150 000,00 рублей предусмотрены на содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Виахту, с. Трамбаус. Исполнение 100%;

- 4 071 000,00 рублей предусмотрены на содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Мгачи, с. Мангидай. Исполнение 4 070 040,00 рублей или 99,98 %;

- 1 950 000,00 рублей предусмотрены на содержание улично-дорожной сети населенных пунктов с. Хоэ, с. Танги. Исполнение 100%;

- 350 000,00 рублей предусмотрены на содержание улично-дорожной сети населенного пункта с. Арково. Исполнение 100%;

4) 2 086 146,00 рублей предусмотрены на прочие работы по содержанию автомобильных дорог местного значения. Исполнение 100 %. В рамках данного мероприятия запланировано выполнение работ:

- разработка КСОДД ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- по установке и демонтажу «искусственных неровностей» на улицах г.Александровск-Сахалинский.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,00  
 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,00

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 1,00

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства.**

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 17.02.2017 № 131.

**Муниципальная программа** **состоит из пяти** **подпрограмм:**

1. Муниципальная подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск - Сахалинский район»;

2. Муниципальная подпрограмма №2 «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

3. Муниципальная подпрограмма № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

4. Муниципальная подпрограмма №4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»;

5. Муниципальная подпрограмма №5 «Чистая вода».

**На 2020 год по мероприятиям программы были запланированы расходы в сумме 386 546 325,80 рублей, исполнено расходов на сумму 385 590 896,67 рублей или 99,75%.**

***I. По муниципальной подпрограмме № 1 «Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск - Сахалинский район» на 2020 год были запланированы расходы на:***

а) на капитальный ремонт жилых помещений многоквартирных домов согласно титульного списка в сумме 6 328 795,56 рублей. Заключены муниципальные контракты, договора подряда на выполнение работ по ремонту 20 квартир. Освоение составило 6 328 794,96 рублей или 100,00 % годовых назначений;

б) на стимулирование управляющих компаний для проведения ремонта общего имущества многоквартирных домов, направлено 801 211 руб., в том числе средств областного бюджета 500 000 руб. и местного бюджета 301 211 руб. Средства перечислены в полном объеме, освоение 100%. За счет данных средств проведены ремонты пяти подъездов, заменены оконные блоки и дверные проемы в подъездах, ремонт крылец и козырьков в 3-х МКД в с. Мгачи ул. Советская д.19а и д.24, ул. Ново-Мгачинская, д.13;

в) на перечисление в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные квартиры, расположенные на территории городского округа было предусмотрено 3 410 000,00 рублей. Перечислено, согласно представленных на оплату счетов, 3 410 000,00 рублей или 100%;

г) на предоставление субсидии НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» на софинансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» было предусмотрено 12 229 641,00 рублей. Освоено 12 229 640,69 руб. или 100%;

д) на капитальный ремонт жилищного фонда было предусмотрено 45 654 563 руб., из них средства областного бюджета 34 445 900 руб. и местного 11 208 663 руб. За счет данных средств разработано 11 ПСД на капитальный ремонт фундамента и обустройство дренажной системы придомовой территории МКД и отремонтировано 13 конструктивов в жилых дома, расположенных по адресам: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кондрашкина д.5, ул.Ленина, д.13; ул.Смирных, д.22; ул.Красноармейская, д.34 (инженерные сети тепло-, электро и водоснабжения), г.Александровск-Сахалинский, ул.Цапко, д.6, ул.Луговая, д.13 и д.15; с.Мгачи, ул.Первомайская, д.40 (кровля), г.Александровск-Сахалинский, ул.Тимирязева, д.2а, д.3, д.4а; ул.Красноармейская, д.30; с.Михайловка, пер.Клубный, д.6а, (фасад). Освоено 45 654 563 рублей или 100%.

**В общем по подпрограмме № 1 были запланированы расходы в сумме 68 424 210,56 рублей, исполнено расходов на сумму 68 424 208,70 рублей или 100 %.**

***II. В рамках муниципальной подпрограммы № 2 «Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год были запланированы расходы на:***

1. На содержание и текущий ремонт уличного освещения, а также оплату за потребленную уличным освещением электроэнергию, в бюджете городского округа было предусмотрено 7 188 851,50 руб. Исполнение составило 7 114 826,55 рублей или 98,97%%. В рамках данного мероприятия выполнены работы по содержанию электрических линий и светильников уличного освещения и произведена оплата за потребленную уличным освещением электроэнергию.

2. На выполнение мероприятий по организации и содержанию мест захоронений в размере 1 252 000,00 рублей, освоено 1 251 974,17 рублей или 100 %. Выполнены мероприятия по проведению санитарной очистки, акарицидной обработки территорий кладбищ в городском округе.

3. Мероприятия по организации благоустройства на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в сумме 12 097 826,17 рублей, освоено 12 039 985,26 рублей или 99,52% в том числе:

- озеленение – 3 598 940,66 рублей освоено 100% назначений; В рамках данного мероприятия выполнены и профинансированы работы по:

- приобретение и доставке рассады цветов;

- обрезке ветвей и уборке сухих и старых деревьев;

- кошению травы в ГО «Александровск-Сахалинский район»;

- озеленению городского округа несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

- прочие мероприятия по организации благоустройства территории городского округа на сумму 8 257 265,74 рублей, освоено 8 257 249,82 или 100% назначений. По данному мероприятию производилось финансирование работ по: летнему и зимнему содержанию лестниц, мостов, переходов, тротуаров; санитарной очистке улиц; обеспыливанию улиц; очистке кюветов и водопропускных труб; против паводковым мероприятиям в весенний и осенний периоды; уборке несанкционированных свалок; содержанию рекреационных зон отдыха на берегу моря; содержанию территории площади им.15 мая во время проведения праздничных мероприятий; приобретению и монтажу малых архитектурных форм.

4. На регулирование численности безнадзорных животных в размере 241 600,00 рублей. Освоено 183 794,78 рублей или 76,07% назначений. Низкий процент исполнения обусловлен отсутствием выполнения работ подрядчиком;

5. На проведение акарицидной обработки территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в размере 211 093,32 рублей. Исполнение 100%. Выполнены работы по обработке территории 2-х городских кладбищ и кладбища в с. Мгачи.

**В общем по подпрограмме № 2 были запланированы расходы в сумме 20 749 771,67 рублей, исполнено расходов на сумму 20 617 879,30 рублей или 99,36%.**

***III. В рамках муниципальной подпрограммы № 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год были запланированы расходы на:***

1. На прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства в размере в размере 2 640 021,00 рублей. Исполнение составило 2 521 584,10 или 95,51%. В рамках данного мероприятия выполнено следующее: Замена участка трубопровода к СОШ №6, Установка водозаборной колонки по ул. Сахалинская, Замена электрооборудования на котельной с. Виахту.

2. На мероприятия по обеспечению безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса, а также ремонт и капитальный ремонт объектов электроэнергетики муниципального образования было предусмотрено 44 625 921,00 рублей. Освоение составило 44 470 978,83 рублей или 99,65% %. В рамках данного проведены мероприятия по капитальному ремонту систем и (или) замене сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в ГО «Александровск-Сахалинский район»; приобретению, установке, замене в том числе поставке: оборудования, трубной продукции, электротехнической продукции, запасных частей и (или) комплектующих для оборудования; приобретению техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства.

4. На возмещение затрат и (или) недополученных доходов предприятиям ЖКХ было предусмотрено 13 132 462,32 рублей. Освоение составило 13 064 017,32 рублей или 99,48%. В том числе:

- на возмещение выпадающих доходов и компенсацию убытков предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги по электроснабжению, теплоснабжению, по водоснабжению, а также возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих в результате предоставления льгот на услуги городской бани отдельным категориям граждан.

5. на мероприятия по разделу «охрана окружающей среды» предусмотрены бюджетные назначения в сумме 7 764 039,46 рублей. Освоение составило 7 763 945,98 рублей или 100 %, в том числе:

- запланированы средства в размере 7 764 039,46 рублей из них средства областного бюджета 7 686 400 руб. и местного 77 639,46 руб. По данному мероприятию производилось финансирование работ по мероприятию: «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Козулинка в г.Александровск-Сахалинский». Освоение составило 7 763 945,98 руб. или 100 %.

6. По разделу газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» запланированы средства в размере 39 768 089,80 рублей из них средства областного бюджета 39 370 000 руб. и местного 397 789,80 руб. Исполнение составило 39 768 089,80 рублей или 100 %. В рамках данного мероприятия произведены строительно-монтажные работы по строительству центральной газовой котельной в г. Александровск-Сахалинский на сумму 39 768 089,80.

7. По разделу организация деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами запланированы средства в размере 24 956 875,44 рублей, Освоение составило 24 956 821,49 рублей или 100 %, в том числе:

- по обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в ГО «Александровск-Сахалинский район» на сумму 17 356 505,98 рублей, исполнение ­составило 17 356 454,52 рублей или 100%. Мероприятие выполнено в полном объеме.

- по приобретению и установке евроконтейнеров в г. Александровск-Сахалинский на сумму 10 269 889,98 рублей. Освоение ­составило 10 269 838,52 рублей или 100%.

**В общем по подпрограмме № 3 были запланированы расходы в сумме 130 247 388,02 рублей, исполнено расходов на сумму 130 023 853,42 рубля или 99,83 %.**

***IV. В рамках муниципальной подпрограммы № 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год были запланированы расходы на:***

1. Прочие мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре городского округа в размере 4 895 000,00 рублей, в том числе:

Выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме: «Разработка программы повышения надежности эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район». Освоение составило 100 %.

**В общем по подпрограмме № 4 были запланированы расходы в сумме 4 895 000,00 рублей, исполнено расходов на сумму 4 895 000,00 рублей. Освоение составило 100 %.**

***V. В рамках муниципальной подпрограммы №5 «Чистая вода» на 2020 год были запланированы расходы на:***

1. Улучшение водоснабжения в ГО "Александровск-Сахалинский район" по мероприятию «реконструкция системы водоснабжения в городском округе "Александровск-Сахалинский район». 162 229 955,55 рублей предусмотрены на финансирование работ по реконструкции системы водоснабжения в городском округе «Александровск-Сахалинский район». Исполнение составило 161 629 955,25 рублей или 99,63%.

**В общем по подпрограмме №5 были запланированы расходы в сумме 162 229 955,55 рублей, исполнено расходов на сумму 161 629 955,25 рублей. Освоение составило 99,63%.**

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,08  
 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,34

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 1,00

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем.**

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа «Александровск-Сахалинский район» качественным жильем», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 24.07.2014г. № 306.

**Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2020 году составил 340 543,477 тыс. рублей, из них:**

91 670,404 тыс. рублей – средства федерального бюджета;

245 367,875 тыс. рублей - средства областного бюджета;

3 505,198 тыс. рублей - средства бюджета городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Фактически освоено 329 625,1 тыс.руб. или 96,8 %.

Комплекс основных мероприятий Программы предусмотрен в рамках реализации 5 подпрограмм (из 6 подпрограмм муниципальной программы):

- подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»;

- подпрограмма «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- подпрограмма «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»;

- подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района».

**Подпрограмма «Развитие системы градостроительного планирования» в городском округе «Александровск-Сахалинский район»**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году составил 6 110,000 тыс. рублей, из них: 6 048,900 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 61,100 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета, освоение средств 100%.

- 1 400,000 тыс. рублей из них: 1 386,000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 14,000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Проекты планировки и проекты межевания территории» МК № 3 от 25.05.2020 с ООО "Фрактал".

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество разработанных проектов планировки и проектов межевания территории», запланированный на 2020 год – 1 единица, фактически – 1 единица. Показатель выполнен на 100%.

- 1 900,000 тыс. рублей из них: 1881,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 19,000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Определение границ зон затопления, подтопления» МК № 2 от 16.03.2020 с ООО «Джи Динамика».

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество разработанных материалов по определению границ зон затопления, подтопления», запланированный на 2020 год – 1 единицы, фактически – 1 единицы. Показатель выполнен на 100%.

- 2 000,000 тыс. рублей из них: 1980,000 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 20,000 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Александровск-Сахалинский-район" I этап город Александровск-Сахалинский и Правил землепользования и застройки городского округа «Александровск-Сахалинский район» II этап села Виахту, Михайловка, Мгачи, Хоэ, Трамбаус, Танги, Арково, Арково-Берег, Чеховское, Дуэ, Мангидай, Корсаковка» МК № 11 от 05.10.2020 с ООО «Джи Динамика».

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество изменений, внесенных в градостроительную документацию», запланированный на 2020 год – 2 единицы, фактически – 2 единицы. Показатель выполнен на 100%.

- 810,000 тыс. рублей из них: 801,900 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 8,10 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Подготовка и обновление топографических карт и планов с.Мгачи 1:500» МК № 8 от 16.09.2020 с ООО «Горизонт».

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество районов топографическойсъемки (инженерно-геодезических изысканий) в масштабе 1:500», запланированный на 2020 год – 1 единицы, фактически – 1 единицы. Показатель выполнен на 100%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество населенных пунктов, обеспеченных топографическими картами в масштабе 1:2000 (с нарастающим итогом)», запланированный на 2020 год – 12 единиц, фактически – 12 единиц. Показатель выполнен на 100%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество населенных пунктов, обеспеченных градостроительной документацией (с нарастающим итогом)», запланированный на 2020 год – 12 единиц, фактически – 12 единиц. Показатель выполнен на 100%.

**Подпрограмма «Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»**

- 163,800 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета на оплату работ «Приобретение программного обеспечения» договор №8/-2020 от 29 апреля 2020 на с ООО "МАКССОФТ-24".

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество рабочих мест с установленным программным обеспечением», запланированный на 2020 год – 4 рабочих места, фактически – 4 рабочих места выполнен на 100%.

**Подпрограмма «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году не реализовывалась.

**Подпрограмма «Строительство жилья на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район»**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году составил 89 500,716 тыс. рублей, из них: 88 605,300 тыс. рублей - средства областного бюджета, 895,416 тыс. рублей - средства бюджета городского округа, освоение средств 100%

- 59,100 тыс. рублей, из них: 58,100 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета, 1,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры (обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям). Заключено 9 договоров №№ 22317-20/19, 22307-20/119, 23328-20/19, 23331-20/19, 23324-20/19, 23330-20/19, 23325-20/19, 23323-20/19, 23326-20/19 от 28.12.2019 на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям. Освоение средств 100%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой (с нарастающим итогом)», запланированный на 2020 год – 7 единиц, фактически – 7 единиц. Показатель выполнен на 100 %.

- 89 441,616 тыс. рублей, из них: 88 547,200 тыс. рублей – средства областного бюджета, 894,416 тыс. рублей – средства местного бюджета на «Строительство (приобретение на первичном и вторичным рынке) жилья для различных категорий граждан. В рамках данного мероприятия в 09.12.2019 г. заключен муниципальный контракты на строительство 45 квартир для различных категорий граждан. Освоение средств 100%.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Годовой объем построенного (введенного в эксплуатацию)/приобретенного жилья с привлечением средств областного бюджета», запланированный на 2020 год – 0,62 тыс.кв.м., фактически – 0,89 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 144 %.

**Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», из ветхого и аварийного жилищного фонда».**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году составил 242 709,161 тыс. рублей, из них: 91 670,404 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 148 674,875 тыс. рублей - средства областного бюджета, 2 363,882 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоение средств 95,5%.

- 29 529,854 тыс.рублей, из них: 29 241,175 тыс. рублей – средства областного бюджета, 288,679 тыс. рублей – средства местного бюджета, запланировано выполнение работ по ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда неиспользуемых объектов производственного и непроизводственного назначения. Заключено контрактов на сумму 28 867 666,78 рублей. (Цапко, 62, Луговая,5, Киоск "Часы", фундамент Советская, 51 с. Хоэ ул. Заводская д.42; ул. Приморская д. 13; ул. Школьная д.5; ул. Школьная д.12 с. Хоэ ул. Школьная д.7; ул. 50 лет Октября д.5; ул. 50 лет Октября д.9; ул. Приморская д.10, Здание возле базы по адресу Новая 2а). Освоение средств 64,9%. Причина не освоение бюджета (не выполнены работы в срок).

Индикатор (показатель) подпрограммы «Годовой объем сноса ветхого и аварийного жилья, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного назначения», запланированный на 2020 год – 13,8 тыс.кв.м., фактически – 33,9 тыс. кв.м. Показатель выполнен на 246 %.

- 868,801 тыс.рублей уплата иных платежей.

- 209 105,656 тыс. рублей, из них: 91 670,404 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 116 260,900 - средства областного бюджета, 1174,352 тыс. рублей – средства местного бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда признанного таковым после 01.01.2012г. Заключен муниципальный контракт на строительство 68 квартир, срок выполнения работ 2021г. Освоение средств 100%.

Индикатор (показатель) подпрограммы:

«Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда» запланированный на 2020 год – 6,37 тыс.кв.м, фактически – 5,2 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 81,6 % (неисполнение обусловлено поздней сдачей дома в эксплуатацию, заключение договоров мены и соц. найма будет осуществлено в 1 квартале 2021 года).

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда запланированный на 2020 год –0,271 тыс.человек, фактически – 0,194 тыс.человек. Показатель выполнен на 71,6 % (неисполнение обусловлено поздней сдачей дома в эксплуатацию, заключение договоров мены и соц. найма будет осуществлено в 1 квартале 2021 года)..

- 3 204,850 тыс. рублей, из них: 3 172,800 тыс. рублей, 32,050 тыс. рублей – средства местного бюджета на обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012. Освоение средств 82,4 % (Письмо Министерство строительства Исх. 5.14.33-4232/20 от 16.12.2020 «О снятии денежных средств»).

Индикатор (показатель) подпрограммы:

«Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного» запланированный на 2020 год – 0,18 тыс.кв.м, фактически – 0,13 тыс.кв.м. Показатель выполнен на 72,3 %.

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда запланированный на 2020 год – 0,008 тыс.человек, фактически – 0,008 тыс.человек. Показатель выполнен на 100 %.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района.**

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2020 году составил 2 059,800 тыс. рублей, из них: 2038,800 тыс. рублей - средства областного бюджета, 21,000 тыс. рублей - средства бюджета городского округа. Освоение средств 99,97%.

По мероприятию финансирование Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств всех источников финансирования в 2020 году молодым семьям выдано 3 свидетельства на получение субсидии.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Общее число молодых семей, улучивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных кредитов (займов)», запланированный на 2020 год – 3 человека, фактически – 3 человека. Показатель выполнен на 100 %.

Индикатор (показатель) подпрограммы «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения», запланированный на 2020 год – 3 единица, фактически – 3 единица. Показатель выполнен на 100 %.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,02 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,07

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99

Эффективность использования средств бюджета – 1,01

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 31.07.2015 № 324.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в 2020 году составил 775 589,37 тыс. руб., из них: областной бюджет – 551 068,70 тыс. руб. местный бюджет – 218 561,08 тыс. руб., федеральный бюджет – 5 959,60 тыс. рублей. Финансовые средства освоены на 99,13 %.

**Подпрограмма № 1 «Повышение качества и доступности дошкольного образования».**

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2020 году составил 199 815,89 тыс. руб., из них: областной бюджет – 142 667,61 тыс. руб. местный бюджет – 57 148,28 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 99,84%.

В 2020 году сеть дошкольных образовательных учреждений района включает 4 дошкольных учреждения и 1 дошкольную группу при общеобразовательном учреждении (1 группа – в сельской местности) с общей численностью обучающихся 513 чел.

В 2020 году для дошкольных учреждений приобретено хозяйственных товаров и стройматериалов на сумму 1 271,8 тыс. рублей, медикаменты, дезинфицирующее средство на сумму 118,9 тыс. рублей. Для дошкольных учреждений установлены программы обеспечения с применением СКЗИ КриптоПРО на сумму 45,5 тыс. рублей. Оплачены образовательные услуги на сумму 56,4 тыс. рублей. Сотрудники детских садов прошли медосмотр на сумму 1 278,6 тыс. рублей. Закуплены канцелярские товары на сумму 478,4 тыс. рублей. Приобретено электрооборудование и бытовая техника на сумму 270,9 тыс. рублей, учебная и игровая мебель на сумму 413,2 тыс. рублей. Приобретено хозяйственных товаров и строительных материалов на сумму 1 185,5 тыс. рублей. Проведен медосмотр сотрудников на сумму 1 229,0 тыс. рублей, проведены лабораторные исследования на пищеблоках на сумму 90,4 тыс. рублей. Приобретено медикаментов на сумму 389,9 тыс. рублей, а также бесконтактных термометров на сумму 158,4 тыс. рублей и рециркуляторы воздуха в сумме 143,0 тыс. рублей. Приобретены неисключительные лицензии на право пользования программным обеспечением на сумму 148,1 тыс. рублей. На противопожарные мероприятия было затрачено 2 459,3 тыс. рублей. На антитеррористические мероприятия было затрачено 23,2 тыс. рублей. На проезд в отпуск и провоз багажа сотрудников муниципальных дошкольных учреждений потрачено 456,5 тыс. рублей, расходы на обеспечение питанием льготной категории составили 1 328,9 тыс. рублей.

**МБДОУ д/с № 1 «Светлячок»**

В ходе реализации муниципального задания в 2020 году учреждением МБДОУ д/с № 1 «Светлячок» было потрачено 67 373,0 тыс. рублей: в том числе на выплату заработной платы персонала 58 936,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 50 791,5 тыс. рублей и 8 145,4 тыс. рублей из местного бюджета.

Произведена оплата командировочных расходов персонала в сумме 39,3 тыс. рублей, произведена выплата персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет в размере 1,0 тыс. рублей, оплачен налог на имущество в сумме 314,8 тыс. рублей, произведена оплата коммунальных услуг в сумме 4 252,5 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 328,6 тыс. рублей, а также для укрепления материально-технической базы были приобретены ковровые покрытия на сумму 302,4 тыс. рублей, электрические плиты на сумму 157,0 тыс. рублей, холодильное оборудование на сумму 148,0 тыс. рублей, а также приобретена стиральная машина на сумму 40,8 тыс. рублей.

На прочие услуги в 2020 году было затрачено 952,4 тыс. рублей, в том числе: обслуживание тревожной кнопки на сумму 43,4 тыс. рублей, приобретение прав на программное обеспечение на сумму 50,0 тыс. рублей, оплата работ, по специальной оценке, условий труда на сумму 132,3 тыс. рублей, оплата лабораторных исследований на сумму 23,6 тыс. рублей, обслуживание программы Контур-экстерн на сумму 9,1 тыс. рублей, оплата санитарно-гигиенического обучения персонала на сумм 40,0 тыс. рублей, медосмотр на сумму 422,7 тыс. рублей, оплата псих освидетельствования персонала на сумму 58,5 тыс. рублей, оплата услуги прозвонки здания на сумму 80,0 тыс. рублей, приобретение лицензии на ПО на сумму 11,0 тыс. рублей, приобретение кнопки вызова инвалидов на сумму 3,9 тыс. рублей, оплата договора на разработку документации по охране труда на сумму 23,0 тыс. рублей, оплата проведения метрологических работ в сумме 11,9 тыс. рублей, оплата услуг по транспортировки, обработки, утилизации отходов производства на сумму 20,0 тыс. рублей.

В 2020 году были оказаны образовательные услуги для персонала МБДОУ д/с №1 «Светлячок» на сумму 34,2 тыс. рублей, в том числе 11,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, приобретена детская игровая мебель на сумму 32,2 тыс. рублей, а также был закуплен программно-аппаратный интерактивного комплекс "Кубик" на сумму 381,0 тыс. рублей.

На услуги связи и интернета было затрачено 184,8 тыс. рублей, хозяйственных и бытовых товаров приобретено на сумму 704,1 тыс. рублей, была приобретена программа «Сова плюс», программное обеспечение «Логомер-2», канцелярские товары, сценические костюмы, картриджи, офисная бумага, альбомы, карандаши, кисточки на общую сумму 258,7 тыс. рублей.

Были приобретены жалюзи на сумму 84,7 тыс. рублей, стенды на сумму 13,3 тыс. рублей, водонагреватель на сумму 31,4 тыс. рублей, мебель для медицинского кабинета и бесконтактные термометры на общую сумму 87,2 тыс. рублей, приобретены триммеры на сумму 22,2 тыс. рублей.

С целью борьбы с распространением коронавирусной инфекцией были приобретены рециркуляторы воздуха на общую сумму 54,0 тыс. рублей, а также локтевой дозатор для антисептик, антисептики и гигиенические маски на сумму 25,1 тыс. рублей.

Произведены прочие мероприятия дошкольного учреждения оплачена разработка ПСД капитального ремонта фасада, входных групп в сумме 45,0 тыс. рублей, приобретены строительные товары на сумму 25,3 тыс. рублей, приобретены комплектующие к оргтехнике на сумму 24,7 тыс. рублей, хозяйственные товары на сумму 66,2 тыс. рублей, источник бесперебойного питания на сумму 10,0 тыс. рублей. Оплачен административный штраф, согласно постановлению от 03.02.2020 года № 4 в размере 75,0 тыс. рублей.

Выплаты компенсационных расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории Российской Федерации составили 215,8 тыс. рублей

Расходы на обеспечение питанием льготной категории составили 456,7 тыс. рублей.

На противопожарные мероприятия в 2020 году было затрачено 1 992,7 тыс. рублей: приобретение светильников аварийного освещения на сумму 25,5 тыс. рублей, была произведена смена дверных блоков в помещениях детского сада на сумму 906,5 тыс. рублей, произведен монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 1 056,5 тыс. рублей, а также были приобретены огнетушители на сумму 4,2 тыс. рублей.

С целью проведения антитеррористических мероприятий было затрачено 12,5 тыс. рублей на приобретение видеокамер.

В целях освоения субсидии на развитие образования был приобретен металлоискатели на сумму 20,0 тыс. рублей.

**МБДОУ д/с № 2 «Ромашка»**

На реализацию муниципального задания в 2020 году было затрачено 53 517,5 тыс. рублей. Из них выплаты на заработную плату персонала составили 47 772,8 тыс. рублей, в том числе 40 807,5 тыс. рублей из областного бюджета и 6 965,3 тыс. рублей из местного бюджета.

Была произведена выплата персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет в размере 0,9 тыс. рублей, произведена уплата налога на имущество организации на сумму 49,3 тыс. рублей, оплачены услуги связи и интернета на сумму 157,7 тыс. рублей, произведена оплата коммунальных услуг на сумму 2 612,8 тыс. рублей

Выполнены работы и оказаны услуги по содержанию имущества на сумму 358,9 тыс. рублей, а также произведена оплата прочих работ и услуг, оказываемых учреждению, в том числе: установка программы «Контур» на сумму 9,1 тыс. рублей, приобретение периодических печатных изданий в сумме 6,5 тыс. рублей, оплата договора по испытанию защитных средств на сумму 6,7 тыс. рублей, оплата калибровки и поверки на сумму 40,0 тыс. рублей, оплата лабораторных исследований в сумме 23,5 тыс. рублей, оплата медицинских осмотров на сумму 446,9 тыс. рублей, оплата консультативных услуг в сумме 32,8 тыс. рублей, метрологические работы на сумму 9,6 тыс. рублей, оплата обслуживания тревожной кнопки на сумму 43,4 тыс. рублей, проведение СОУТ на сумму 104,0 тыс. рублей, аттестация электротехнического персонала на сумму 9,0 тыс. рублей.

Также, приобретены дверные доводчики, речевые оповещатели на общую сумму 27,4 тыс. рублей, товары хозяйственно-бытового направления на общую сумму 404,7 тыс. рублей, приобретены медикаменты на сумму 71,8 тыс. рублей, карнавальные костюмы на сумму 42,4 тыс. рублей, оплачена поставка печатной продукции и канцелярских товаров на сумму 22,5 тыс. рублей.

В целях повышения уровня материально-технической базы приобретена перегородка в санузел на сумму 101,0 тыс. рублей.

Оплачены расходы по приобретению карнавальных костюмов, для детских утренников на сумму 75,9 тыс. рублей, приобретены картриджи, канцелярские товары для занятий, бумага на сумму 287,2 тыс. рублей, оплачены курсы повышения квалификации на сумму 21,8 тыс. рублей, приобретены игры «Лего» и игрушки на общую сумму 83,5 тыс. рублей.

Оплачены расходы по приобретению техники и оборудования на сумму 453,6 тыс. рублей, в том числе: приобретение купольной антивандальной видеокамеры на сумму 5,5 тыс. рублей, приобретение ленточной пилы на сумму 66,1 тыс. рублей, водонагревателя на сумму 110,4 тыс. рублей, приобретение инфракрасного термометра на сумму 54,0 тыс. рублей, приобретение шкафа для верхней одежды на сумму 10,7 тыс. рублей, приобретение бытовой техники на сумму 14,0 тыс. рублей, приобретение пароварки, дрели, раскладных кроватей на сумму 41,5 тыс. рублей, мнемосхемы и тактильных вывесок на сумму 20,1 тыс. рублей, а также приобретение гладильного катка на сумму 131,3 тыс. рублей.

С целью борьбы с распространением коронавирусной инфекцией были приобретены: рециркулятор воздуха на сумму 89,1 тыс. рублей, а также дезинфицирующие средства на сумму 34,2 тыс. рублей.

На выплату компенсационных расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории Российской Федерации потрачено 171,5 тыс. рублей

На осуществление комплекса мер по пожарной безопасности образовательных учреждений потрачено 268,2 тыс. рублей. Приобретены аккумуляторные батареи для приборов ОПС на сумму 1,4 тыс. рублей, установлены монтажные комплекты Болид МК-12, светодиодное табло «Выход» и комплектующие к ним на сумму 93,5 тыс. рублей. Произведен монтаж речевого оповещения на сумму 163,6 тыс. рублей, оплачено переосвидетельствование огнетушителей на сумму 3,8 тыс. рублей, а также план эвакуации на сумму 5,9 тыс. рублей.

Выполнены работы по монтажу вентиляционного оборудования на сумму 586,9 тыс. рублей.

Для обеспечение питанием льготной категории детей было затрачено 425,0 тыс. рублей.

Оплачена государственная пошлина в размере 0,5 тыс. рублей.

В целях освоения субсидии на развитие образования был приобретен ручной металлодетектор на сумму 20,0 тыс. рублей.

**МБДОУ д/с № 3 «Теремок»**

На реализацию муниципального задания в 2020 году дошкольным учреждением было затрачено 41 207,4 тыс. рублей. На выплату заработной платы было израсходовано 27 127,8 тыс. рублей из областного бюджета и 5 133,2 тыс. рублей из местного бюджета.

Командировочные расходы составили 11,7 тыс. рублей. Произведена оплата налога на имущество в сумме 3 522,9 тыс. рублей, оплата услуг связи и интернета составила 113,8 тыс. рублей, на коммунальные услуги затраты в 2020 году составили 2 430,6 тыс. рублей.

На содержание имущества было потрачено 412,5 тыс. рублей. Произведен медосмотр персонала дошкольного учреждения на сумму 195,7 тыс. рублей, также произведено оказание услуг на обслуживание и монтаж системы вентиляции на сумму 349,2 тыс. рублей. На подписку периодичной печати потрачено 86,4 тыс. рублей, разработана программа энергоэффективности в сумме 9,0 тыс. рублей, обучение персонала составило 61,9 тыс. рублей, проведение испытаний по измерению сопротивления электрооборудования на сумму 105,5 тыс. рублей, произведены лабораторные исследования на пищеблоке на сумму 26,3 тыс. рублей. На услуги по экстренному вызову наряда полиции потрачено 43,4 тыс. рублей. Проведены гигиеническая аттестация персонала и консультативные услуги по СанПин в сумме 22,2 тыс. рублей. Выполнены работы по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих ламп в сумме 23,8 тыс. рублей.

Произведена закупка хозяйственных и бытовых товаров на сумму 415,7 тыс. рублей, приобретение медикаментов на сумму 42,0 тыс. рублей, закуплены канцелярские товары на сумму 128,7 тыс. рублей. На текущий ремонт помещений было потрачено 245,9 тыс. рублей, приобретен мягкий инвентарь на сумму 28,2 тыс. рублей. Произведена закупка мебели, в том числе стульев детских на сумму 52,1 тыс. рублей, приобрели детские игры и игрушки на сумму 189,9 тыс. рублей. Приобретен морозильный ларь в сумме 14,0 тыс. рублей, канальный теплообменник в сумме 47,0 тыс. рублей, стиральная машина в сумме 142,2 тыс. рублей.

На обеспечение питанием льготной категории детей было потрачено 312,0 тыс. рублей, выплачены компенсационные расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории Российской Федерации в сумме 69,2 тыс. рублей.

На мероприятие по осуществлению комплекса мер по пожарной безопасности образовательных учреждений было затрачено 156,7 тыс. рублей, из них на оказание услуг по ремонту пожарной сигнализации в сумме 71,7 тыс. рублей, на услуги по замене световых оповещателей 80,0 тыс. рублей. На приобретение контрольно –пускового блока 5,0 тыс. рублей.

Для реализации программы «Быть здоровым-здорово!» приобретены лекарственные средства на сумму 163,4 тыс. рублей, на оказание врачебной медико-санитарной службы на сумму 280,6 тыс. рублей.

На мероприятие по осуществлению комплекса мер по антитеррористической безопасности образовательных учреждений было затрачено 10,7 тыс. рублей на приобретение камер наблюдения.

В рамках Субсидии на развитие образования приобретен ручной металлодетектор в сумме 20,0 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 90,0 тыс. рублей, из них на приобретение дезинфицирующих средств в сумме 50,5 тыс. рублей, на приобретение бесконтактных термометров в сумме 39,5 тыс. рублей.

**МБДОУ д/с № 4 «Улыбка»**

На реализацию муниципального задания в 2020 году образовательным учреждением было потрачено 26 389,3 тыс. рублей. На заработную плату персонала потрачено 16 694,1 тыс. рублей из областного бюджета и 3 421,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Оплачены командировочные расходы персоналу на сумму 6,1 тыс. рублей, произведена оплата налога на имущество в сумме 3 774,9 тыс. рублей.

На услуги связи и интернета потрачено 72,3 тыс. рублей, на коммунальные услуги было затрачено 1 327,6 тыс. рублей, на работы и услуги по содержанию имущества потрачено 176,8 тыс. рублей.

Произведена оплата медицинских осмотров персонала на сумму 161,7 тыс. рублей, проведены консультативные услуги по обеспечению санитарных правил и нормативов на сумму 7,1 тыс. рублей, произведены услуги по проведению лабораторных исследований на сумму 16,9 тыс. рублей, на транспортное обслуживание маршрутным автобусом потрачено 12,9 тыс. рублей, а также оказаны услуги по проведению испытаний в сумме 71,0 тыс. рублей. Проведена аттестация мест по электробезопасности в сумме 4,5 тыс. рублей. Приобретена неисключительная лицензия на право пользования программным обеспечением на сумму 63,1 тыс. рублей, обучение персонала составило 27,5 тыс. рублей

Приобретены хозяйственные товары на сумму 65,0 тыс. рублей, канцелярские товары на сумму 69,7 тыс. рублей, медикаменты в сумме 3,2 тыс. рублей, электротовары на сумму 56,6 тыс. рублей, материалы для слабовидящих детей (стенды, таблички) в сумме 10,4 тыс. рублей, произведена закупка методических пособий на сумму 2,2 тыс. рублей. Закуплена офисная бумага и канцелярские товары для учебного процесса на сумму 33,3 тыс. рублей. Приобретена садовая тачка и триммер на сумму 9,1 тыс. рублей, МФУ на сумму 21,0 тыс. рублей, видеокамера на сумму 7,2 тыс. рублей. Осуществлена поставка методических пособий на сумму 44,4 тыс. рублей.

В рамках прочих расходов изготовлен паспорт отходов на сумму 6,1 тыс. рублей, а также проведены работы по монтажу системы вентиляции на сумму 325,8 тыс. рублей и выполнены работы по ремонту кровли с установкой снегозадержателей на сумму 433,2 тыс. рублей.

На мероприятие по осуществлению комплекса мер по пожарной безопасности образовательных учреждений» было затрачено 41,8 тыс. рублей, из них на приобретение стендов на сумму 7,2 тыс. рублей, переосвидетельствование огнетушителей на сумму 7,6 тыс. рублей, на оказание услуг по разработке пожарной декларации на сумму 30,0 тыс. рублей.

В рамках Субсидии на развитие образования приобретен ручной металлодетектор в сумме 20,0 тыс. рублей.

Обеспечение питанием льготной категории детей на сумму 126,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 2 «Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности»**

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2020 году составил 352 167,80 тыс. руб., из них: федеральный бюджет – 2 592,30 тыс. рублей, областной бюджет – 277 930,52 тыс. руб. местный бюджет – 71 644,99 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 99,26%. Неосвоенные денежные средства в сумме 2 456,80 тыс. рублей произошли в результате образования остатков средств по следующим мероприятиям:

- на оплату коммунальных услуг в сумме 7,8 тыс. рублей. Остаток сложился в результате оплаты фактически заключенных договоров.

- на оплату налога на имущество в сумме 1,5 рублей. Остаток сложился в результате расчета величины налога исходя из среднегодовой стоимости имущества.

- на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся в образовательных организациях" в части обеспечения питанием обучающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образовательные программы в сумме 1 526,0 тыс. рублей. Остаток сложился в результате оплаты фактически заключенных договоров на поставку продуктов питания. Задолженность перед поставщиками отсутствует.

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета в сумме 921,6 тыс. рублей. Остаток сложился в результате оплаты фактически заключенных договоров на поставку продуктов питания. Задолженность перед поставщиками отсутствует.

В 2020 году сеть общеобразовательных учреждений района включает 6 общеобразовательных учреждений: 5 средних школ, 1 основная с общей численностью обучающихся 1 118 чел. Из 6 общеобразовательных учреждений района - 3, или 50 %, расположены в сельской местности, в которых обучается 103 школьников, что составляет 9 % от общего количества обучающихся.

В целях обеспечения доступности общего образования для детей, проживающих в отдаленных территориях района, функционируют два школьных маршрута, на которых эксплуатируется школьный транспорт, численность подвозимых детей составляет 26 человек.

Обучение в общеобразовательных учреждениях района осуществляется в очной форме. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов организуется обучение с использованием дистанционных технологий.

В общем для муниципальных учреждений приобретено учебников, учебной литературы, рабочих тетрадей, а также журнально-бланочная продукция на сумму 507,9 тыс. рублей. Оплачена поставка канцтоваров на сумму 300,6 тыс. рублей.

Учебное оборудование и пособие на сумму 910,0 тыс. рублей, компьютерное оборудование на сумму 1 679,5 тыс. рублей, программное обеспечение на общую сумму 359,4 тыс. рублей, мебель на сумму 939,8 тыс. рублей. Приобретено бытовой техники и электрооборудования на сумму 370,0 тыс. рублей.

Оплачено организация питания учащихся на сумму 15 744,0 тыс. рублей, коммунальных услуг на сумму 33 081,8 тыс. рублей, услуг связи и доступа в сеть интернет 292,6 тыс. рублей.

Оказана услуга по проведению медосмотра работников образовательных учреждений на сумму 1 694,6 тыс. рублей. Проведены работы по монтажу видеонаблюдения на сумму 284,0 тыс. рублей, системы оповещения при ГО и ЧС на сумму 236,3 тыс. рублей, модернизации охранно-пожарной сигнализации на сумму 137,7 тыс. рублей. Выполнена огнезащитная обработка крыши на сумму 354,3 тыс. рублей.

Выполнен монтаж системы вентиляции на сумму 600,0 тыс. рублей.

Приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты на общую сумму 3 074,6 тыс. рублей.

**МБОУ СОШ № 1**

В ходе реализации муниципального задания было потрачено 66 367,0 тыс. рублей.

На выплату заработной платы персонала 55,4 тыс. рублей: в том числе 54 787,0 тыс. рублей из областного бюджета, из них 583,7 тыс. рублей оплата педагогам дополнительного образования и 574,1 тыс. рублей (местный бюджет) заработная плата воспитателей группы продленного дня. Оплачены командировочные расходы в сумме 42,2 рублей.

Выплачена компенсация за проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно на сумму 161,1 тыс. рублей.

Оплачены образовательные услуги в сумме 85,6 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 463,5 тыс. рублей.

Приобретена бутилированная вода на сумму 67,1 тыс. рублей. Оплачены работы по обслуживанию школьного сайта на сумму 29,2 тыс. рублей. Изготовлен сертификат ключа электронной подписи стоимостью 1,5 тыс. рублей.

Оплачены услуги охраны на сумму 23,9 тыс. рублей. Проведены лабораторные исследования на пищеблоке на сумму 39,2 тыс. рублей.

Оплачен медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 279,1 тыс. рублей.

Приобретено хозяйственных товаров на сумму 150,4 тыс. рублей, канцелярских товаров на сумму 80,8 тыс. рублей, ПО «Система образование» на сумму 69,3 тыс. рублей, оборудование для кабинетов химии и технологии на сумму 689,6 тыс. рублей, компьютерное, звуковое и видео оборудование на сумму 146,3 тыс. рублей, вебкамеры на сумму 100,0 тыс. рублей, расходные материалы для оргтехники в сумме 64,5 тыс. рублей, журнально-бланочная продукция на сумму 29,5 тыс. рублей, светодиодные панели на сумму 72,0 тыс. рублей.

Приобретена мебель и жалюзи на сумму 107,0 тыс. рублей, холодильное оборудование на сумму 195,0 тыс. рублей.

Приобретены неисключительные права на использование программного обеспечения на сумму 86,1 тыс. рублей.

Для укрепления материально-технической базы учреждения было приобретена мебель для медиа студии на сумму 165,9 тыс. рублей, обеденные столы и стулья для школьной столовой на сумму 131,7 тыс. рублей, изготовлена и установлена перегородка, для ограждения части холла для размещения медиа студии.

Оплачены услуги по подвозу учащихся от дома к месту учебы и обратно на сумму 1 511,6 тыс. рублей.

Оплачен транспортный налог в сумме 17,7 тыс. рублей, пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование на сумму 0,9 тыс. рублей.

При осуществлении комплекса мер по пожарной безопасности и электробезопасности были оплачены услуги по монтажу системы оповещения при ГО и ЧС на сумму 236,3 тыс. рублей, выполнена огнезащитная обработка чердачного помещения на сумму 180,0 тыс. рублей, приобретены пожарные извещатели, знаки и табло «Выход», электрооборудование на сумму 108,9 тыс. рублей, осуществлено переосвидетельствование огнетушителей на сумму 6,2 тыс. рублей, приобретены огнетушители на сумму 19,9 тыс. рублей, изготовлен план эвакуации на сумму 7,5 тыс. рублей, выполнены работы по замене кабеля и извещателей на сумму 462,0 тыс. рублей.

Были проведены прочие мероприятия общего образования на сумму 239,8 тыс. рублей (в том числе: ремонт системы канализации, изготовление технического паспорта, приобретены строительные материалы для ремонта).

При осуществлении комплекса мер по мероприятию по обеспечению антитеррористической безопасности образовательных организаций были приобретены видеокамеры и осуществлен монтаж системы видеонаблюдения на сумму 225,9 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 586,5 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

**МБОУ СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Леонида Смирных**

В ходе реализации муниципального задания было потрачено 68 339,1 тыс. рублей, из них на товары для дополнительного образования потрачено 1,4 тыс. рублей.

На выплату заработной платы персонала 57 669,8 тыс. рублей, 57 103,0 тыс. рублей из областного бюджета, в том числе 468,2 тыс. рублей оплата педагогам дополнительного образования, и 566,8 тыс. рублей из местного бюджета заработная плата воспитателей группы продленного дня. Оплачены командировочные расходы в сумме 163,7 тыс. рублей. Выплачена компенсация за проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно на сумму 171,8 тыс. рублей.

Оплачены образовательные услуги в сумме 186,8 тыс. рублей. На услуги по содержанию имущества было затрачено 209,0 тыс. рублей. Произведена замена участка трубопровода тепловых сетей сумму 26,0 тыс. рублей.

Оплачены услуги охраны на сумму 47,3 тыс. рублей, обслуживание школьного сайта на сумму 4,9 тыс. рублей, услуги нотариуса на сумму 5,1 тыс. рублей. Проведены лабораторные исследования на пищеблоке на сумму 23,6 тыс. рублей.

Приобретена бутилированная вода на сумму 52,1 тыс. рублей. Приобретено хозяйственных товаров на сумму 126,7 тыс. рублей, офисной бумаги и канцелярских товаров на сумму 51,9 тыс. рублей, рабочие тетради на сумму 131,6 тыс. рублей, расходные материалы для оргтехники в сумме 86,9 тыс. рублей, журнально-бланочная продукция на сумму 36,2 тыс. рублей, компьютерное оборудование для организации дистанционного обучения и комплектующие, проекторы на сумму 431,0 тыс. рублей; телефонный аппарат в приемную и телевизор для трансляции информации на сумму 23,1 тыс. рублей; морозильное оборудование на сумму 27,9 тыс. рублей; мебель на сумму 174,7 тыс. рублей; стеллажи для спортивного инвентаря 45,0 тыс. рублей.

Поставлены окна ПВХ на сумму 141,1 тыс. рублей, выполнена установка окон на сумму 39,4 тыс. рублей, поставлена пластиковая входная дверь на сумму 47,4 тыс. рублей, выполнена установка двери на сумму 10,2 тыс. рублей.

Проведена специальная оценка условий труда на сумму 148,2 тыс. рублей. Оплачен медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 375,1 тыс. рублей, психиатрическое освидетельствование на сумму 46,0 тыс. рублей, вирусологические исследования на сумму 6,8 тыс. рублей. Разработана программа энергосбережения на сумму 12,0 тыс. рублей. Проведена СЭЭ перспективного меню на сумму 15,6 тыс. рублей. Выполнены замеры сопротивления электрооборудования на сумму 152,0 тыс. рублей.

Оплачен налог на имущество в сумме 62,4 тыс. рублей.

При осуществлении комплекса мер по пожарной безопасности и электробезопасности были оплачены услуги по переосвидетельствованию и зарядке огнетушителей на сумму 3,6 тыс. рублей, приобретены огнетушители с подставками и противопожарные знаки на сумму 54,4 тыс. рублей, выполнена поставка противопожарных люков на сумму 90,0 тыс. рублей.

Были проведены прочие мероприятия общего образования на сумму 1 037,6 тыс. рублей (в том числе: выполнено устройство системы вентиляции, приобретены хозяйственные и строительные товары, приобретены унитазы и материалы для их установки, осуществлены ремонтные работы в санузлах, приобретены светильники, посуда и оборудование для пищеблока. Выполнены работы по врезке калитки на ворота центрального входа)

В рамках проекта «Молодежный бюджет» был приобретен скалодром, оборудование для скалолазания, тренажеры и спортивный инвентарь на сумму 2 975,7 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 827,9 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

**МБОУ СОШ № 6**

В ходе реализации муниципального задания было потрачено 72 442,8 тыс. рублей.

На выплату заработной платы персонала 57 708,0 тыс. рублей, в том числе 57 157,7 тыс. рублей из областного бюджета, 550,4 тыс. рублей из местного бюджета заработная плата воспитателей группы продленного дня.

Оплачены командировочные расходы в сумме 71,4 тыс. рублей. Выплачена компенсация за проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно на сумму 59,8 тыс. рублей.

Оплачены налоги на имущество в сумме 2 808,5 тыс. рублей, транспортный налог в сумме 6,2 тыс. рублей. Оплачены услуги по подвозу учащихся от дома к месту учебы и обратно на сумму 324,2 тыс. рублей.

Оплачены образовательные услуги в сумме 102,6 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 363,8 тыс. рублей.

Оказаны услуги по зарядке и переосвидетельствованию огнетушителей на сумму 5,5 тыс. рублей. Приобретена бутилированная вода на сумму 42,2 тыс. рублей. Оплачены услуги контент-фильтрации в сумме 6,0 тыс. рублей. Приобретено антивирусное ПО в сумме 17,5 тыс. рублей, программа «Образование» на сумму 27,6 тыс. рублей, «Консультант плюс» в сумме 10,3 тыс. рублей, передача программных средств информационной системы "Интернет-представительство образовательной организации" на сумму 4,1 тыс. рублей.

Оплачены услуги охраны на сумму 22,1 тыс. рублей, оценки профессиональных рисков на сумму 31,0 тыс. рублей, специальной оценки условий труда на сумму 80,0 тыс. рублей, проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы перспективного меню на сумму 15,6 тыс. рублей, транспортные услуги на сумму 28,0 тыс. рублей. Проведены лабораторные исследования на пищеблоке на сумму 21,5 тыс. рублей.

Оплачен медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 434,1 тыс. рублей, психиатрическое освидетельствование на сумму 47,6 тыс. рублей, вирусологические исследования на сумму 8,0 тыс. рублей

Выполнено испытание сопротивления электрооборудования на сумму 299,9 тыс. рублей, утилизация отходов на сумму 51,9 тыс. рублей.

Приобретено хозяйственных товаров на сумму 198,2 тыс. рублей, канцелярских товаров и бумаги для офисной техники на сумму 56,4 тыс. рублей, рабочие тетради на сумму 131,1 тыс. рублей, расходные материалы для оргтехники в сумме 165,1 тыс. рублей, журнально-бланочная продукция на сумму 51,5 тыс. рублей, учебная литература на сумму 54,0 тыс. рублей.

Приобретена и установлена входная металлическая дверь на сумму 67,5 тыс. рублей.

Приобретена компьютерная техника и интерактивное оборудование на сумму 421,0 тыс. рублей, электротовары на сумму 119,9 тыс. рублей, учебное оборудование на сумму 220,4 тыс. рублей, снегоуборочая техника на сумму 47,5 тыс. рублей.

Приобретено ПО «Консультант плюс» на сумму 10,3 тыс. рублей.

Выполнен текущий ремонт системы отопления в подвальном помещении на сумму 92,5 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 1 023,7 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Были проведены прочие мероприятия общего образования на сумму 2 036,9 тыс. рублей, в том числе проведение проверки сметной стоимости объекта: "Капитальный ремонт ограждения территории" на сумму 10,0 тыс. рублей, разработка программы энергосбережения на сумму 15,0 тыс. рублей, ремонт помещений для "Точки роста" на сумму 1 060,0 тыс. рублей, ремонт отопительной системы в помещениях для точки роста на сумму 327,1 тыс. рублей, ремонт водопровода на сумму 379,2 тыс. рублей. Приобретено информационное оборудование для оснащения помещений "Точки роста" на сумму 130,0 тыс. рублей, материалы для ремонта отопления на сумму 85,6 тыс. рублей.

При осуществлении комплекса мер по пожарной безопасности и электробезопасности были оплачены услуги по модернизации охранно-пожарной сигнализации на сумму 137,7 тыс. рублей, приобретены противопожарные двери на сумму 51,5 тыс. рублей, знаки пожарные и акустическая система на сумму 16,6 тыс. рублей.

В рамках антитеррористических мероприятий приобретено оборудование и выполнен монтаж системы видеонаблюдения на сумму 58,1тыс. рублей.

**МКОУ СОШ с. Мгачи**

В ходе реализации муниципального задания было потрачено 45 954,1 тыс. рублей, из них на товары для дополнительного образования потрачено 77,7 тыс. рублей.

На выплату заработной платы персонала 36 886,6 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 36 876,9 тыс. рублей, из них на заработную плату педагогам дополнительного образования 851,0 тыс. рублей.

Оплачены командировочные расходы в сумме 21,8 тыс. рублей. Выплачена компенсация за проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно на сумму 186,8 тыс. рублей. Оплачен налог на имущество в сумме 4 323,4 тыс. рублей.

Оплачены образовательные услуги в сумме 36,1 тыс. рублей, транспортные услуги на сумму 110,5 тыс. рублей, медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 197,7 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 157,0 тыс. рублей. Оплачены услуги охраны на сумму 17,1 тыс. рублей. Выполнено измерение сопротивления электрооборудования на сумму 106,4 тыс. рублей, переосвидетельствование огнетушителей на сумму 6,8 тыс. рублей. Проведены лабораторные исследования на пищеблоке на сумму 15,9 тыс. рублей.

Приобретено хозяйственных товаров на сумму 89,6 тыс. рублей, ГСМ на сумму 1,9 тыс. рублей, бутилированной воды на сумму 8,0 тыс. рублей, журнально-бланочной продукции на сумму 32,3 тыс. рублей, светодиодные панели на сумму 123,6 тыс. рублей, расходные материалы для оргтехники в сумме 140,5 тыс. рублей, информационные стенда на сумму 11,4 тыс. рублей, офисные кресла на сумму 28,0 тыс. рублей.

При осуществлении комплекса мер по пожарной безопасности были приобретены огнетушители на сумму 4,9 тыс. рублей.

Проведены прочие мероприятия общего образования на сумму 425,7 тыс. рублей, в том числе разработка программы энергосбережения на сумму 12 тыс. рублей, приобретено компьютерное оборудование на сумму 163,7 тыс. рублей, выполнен ремонт холодильного оборудования на сумму 250,0 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 216,0 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Для укрепления материально-технической базы учреждения было приобретено компьютерное оборудование на сумму 335,0 тыс. рублей.

**МКОУ СОШ с.Хоэ**

В ходе реализации муниципального задания было потрачено 31 707,6 тыс. рублей, из них на товары для дополнительного образования потрачено 13,3 тыс. рублей.

На выплату заработной платы персонала 24 082,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 24 082,4 тыс. рублей (из них 87,3 тыс. рублей оплата труда педагогам дополнительного образования).

Оплачены командировочные расходы в сумме 16,6 тыс. рублей. Выплачена компенсация за проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно на сумму 42,1 тыс. рублей. Оплачен транспортный налог в сумме 8,5 тыс. рублей.

При осуществлении комплекса мер по пожарной безопасности были приобретены огнетушители и знаки пожарной безопасности на сумму 5,1 тыс. рублей.

Проведены прочие мероприятия общего образования на сумму 10,0 тыс. рублей (приобретение строительных материалов для текущего ремонта).

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 205,0 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Оплачены образовательные услуги в сумме 22,6 тыс. рублей, услуги подвоза учащихся и педагогов на сумму 40,0 тыс. рублей, услуги по разработке и внедрению в организации профессионального стандарта на сумму 18,3 тыс. рублей, медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 194,0 тыс. рублей, услуги нотариуса на сумму 5,0 тыс. рублей. Оплачено питание и проживание школьников в период проведения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на сумму 5,6 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 110,7 тыс. рублей. Выполнено измерение сопротивления электрооборудования на сумму 36,9 тыс. рублей. Оплачены работы на школьном сайте на сумму 7,5 тыс. рублей. Разработана программа энергосбережения и энергоэффективности на сумму 10,0 тыс. рублей. Проведены лабораторные исследования на сумму 15,9 тыс. рублей, проведена СЭЭ перспективного меню на сумму 15,6 тыс. рублей.

Приобретено хозяйственных товаров на сумму 43,3 тыс. рублей, канцелярских товаров на сумму 14,0 тыс. рублей, ГСМ на сумму 78,0 тыс. рублей, автозапчастей на сумму 9,0 тыс. рублей, бутилированной воды на сумму 3,3 тыс. рублей, журнально-бланочной продукции на сумму 8,9 тыс. рублей. Приобретено программное обеспечение на сумму 6,6 тыс. рублей, расходные материалы для оргтехники в сумме 53,1 тыс. рублей.

Приобретена оргтехника на сумму 65,8 тыс. рублей, учебная литература на сумму 32,8 тыс. рублей, дезинфицирующие средства и защитные маски на сумму 22,0 рублей, пила цепная бензиновая на сумму 6,8 тыс. рублей, бесконтактный термометр на сумму 5,4 тыс. рублей, мебель для пищеблока на сумму 122,1 тыс. рублей.

**МКООУ СОШ с.Виахту**

В ходе реализации муниципального задания было потрачено 45 520,6 тыс. рублей, из них на товары для дополнительного образования потрачено 50,9 тыс. рублей, для дошкольной группы при школе 20,4 тыс. рублей.

На выплату заработной платы персоналу 31 331,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 28 226,7 (из них 1 450,6 тыс. рублей заработная плата работников дошкольной группы при школе, 768,2 тыс. рублей оплата труда педагогам дополнительного образования) и 3 005,1 тыс. рублей (местный бюджет) заработная плата воспитателей группы продленного дня.

Оплачены командировочные расходы в сумме 10,3 тыс. рублей. Выплачена компенсация за проезд и провоз багажа к месту отдыха и обратно на сумму 282,4 тыс. рублей.

Оплачены налоги на имущество в сумме 61,2 тыс. рублей, транспортный налог в сумме 7,4 тыс. рублей.

При осуществлении комплекса мер по пожарной безопасности и электробезопасности были оплачены услуги по проведению огнезащитной обработке крыши на сумму 174,3 тыс. рублей, приобретены и установлены межкомнатные двери на сумму 200,0 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 215,5 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, термометры, дозаторы для мыла, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.

Оплачены образовательные услуги в сумме 59,5 тыс. рублей. На услуги по содержанию имущества было затрачено 104,6 тыс. рублей.

Оказаны услуги по переосвидетельствованию огнетушителей на сумму 9,8 тыс. рублей. Приобретены продукты питания на сумму 215,6 тыс. рублей, бутилированной воды на сумму 14,6 тыс. рублей. Оплачены работы на школьном сайте на сумму 41,0 тыс. рублей, медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 218,7 тыс. рублей, услуги нотариуса на сумму 4,4 тыс. рублей.

Разработана программа энергосбережения на сумму 9,0 тыс. рублей. Проведена проверка ЛСР в части ценообразования по объекту "Капитальный ремонт спортивного зала" на сумму 10,0 тыс. рублей.

Приобретено мягкого инвентаря на сумму 79,6 тыс. рублей, хозяйственных товаров на сумму 151,6 тыс. рублей, канцелярских товаров на сумму 10,6 тыс. рублей, ГСМ на сумму 207,3 тыс. рублей, компьютерная техника на сумму 82,5 тыс. рублей, расходные материалы для оргтехники на сумму 66,9 тыс. рублей, электротовары на сумму 4,1 тыс. рублей, мебель на сумму 297,1 тыс. рублей.

Приобретены развивающие игры, товары для рукоделия на сумму 50,9 тыс. рублей, игрушки для дошкольной группы на сумму 20,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей»**

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2020 году составил 151 900,36 тыс. руб., из них: областной бюджет – 99 475,63 тыс. руб. местный бюджет – 52 424,73 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 97,69%. Неосвоенные денежные средства в сумме 3 508,4 тыс. рублей образовался в результате оплаты фактически сложившихся расходов по реализации социальных прав и гарантий детей и детей- сирот, оставшихся без попечения родителей. Задолженность по оплате отсутствует.

В 2020 году учреждения дополнительного образования района включает 2 учреждения - МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО ЦДТ «Радуга» с общей численностью обучающихся 538 чел.

**МБУ ДО ДШИ**

На выплату заработной платы работников учреждения всего было выплачено 22 235,5 тыс. рублей., из них на выплату дополнительных гарантий молодым специалистам в сумме 5,7 тыс. рублей. Оказаны выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на сумму 31,5 тыс. рублей. Оплачены услуги связи на сумму 134,7 тыс. рублей. Оплата на коммунальные услуги на общую сумму 653,9 тыс. рублей. Приобретены хозяйственные товары на сумму 17,0 тыс. рублей, канцелярские товары на сумму 77,0 тыс. рублей, журнально-бланочная продукция на сумму 3,9 тыс. рублей. Оплачены работы и оказаны услуги по содержанию имущества на общую сумму 254,6 тыс. рублей. Приобретена наградная продукция на сумму 32,0 тыс. рублей, дезинфицирующие средства на сумму 3,0 тыс. рублей, специализированная одежда на сумму 11,2 тыс. рублей. Оказаны образовательные услуги сотрудников (электробезопасность, пожарная безопасность, охрана труда) на сумму 124,4 тыс. рублей. Оплачен медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 99,8 тыс. рублей. Оказана доставка и разгрузка пианино на сумму 29,2 тыс. рублей. Разработана программа энергоэффективности на сумму 10,0 тыс. рублей. Проведены лабораторные исследования на сумму 11,0 тыс. рублей, подписка на периодическую печать на сумму 19,3 тыс. рублей. Оплачены прочие работы и услуги на общую сумму 35,6 тыс. рублей. Приобретена офисная техника на сумму 30,0 тыс. рублей, тепловая завеса на сумму 13,8 тыс. рублей, также приобретены стенды на сумму 7,2 тыс. рублей, моноблок и жесткий диск на сумму 98,1 тыс. рублей, огнетушители на сумму 7,5 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 168,4 тыс. рублей, из них на приобретение облучателей- рециркуляторов и платформы передвижной на сумму 123,2 тыс. рублей, дезинфицирующих средств на сумму 45,2 тыс. рублей.

На мероприятие по осуществлению комплекса мер по пожарной безопасности образовательных учреждений было затрачено 59,9 тыс. рублей, из них на монтаж речевого оповещения при пожаре на сумму 44,9 тыс. рублей, изготовление плана эвакуации при пожаре на сумму 9,7 тыс. рублей, на поставку огнетушителей на сумму 5,3 тыс. рублей.

В рамках прочих мероприятий приобретены светодиодные панели на сумму 10,0 тыс. рублей, проведен мониторинг объекта для лиц и инвалидностью в сумме 30,5 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по выявлению и поддержки одаренных детей приобретен призовой фонд и товары для проведения муниципальных конкурсов на сумму 60,0 тыс. рублей.

Оплачены расходы по выплате заработной плате и на приобретение расходных материалов для летнего лагеря на сумму 138,9тыс. рублей.

Оплачены компенсационные расходы на оплату стоимости проезда багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории Российской Федерации в сумме 33,6 тыс. рублей.

**МБУ ДО ЦДТ "Радуга"**

На выплату заработной платы работников учреждения всего было выплачено 18 769,9 тыс. рублей. Оказаны выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на сумму 65,5 тыс. рублей. Оплачены услуги связи на сумму 204,1 тыс. рублей. Оплата на коммунальные услуги на общую сумму 1 662,0 тыс. рублей. Приобретены канцелярские товары на сумму 27,5 тыс. рублей, хозяйственные товары на сумму 114,5 тыс. рублей. Приобретение картриджей на сумму 40,8 тыс. рублей. Приобретена офисная мебель, баннеры, соревновательное поле и стенды на общую сумму 154,3 тыс. рублей. Приобретены рулонные шторы на сумму 27,3 тыс. рублей. Оказана техническая поддержка сайта на сумму 19,2 тыс. рублей. Оказаны образовательные услуги сотрудников на сумму 31,1 тыс. рублей. Оплачен медицинский осмотр сотрудников учреждения на сумму 111,1 тыс. рублей. Установлены перегородки в санузлах на сумму 125,5 тыс. рублей. Оплачены работы и услуг по содержанию имущества на общую сумму 124,9 тыс. рублей. Оплачен налог на имущество организации на сумму 88,7 тыс. рублей.

Оплачены расходы на приобретение расходных материалов для летнего лагеря, а также выплачена заработная плата персоналу летнего лагеря на общую сумму 551,2 тыс. рублей.

В рамках прочих мероприятий дополнительного образования был разработан паспорт доступности для инвалидов на сумму 27,9 тыс. рублей и приобретена наградная продукция на сумму 3,4 тыс. рублей.

На мероприятие, направленное на противодействие новой коронавирусной инфекции было затрачено 253,6 тыс. рублей, приобретены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и средства индивидуальной защиты.

На мероприятие по осуществлению комплекса мер по пожарной безопасности образовательных учреждений было затрачено 752,3 тыс. рублей, из них выполнен текущий ремонт электропроводки на сумму 499,6 тыс. рублей. Приобретены светильники аварийного освещения на сумму 70,0 тыс. рублей. Выполнен монтаж системы речевого оповещения на сумму 200,8 тыс. рублей. Оплачено переосвидетельствование огнетушителей на сумму 28,1 тыс. рублей.

Оплачены компенсационные расходы на оплату стоимости проезда багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно в пределах территории Российской Федерации в сумме 29,7 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей освоены на 100 %.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на выявление и поддержка одарённых детей в сумме 1 101,6 тыс. рублей исполнены на 100 %.

В районе сложилась оптимальная система работы с одаренными детьми. В 2020 году обучающиеся и дошкольники приняли активное участие в районных, областных и всероссийских мероприятиях.

В рамках муниципальной программы за 2020 год проведено 16 мероприятий. Из них: 10 – областных (56 чел.), 6 – районных (121 чел.).

- Обучающиеся МБОУ СОШ № 1 приняли участие в 2-х региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников;

- Обучающиеся МБОУ СОШ № 1, 2 ,6 заняли призовые места в региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика»

- значимые районные мероприятия: торжественная церемония награждения выпускников. В 2020 году выпущен 1 медалист, вручена денежная премия в размере 50 000 рублей; ассамблея победителей олимпиад, где были награждены победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В 2020 году в рамках программы освоено: договор № 71-ПКС/20 от 06.02.2020 «На оказание услуг по резервированию мест и оформлению проездных документов дальнего следования для перевозки пассажиров», муниципальный контракт № 006-ЭА/2020 «Оказание услуг по перевозке пассажиров автотранспортным средством».

Летняя оздоровительная кампания в 2020 году организована системно. Финансирование летнего отдыха осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

Охвачено 90,0% от общего числа обучающихся по следующим направлениям: лагеря с дневным пребыванием детей – 6, профильные лагеря – 7, трудовые бригады – 54, многодневные походы – 4, клубные формы – 4 (в том числе, 95% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).

Основные объемы финансирования были направлены на выполнение следующих мероприятий:

Основные объемы финансирования были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 11,4 что на 5,3 % меньше, чем в 2019 году (16,7 %);

- укомплектованность общеобразовательных организаций ГО «Александровск – Сахалинский район» педагогическими кадрами составляет 97 %, что меньше чем в 2019 году на 1,6 % (98,6%);

- приток специалистов в общеобразовательные организации ГО «Александровск – Сахалинский район в 2020 году составил 17 человек, что на 8 человек больше, чем в 2019 году (9 человек), из них молодых специалистов – 4 чел.

- число специалистов с высшим образованием, работающих в общеобразовательных учреждениях – 96 человек, что на 5 больше, чем в 2019 году (91 чел.);

- 113 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций ГО «Александровск-Сахалинский район», прошли обучение на курсах повышения квалификации или профессиональную переподготовку в 2020 году. Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в течение последних трех лет в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования составляет так же, как и в 2019 году - 100 %.

Выплачена заработная плата работникам лагерей дневного пребывания и работникам лагерей профильной направленности за 1, 2 и 3 смены в сумме 1 922,4 тыс. рублей. Оплачены договоры на питание в сумме 1 401,0 тыс. рублей, хозяйственные товары, медикаменты и товары культмассового назначения в сумме 323,8 тыс. рублей, а также медицинский осмотр, приобретение термометра и меню- требований в сумме 147,3 тыс. рублей, приобретены средства измерения в сумме 30,8 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию социальных прав и гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей годовые назначения составили 98 445,80 тыс. рублей. Исполнение составило 94 937,4 тыс. рублей или 96,44%.

Оплачен проезд и провоз багажа до места отдыха и обратно 17 детям в сумме 770,4 тыс. рублей, остаток в сумме 144,9 тыс. рублей образовался в результате возврата денежных средств в декабре 2020 года, выплаченных по приказу.

Выплачены денежные средства на приобретение мебели 6-ти приемным родителям в сумме 600,0 тыс. рублей, согласно приказам.

В 2019 г. на воспитание в семьи граждан передано - 14 чел., в 2019 году – 17 чел. Для данной категории детей приобретено 16 жилых помещений на сумму 15 340,0 тыс. рублей, в 2019 – 10 жилых помещений. Все лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. Закрепленные жилые помещения обследуются один раз в год, составляются акты, проверяется задолженность по оплате коммунальных услуг и пригодность на проживание жилых помещений.

В 2020 году проведены мероприятия на тему обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- организация обучения кандидатов в опекуны в «Школе приемных родителей» (обучение прошли 15 человек);

- организация курсов, семинаров, тренингов (на мероприятиях участвовали 24 человека).

Оказана консультативная помощь, способствующая повышению квалификации замещающих родителей.

Также выплачены:

- денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье в сумме 24 063,8 тыс. рублей, согласно заключенных договоров о приемной семье;

- денежные средства вознаграждения, причитающееся приемным родителям (приемному родителю) в сумме 54 308,1 тыс. рублей, согласно заключенных договоров о приемной семье.

Реализован Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Успех каждого ребенка». В рамках данного проекта по мероприятию «Повышение уровня комфортности и безопасности реализации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями в учреждениях дополнительного образования» по направлению «Модернизация учебно-воспитательного процесса в МБУ ДО ЦДТ «Радуга» (приобретение оборудования по направленности «научно-техническое творчество») заключены:

- с ООО "Южно-Сахалинская типография "Транспорт" от 06.02.2020 года № 02/20 на изготовление и поставку полиграфической продукции в сумме 12,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 12,28 тыс. рублей;

- с ООО "Компьютерной салон" от 17.02.2020 года № 10 на поставку материала для печати на 3D принтере в сумме 22,88 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 22,65 тыс. рублей;

- с ООО "Комплексные Технические Решения Сахалин" от 22.06.2020 года № 001-ЭА/2020 на поставку инструмента для пайки в сумме 28,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 27,72 тыс. рублей;

- с ООО "Компьютерный салон" от 13.07.2020 года № 11 на поставку компьютерного оборудования в сумме 75,78 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 75,02 тыс. рублей;

- с ИП Закирничный П.В. от 29.06.2020 года № 003-ЭА/2020 на поставку оборудования для занятий по робототехнике в сумме 243,48 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 241,05 тыс. рублей;

- с ООО "Комплексные Технические Решения Сахалин" от 02.07.2020 года № 004-ЭА/2020 на поставку обучающих наборов в сумме 108,84 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 107,76 тыс. рублей;

- с ИП Неткачев Е.С. от 15.07.2020 года № 370 на поставку лего в сумме 114,68 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 113,52 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 4 «Развитие кадрового потенциала»**

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2020 году составил 21 755,55 тыс. руб., из них: областной бюджет – 3 840,7 тыс. рублей, местный бюджет – 14 547,55 тыс. рублей, федеральный бюджет – 3 367,3 тыс. рублей. Финансовые средства освоены на 98,02%. Остаток плановых назначений по Субвенциям в сумме 429,9 тыс. рублей образовался в результате оплаты фактически сложившихся расходов. Задолженность по оплате отсутствует.

Основные объемы финансирования были направлены на выполнение следующих мероприятий:

- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составляет 16,7 %, что на 4,7 % меньше, чем в 2018 году (21,4 %);

- укомплектованность общеобразовательных организаций ГО «Александровск – Сахалинский район» педагогическими кадрами составляет 98,6%, что больше чем в 2018 году на 0,5 % (98,1%);

- приток специалистов в общеобразовательные организации ГО «Александровск – Сахалинский район в 2019 году составил 9 человек, что на 3 человека больше, чем в 2018 году (6 человек): в МБОУ СОШ № 1 – 4 специалиста, в МБОУ СОШ № 6 – 4 специалиста, в МБОУ СОШ № 2 – 1 специалист; из них молодых специалистов – 3.

- число специалистов с высшим образованием, работающих в общеобразовательных учреждениях – 91 человек, что на 3 больше, чем в 2018 году (88 чел.);

- 98 педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций ГО «Александровск-Сахалинский район», прошли обучение на курсах повышения квалификации или профессиональную переподготовку в 2019 году. Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций в течение последних трех лет в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования составляет 100 %, что на 7,3% больше, чем в 2018 году (92,7 %).

Выплачены все ежемесячные выплаты работникам образования и культуры за январь-декабрь 2020 года. А также проезд и провоз багажа к месту отпуск и обратно, согласно авансовых отчетов за 2020 год.

Выплачена компенсация за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в сумме 295,9 тыс. рублей, согласно табелей фактически отработанного времени.

Выплачена ежемесячная денежная выплата работникам в области физической культуры и спорта, имеющим почетные спортивные звания РФ, почетные звания и государственные награды РФ (за период январь-октябрь 2020 года- 3 чел., за период ноябрь-декабрь 2020 года - 2 чел.) в сумме 93,8 тыс. рублей.

Выплачена ежемесячная денежная выплата работникам образовательных учреждений, которым присвоено звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" (за период январь-август 2020 года - 2 чел., сентябрь- декабрь 2020 года – 1 чел.) в сумме 290,9 тыс. рублей.

Выплачено денежное вознаграждение за классное руководство 66-ти педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» за текущий период 2020 года, согласно табелей учета рабочего времени в сумме 3 210,3 тыс. рублей.

Ежемесячную денежную выплату получили 49 специалистов, проживающих и работающих в сельской местности на территории Сахалинской области, в том числе вышедших на пенсию, согласно предъявленных квитанций на оплату коммунальных услуг в сумме 2 881,8 тыс. рублей.

В рамках Субсидии на развитие образования оплачен частично договор об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования в сумме 64,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма № 5 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов образования»**

Общий объем финансирования по подпрограмме в 2020 году составил 49 949,77 тыс. руб., из них: областной бюджет – 27 154,24 тыс. руб. местный бюджет – 22 795,53 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 99,88%. Неосвоенные денежные средства в сумме 60,8 тыс. рублей произошли в следствии уменьшения стоимости выполнения дополнительных работ по объекту «Благоустройство территории МБДОУ № 1 «Светлячок» в г. Александровск-Сахалинский».

В 2020 году в рамках субсидии муниципальным образованиям, предусмотренной на развитие образования в городском округе «Александровск-Сахалинский район», оплачены следующие муниципальные контракты:

- с ООО «СК-Адмирал» от 31.05.2019 года № 35 по объекту «Благоустройство территории МБДОУ детский сад №1 "Светлячок" в г. Александровск-Сахалинский с установкой детских игровых городков», в сумме 20 897,6 тыс. рублей, из них: 20 703,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 194,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. Также по этому объекту оплачены дополнительные работы в сумме 1 488,9 тыс. рублей – средства местного бюджета;

- с ООО «Металлургическая производственная компания» от 20.02.2020 года № 2 по объекту «Установка ограждения территории МБДОУ детский сад № 3 "Теремок" в г. Александровск-Сахалинский» в сумме 1 889,5 тыс. рублей, из них: 1 856,1 тыс. рублей – средства областного бюджета, 33,4 тыс. рублей – средства местного бюджета;

- с ООО «СК-Адмирал» от 30.12.2019 года № 131 по объекту «Капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 2 в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации» в сумме 17 895,4 тыс. рублей - средства местного бюджета;

- с ООО «СК Альянс - Групп» от 24.07.2019 года № 57 по объекту «Капитальный ремонт в МБОУ СОШ № 1 в г. Александровск-Сахалинский, в том числе разработка проектной документации» в сумме 4 634,6 тыс. рублей, из них: 4 595,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 39,6 тыс. рублей – средства местного бюджета;

А также:

- произведена выплата по договору на инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации для строительства реконструкции и капитального ремонта объектов образования (строительство дополнительного корпуса школы в с. Хоэ в сумме 1 238,7 тыс. рублей – средства местного бюджета;

- произведена выплата по договору на инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации для строительства реконструкции и капитального ремонта объектов дополнительного образования (строительство Детской школы искусств) в сумме 1 244,3 тыс. рублей - средства местного бюджета;

- оплачен договор по разработке проектно-сметной документации по объекту "Ремонт крыши МБУ ДО ЦДТ "Радуга" в сумме 600,0 тыс. рублей.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,94 (> 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,08

Степень реализации мероприятий – 0,84

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99

Эффективность использования средств бюджета – 0,85

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 03.08.2015 № 420.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» в 2020 году составил 97 356,6 тыс. руб., из них: областной бюджет – 5 858,4 тыс. руб. местный бюджет – 91 498,8 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100,0 %.

Структура сферы культуры в 2020 году не изменилась: в районе действуют 3 учреждения, в том числе муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», клубное муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинский центральный районный Дом культуры» и муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система».

В состав централизованной библиотечной системы входит 10 библиотек.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. Охват населения библиотечными услугами составил 57,4% (2019 - 59,2%) от общего числа жителей. Количество посещений мероприятий в библиотечной системе составила 12,233 (2019 –10, 855 тыс. человек). Книговыдача составила 197,532 (2019 – 197,7) тысяч единиц, объем книжного фонда учреждения на начало года составил 158,5 (2019 – 158,5) тысяч экземпляров, объем собственных баз данных составил 61,475 (2019 – 168,6) тыс. единиц. из них объем электронного каталога – 48,937(2019 – 47,178).

В 2020 году увеличены темпы обновления фондов. Процент новых книг по отношению к общему фонду составил 3% (2019 год-2,7%).

Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» составляет 100%.

Продолжается формирование собственной электронной (цифровой) библиотеки. Участие в проекте «Сводный каталог библиотек Сахалинской области» способствует не только увеличению объема и улучшению качества электронных каталогов, но и более широкому их представлению в сети Интернет.

Учреждение имеет собственный веб-сайт, через который, в том числе, организована услуга предоставления читателям доступа к электронному каталогу на АБИС OPAC-Global. Сайт имеет версию для слабовидящих пользователей.

Пользователи имеют доступ к удаленным сетевым ресурсам. К услугам посетителей центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля представлены удаленная сетевая база данных «Культура» и постоянно пополняемая справочно-правовая система «Консультант+».

В 2020 году пользователи библиотек МБУ АС ЦБС имели возможность воспользоваться ресурсами электронных библиотек «ЛитРес», «Библиороссика», «Bookmate», «Руконт», «Гребенников», функционирует виртуальный читальный зал Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Есть доступ к полнотекстовой электронной библиотеке (ПЭБ). Таким образом расширились возможности пользователей в получении информации в режиме удаленного доступа.

Деятельность библиотек муниципального бюджетного учреждения «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» в 2020 году строилась в соответствии с требованиями Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки, с целями и задачами библиотечно-информационного обслуживания населения городского округа «Александровск-Сахалинский район», поставленными перед учреждением в отчетном году. Работа всех библиотек учреждения ориентировалась на выполнение показателей муниципального задания, определенного учредителем – городским округом «Александровск-Сахалинский район».

Средняя заработная плата библиотечных работников выросла и составляет 60,4 (2019 – 59,2) тыс. руб.

На базе ЦРДК работает 40 клубных формирований, охват – 378 человека. 5 коллективов имеют звание «Народный»,

Списочный состав работников ЦРДК составляет 38 человек. Средняя заработная плата составила 59,4 (2019 – 57,4) тыс. руб.

За год проведено 722 (2019 – 963) культурно-массовых мероприятия. Из них – 4339 для детей. Посетили мероприятия 33 566(2019 –43 266 чел.). Из них детей (2019 - 10 159).

В 2020 году проведено 166 мероприятий на платной основе, что на 109 мероприятий меньше, чем в 2019 г. Число получателей услуг на платных мероприятиях составило – 2 400 человек.

Творческие коллективы КМБУ «АС ЦРДК» в 2020 году приняли участие в 1 всероссийском и 3 областных фестивалях и конкурсах, что на 4 единицы меньше, чем в 2019 году.

В ходе реализации муниципального задания учреждением ***КМБУ АС ЦРДК*** было потрачено 38 298,5 тыс. рублей: в том числе на выплату заработной платы персонала 31 675,3 тыс. рублей из местного бюджета.

Оплачены командировочные расходы в сумме 86,7 тыс. рублей.

Произведена оплата коммунальных услуг в сумме 4 326,6 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 398,2 тыс. рублей, на услуги связи было затрачено 259,6 тыс. рублей, расходы на прочие услуги составили 936,9 тыс. рублей, в том числе: пред рейсовый осмотр водителя- 15,5 тыс. рублей; обучение по охране труда и пожарной безопасности, антитерроризму и электробезопасности – 40,2 тыс. рублей; оказание услуг централизованной охраны объекта (ЦРДК, ДНТ, гараж) – 190,6 тыс. рублей; переосвидетельствование огнетушителей- 10,0 тыс. рублей; оказание услуг по информационному, техническому обслуживанию и сопровождению справочно-правовых систем семейства Консультант Плюс – 70,3 тыс. рублей; проведение замеров сопротивления изоляции электроустановок – 300,0 тыс. рублей; выполнение ремонта служебного автомобиля УАЗ – 76,0 тыс. рублей; проведение аудита сайта – 9,9 тыс. рублей; неисключительные права использования базы данных "Культура" – 49,3 тыс. рублей; информационно-консультационное обслуживание "Контур-стандарт" – 30,2 тыс. рублей; право использования программного продукта "Шлюз безопасности" – 44,5 тыс. рублей; проведение шиномонтажных работ, балансировки колес автомобиля УАЗ – 1,4 тыс. рублей; разработка программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2020-2024 годы – 17,0 тыс. рублей; оказание услуг по предоставлению транспортного средства с экипажем для перевозки груза – 28,0 тыс. рублей; услуги нотариуса – 4,4 тыс. рублей; услуга по разработке декларации пожарной безопасности и Инструкции о мерах пожарной безопасности – 26,7 тыс. рублей; оказание информационных услуг – 7,5 тыс. рублей.

Была приобретена аппаратная платформа на сумму 45,0 тыс. рублей, а также мнемосхема со шрифтом Брайля на сумму 8,3 тыс. рублей.

Расходы на приобретение материальных запасов составили 624,9 тыс. рублей, в том числе: канцелярские товары – 45,0 тыс. рублей; хозяйственные товары – 90,2 тыс. рублей; приобретение ГСМ – 79,6 тыс. рублей; приобретение запчастей для автомобиля – 87,2 тыс. рублей; приобретение бура – 1,7 тыс. рублей; средства защиты и профилактики инфекции – 15,5 тыс. рублей; приобретение флеш-накопителя – 4,5 тыс. рублей; пиломатериал – 30,7 тыс. рублей; электротовары – 207,5 тыс. рублей; кабель – 4,9 тыс. рублей; приобретение реквизита – 23,6 тыс. рублей; электротехнические устройства – 34,5 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципального задания учреждением ***МБУ АС ЦБС*** было потрачено 40 756,0 тыс. рублей: в том числе на выплату заработной платы персонала 35 497,8 тыс. рублей из местного бюджета.

Оплачены командировочные расходы в сумме 8,5 тыс. рублей.

Произведена оплата коммунальных услуг в сумме 2 974,9 тыс. рублей.

На услуги по содержанию имущества было затрачено 693,0 тыс. рублей, на услуги связи было затрачено 46,3 тыс. рублей, расходы на прочие услуги составили 184,1 тыс. рублей, в том числе: предрейсовый осмотр водителя – 11,9 тыс. рублей; разработка программы энергосбережения – 18,0 тыс. рублей; изготовление и отрисовка баннера – 31,3 тыс. рублей; замене и монтажу натяжного потолка – 27,0 тыс. рублей; изготовление паспорта отходов – 49,0 тыс. рублей; обслуживание и диагностика вентиляционного оборудования – 30,0 тыс. рублей; замена цепи газа-распределительного механизма – 16,9 тыс. рублей.

На приобретение материальных запасов было потрачено 1 164,1 тыс. рублей, в том числе: приобретение канцелярских товаров – 32,6 тыс. рублей; приобретение ГСМ для автотранспорта – 85,0 тыс. рублей; приобретение печного топлива для сельских библиотек – 40,0 тыс. рублей; приобретение мягкого инвентаря – 1,3 тыс. рублей; приобретение лицензии на 50 компьютеров – 202,0 тыс. рублей; приобретению хозяйственных товаров – 19,1 тыс. рублей; поставка запасных частей для автомобиля – 95,8 тыс. рублей; поставка компьютерного оборудования – 48,7 тыс. рублей; поставка расходных материалов для оргтехники – 78,0 тыс. рублей; поставку картриджей – 23,7 тыс. рублей; приобретение безкислотного картона – 39,8 тыс. рублей; приобретение маркировочных конвертов – 6,4 тыс. рублей; приобретение тросов для снегоуборочной машины – 1,7 тыс. рублей; поставка окон ПВХ и комплектующих к ним – 69,3 тыс. рублей; приобретение светодиодных ламп – 129,9 тыс. рублей; приобретение библиотечной бланочной продукции – 70,7 тыс. рублей; приобретение комплектующего оборудования – 103,9 тыс. рублей; приобретение медицинских товаров – 7,8 тыс. рублей; приобретению хозяйственных и канцелярских товаров – 20,0 тыс. рублей; приобретение пиломатериала – 86,4 тыс. рублей; приобретение бензина для снегоуборочной машины – 2,0 тыс. рублей.

На приобретение техники/оборудования было затрачено 187,4 тыс. рублей, в том числе компьютерное оборудование – 14,9 тыс. рублей; рециркулятор – 29,5 тыс. рублей; приобретение мебели - 33,9 тыс. рублей; приобретение принтера лазерного – 16,0 тыс. рублей; снегоотбрасыватель – 64,4 тыс. рублей; приобретение пилы дисковой – 13,3 тыс. рублей; приобретение бесконтактного термометра – 15,4 тыс. рублей.

**Раздел «Развитие культуры в селе»**

Общий объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 451,4 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 451,4 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%. В том числе:

**- мероприятие «Организация и проведение праздничных мероприятий».** Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 101,4 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 101,4 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- приобретение материалов для проведения праздничных мероприятий в сумме 43,4 тыс. рублей;

- оплата услуг по организации концертного выступления А.А. Кофанова в сумме 58,0 тыс. рублей.

**- мероприятие «Развитие и поддержка национальной культуры коренных малочисленных народов Севера».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 260,0 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 260,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата командировочных расходов участникам КМНС в областных праздничных мероприятиях в сумме 17,6 тыс. рублей;

- оплата горюче-смазочных материалов в сумме 5,0 тыс. рублей;

- приобретение шатров для СДК с. Виахту в сумме 100,0 тыс. рублей;

- приобретение расходного материала для организации и празднования дня КМНС в сумме 137,4 тыс. рублей.

Работа по развитию традиционной национальной культуры КМНС преимущественно осуществляется на территории сел Виахту и Трамбаус Александровск-Сахалинского района.

Общая численность населения данных населенных пунктов составляет 188 человек. (в 2019 г. 188 чел.)

Численность коренных малочисленных народностей севера по району составляет - 122 человек, в т.ч. 37 детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Численность коренных малочисленных народностей севера сел Виахту и Трамбаус составляет - 82 человек.

В доме культуры и библиотеки с. Виахту активно работа, направленная на возрождение национальных традиций и культуры КМНС. Всего таких мероприятий в 2020 г. было проведено 15, обслужено на мероприятиях 247 человек, в том числе 211 взрослых, 36 детей (в 2019 г. – 245 человек).

В Доме культуры с. Виахту работают 2 клубных формирования, основными задачами которых является развитие и укрепление традиций и культуры КМНС. В данных формированиях занимается 14 человек (в 2019 году – 30 человек):

- национальный ансамбль «Аяврив Буга» (взрослые участники) - 5 человек;

- детско-юношеский ансамбль «Морошечка» - 9 человек.

В марте 2020 года сотрудники центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля приняли участие в межрегиональной конференции "Сохраняя традиции: роль музеев и библиотек для продвижения культуры КМНС Севера Сахалина". Сама библиотека стала организатором районного конкурса литературных миниатюр "Современные легенды Ых-мифа", посвященного 85-летию со дня рождения В. Санги. Участники – люди разных возрастов и читательских интересов - смогли реализовать себя в одной из трех номинаций: литературная сказка, рассказ, стихотворение. Собравшихся в зале поражали необычные метафоры, отсылки к нивхскому фольклору, использование таких нетрадиционных форм, как например, эпифания. Каждый из выступавших был неповторим и каждое представленное произведение уникально. Одним из приятных сюрпризов конкурса стало большое количество пишущей молодежи, а это значит, что произведения В.М. Санги и сегодня востребованы и интересны. Все участники были награждены памятными подарками – кружками с логотипом конкурса, а победители были удостоены и и дипломов.

Также к юбилею писателя был подготовлен литературный портрет «Мудрый певец нивхского народа». В ходе мероприятия дети узнали много интересных фактов из биографии писателя, его творчестве, наградах, международной известности.

Для знакомства детей с традиционным укладом жизни нивхов модельная детская библиотека организовала этнографическое путешествие «Малые народы – дети большой страны». Участники путешествия узнали о жилищах, одежде, традиционных занятиях, праздниках, фольклоре, талантливых представителях древнего народа. Конечной остановкой путешествия стала арт-мастерская «Волшебные узоры», где ребята познакомились с неповторимой красотой нивхских узоров, с искусством украшения орнаментами бытовых вещей и составили свой придуманный орнамент.

«Мы – народы Севера» – под таким названием прошел праздник к Международному дню коренных малочисленных народов мира в селе Виахту. Гости праздника угощались блюдами национальной кухни, для детей было организовано чаепитие «Лакомка».

Также в течение года были подготовлены и проведены: виртуальная литературно-музыкальная композиция "Величие слова славянского", виртуальная викторина "Книги и герои славян", книжная выставка к Дню дружбы и единения славян "За общий стол славянин-брат присядем", выставки-экспозиции к народным православным праздникам «Светлый праздник Рождества», «Пасхальные мотивы» и другое.

В ходе празднования Международного Дня КМНС, проводятся национальные спортивные состязания, игры, забавы, концертные номера с танцами и игрой на национальном инструменте, конкурсы национальной кухни среди населения. При приготовлении национальной кухни используют дикоросы, морепродукты. В ходе праздника проводятся выставки, мастер- классы по декоративно – прикладному творчеству (изготовление оберегов, кулонов, картин, панно, аппликаций, украшений (бусы, браслеты), поделки из натуральных природных материалов (кожа рыбы, меха нерпы, кожи и меха диких животных (морской котик и пр.), поделки из дерева, бересты, рыбьих позвонков, ракушек).

Клуб по интересам «Лерт» существующий при Доме культуры с. Виахту направлен на сохранение национальных видов спорта. Занятия по национальным видам спорта способствуют оздоровлению нации, решают проблему организации досуга населения, приобщает подрастающее поколение к самобытной культуре своих народов. Сформированные команды спортсменов, проводят спортивные состязания, в которых как взрослые, так и дети могут приобщиться к спорту своих народов, национальным играм, состязаниям. Работа клуба «Лерт» дает возможность проводить более качественные и эффективные тренировки по подготовке команд для участия в областных, межрайонных, районных соревнованиях и фестивалях КМНС, а также в сельских мероприятиях, посвященных празднованию Дню КМНС, тем самым повышая уровень выступления спортсменов и достижения более высоких результатов в соревнованиях.

Клубное формирование «Золотая ниточка» это результат реализации грантовского проекта в 2017 г. «Хес» (шелковая ниточка) благодаря этому клубному формированию население имеет возможность заниматься национальным декоративно прикладным творчеством, приобретать навыки и сохранять культурное наследие, которое является изготовлением национальной одежды. Красивые костюмы участников выступлений национальных ансамблей всегда является украшением выступления и наглядным результатом труда мастериц.

В Доме культуры с. Виахту существует клуб по интересам «Вкусняшка», в котором участники осваивают приготовление блюд национальной кухни КМНС, свои полученные знания по приготовлению национальных блюд будут передаваться подрастающему поколению, наличие в районе таких направлений позволяет приобщать население к самобытной культуре КМНС, а также сохранять и развивать культурное наследие КМНС.

В Доме культуры с. Виахту создан музей национальной культуры КМНС, где представлены предметы быта, изделия ДПИ, национальные костюмы и пр.

**- мероприятие «Текущий ремонт учреждений культуры».** Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 90,0 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 90,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- приобретение материалов для проведения текущего ремонта библиотеки с. Хоэ (карнизы, хозматериалы) на сумму 90,0 тыс. рублей.

**Раздел «Развитие культуры в г. Александровск-Сахалинский**»

Общий объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 8 992,1 тыс. руб. из них: областной бюджет – 2 509,3 тыс. руб. местный бюджет – 6 482,8 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%. В том числе:

**- мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 2 892,7 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 2 892,7 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата сети Интернет на сумму 965,4 тыс. рублей и услуг связи VSAT для МБУ АС ЦБС на сумму 121,2 тыс. рублей;

- оплата периодических печатных изданий для МБУ АС ЦБС на сумму 644,4 тыс. рублей;

- приобретение электронной системы «Культура» на сумму 64,0 тыс. рублей и электронного периодического справочника «система Гарант» на сумму 41,0 тыс. рублей, для МБУ АС ЦБС;

- приобретение книжных печатных, аудиовизуальных и электронных изданий, для МБУ АС ЦБС на сумму 1 056,7 тыс. рублей.

**- мероприятие «Укрепление материально-технической базы МБУ ДОУ ДШИ» (национальный проект «Культура»).***Объем* финансирования по мероприятию в 2020 году составил 2 534,7 тыс. руб. из них: областной бюджет – 2 509,3 тыс. руб. местный бюджет – 25,4 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках реализации национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда» предусмотрено 2 534,7 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 2 509,3 тыс. рублей. Заключены следующие договоры:

- с ИП Харчук В.А. от 21.04.2020 года № 002-ЭА/2020 на поставку музыкальных инструментов и комплектующих в сумме 1 986,4 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 1 966,5 тыс. рублей;

- с ИП Рубаник от 11.11.2020 года № 193 на поставку музыкальных инструментов и оборудования в сумме 252,9 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 250,4 тыс. рублей;

- с ИП Рубаник от 13.11.2020 года № 194 на поставку литературы в сумме 230,5 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 228,2 тыс. рублей;

- с ИП Филиппов А.Е. от 18.11.2020 года № 195 на поставку художественных пособий сумме 64,8 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 64,2 тыс. рублей.

- приобретение оборудования к музыкальным инструментам в количестве 86 единиц, для МБУ ДО ДШИ на общую сумму 164,0 тыс. рублей;

- приобретение музыкальных инструментов в количестве 16 единиц, для МБУ ДО ДШИ на сумму 2 075,4 тыс. рублей;

- приобретение учебных материалов в количестве 479 единиц, для МБУ ДО ДШИ на сумму 295,3 тыс. рублей.

**- мероприятие «Организация гастрольной деятельности самодеятельных коллективов».** Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 268,8 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 268,8 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата командировочных расходов участников фестивалей, для КМБУ АС ЦРДК в сумме 132,9 тыс. рублей;

- оплата услуг по перевозке пассажиров, для КМБУ АС ЦРДК в сумме 24,0 тыс. рублей;

- оплата горюче-смазочных материалов, для КМБУ АС ЦРДК в сумме 5,0 тыс. рублей;

- приобретение материалов, необходимых для проведения межрайонного фестиваля «Каша-мать наша», для КМБУ АС ЦРДК в сумме 46,9 тыс. рублей;

- приобретение сувениров, для МБУ АС ЦБС на сумму 60,0 тыс. рублей.

**- мероприятие «Проведение акции «Город читает детям».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 30,0 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 30,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- приобретение канцелярских товаров и картриджей, для МБУ АС ЦБС на сумму 30,0 тыс. рублей.

**- мероприятие «Прочие мероприятия в сфере культуры».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 2 325,5 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 2 325,5 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата транспортного налога в сумме 2,0 тыс. рублей и имущественного налога для учреждений культуры в сумме 2 123,7 тыс. рублей;

- оплата изготовления полиграфической продукции, для МБУ АС ЦБС в сумме 199,8 тыс. рублей.

**- мероприятие «Текущий ремонт учреждений культуры».** Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 367,3 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 367,3 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- приобретение хозяйственных товаров на сумму 11,8 тыс. рублей и пиломатериала на сумму 14,6 тыс. рублей, для ремонта кровли крыши МБУ АС ЦБС;

- ремонт теплового узла в здании МБУ АС ЦБС на сумму 61,2 тыс. рублей;

- ремонт кровли крыши здания МБУ АС ЦБС на сумму 279,7 тыс. рублей.

**- мероприятие «Противопожарные мероприятия учреждений культуры».** Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 551,0 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 551,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций для КМБУ АС ЦРДК в сумме 104,0 тыс. рублей, для МБУ АС ЦБС в сумме 111,3 тыс. рублей;

- монтаж извещателей для МБУ АС ЦБС в сумме 48,9 тыс. рублей;

- приобретение аккумуляторов для МБУ АС ЦБС на сумму 22,2 тыс. рублей;

- приобретение товаров противопожарной направленности для МБУ АС ЦБС на сумму 6,6 тыс. рублей;

- приобретение продукции пожарно-технического назначения для МБУ АС ЦБС на сумму 21,0 тыс. рублей;

- оплата работ по расчету категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещений, для КМБУ АС ЦРДК на сумму 90,0 тыс. рублей;

- оплата монтажа эвакуационных аварийных светильников, для КМБУ АС ЦРДК на сумму 124,0 тыс. рублей;

- приобретение аварийного светодиодного светильника, для КМБУ АС ЦРДК на сумму 6,8 тыс. рублей;

- оплата услуг по разработке Декларации пожарной безопасности и Инструкции о мерах пожарной безопасности, для КМБУ АС ЦРДК на сумму 13,3 тыс. рублей;

- приобретение диэлектрических средств защиты для КМБУ АС ЦРДК на сумму 1,6 тыс. рублей;

- оплата ремонта огнетушителей для КМБУ АС ЦРДК на сумму 1,3 тыс. рублей.

На всех учреждениях культуры имеется пожарная сигнализация, находится в исправном состоянии.

**- мероприятие «Мероприятия по профилактике и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в учреждениях культуры».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 22,1 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 22,1 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- приобретение гигиенических масок и дезинфицирующих средств для МБУ АС ЦБС на сумму 22,1 тыс. рублей.

**- мероприятие «Проведение социально-значимых мероприятий**». Общий объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 4 875,0 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 4 875,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%. В том числе:

**- мероприятие «Организация и проведение праздничных мероприятий»**

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- приобретение материалов, а также продуктов питания для проведения праздничных мероприятий на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на сумму 4 084,2 тыс. рублей;

- приобретение ткани и фурнитуры, для пошива костюмов для КМБУ АС ЦРДК на сумму 26,7 тыс. рублей;

-оплата услуг по организации концертного выступления А.А. Кофанова для КМБУ АС ЦРДК на сумму 58,0 тыс. рублей;

- оплата услуг по проведению «Светового шоу» для КМБУ АС ЦРДК на сумму 250,0 тыс. рублей;

- приобретение баннеров, наградных статуэток, наградной продукции на сумму 64,8 тыс. рублей, для КМБУ АС ЦРДК;

- поставка товаров, необходимых для проведения праздничных мероприятий, посвященных ко Дню Победы 9 мая 2020 года, для КМБУ АС ЦРДК на сумму 375,3 тыс. рублей;

- оплата услуг по перевозке пассажиров для КМБУ АС ЦРДК в сумме 11,5 тыс. рублей;

- приобретение товара для празднования «Дня Победа», для МКУ ЦОФО на сумму 4,5 тыс. рублей.

2020 год был достаточно насыщенным для учреждений культуры.

Свой 35-й Юбилей отметил народный хор «Александровские Самоцветы» в этом году. В ЦРДК 21 ноября 2020 года состоялся юбилейный концерт, посвященный этому знаменательному событию.

Народный хор «Добровольцы», народный хор «Александровские Самоцветы» и вокальная группа «Горница» - приняли участие в следующих мероприятиях:

-День города,

-День пожилого человека,

-«Широкая Масленица»,

-празднование Дня Шахтера с. Мгачи,

- 55-е Творческой деятельности ДК с. Михайловка,

- юбилей народного хора «Александровские Самоцветы»,

- гастрономический межрайонный фестиваль «Каша – мать наша!» и других мероприятиях.

Коллектив эстрадной студии «Бриз» так же принимают активное участие в праздничных мероприятиях, в 2020 году приняли участие в праздновании Дня города, Дня Шахтера в с. Мгачи, гастрономический межрайонный фестиваль «Каша – мать наша!», были приглашены в Макаровский ГО для участия в праздновании Дня города.

В ДК с. Виахту в данном направлении работаю два коллектива Национальный фольклорный ансамбль «Морошечка» в состав входит 9 человек и национальный фольклорный ансамбль «Аяврив – Буга в состав входит 5 человек, в отчетном году участники коллективов принял участие в VI Областном фестивале народных художественных промыслов и ремесел КМНС Сахалинской области «Живые традиции», коллективы каждый год участвуют в праздновании Международного Дня КМНС, существование таких коллективов позволяет сохранять и развивать культурное наследие КМНС, а также приобщает подрастающее поколение к самобытной культуре народов КМНС.

В ДК с. Мгачи также ведет свою творческую деятельность в вокальном направлении коллектив «Виктория», в состав которого входят 7 человек, участники коллектива принимают участие в концертных выступлениях посвященных социально значимым и праздничным датам.

Народный хореографический ансамбль «Сахалиночка» состоит из 6 танцевальных групп, количество участников коллективов 98 чел., самая младшая группа в свой состав включает детей в возрасте от 3 до 5 лет, самая старшая группа от 13 до 16 лет.

Народный хореографический ансамбль «Сахалиночка» регулярно принимает участие в городских мероприятиях, межрайонных областных фестивалях, смотрах, конкурсах.

В 2020 году коллектив принимал участие в V Областном фестивале – конкурсе «Импульс нового времени», который проходил с 24.11.2020 по 01.12.2020 г. в г. Южно-Сахалинск ККЗ «Октябрь» награжден Дипломом Лауреата II степени.

Коллектив принимал участие в 28 мероприятиях района:

-«Широкая Масленица»

-митинг, посвященный окончанию II Мировой войны,

-празднование Дня города,

- День Шахтера в с. Мгачи,

- 55-е Творческой деятельности ДК с. Михайловка,

-гастрономический межрайонный фестиваль «Каша – мать наша!»,

- юбилей народного хора «Александровские Самоцветы»,

- День Матери, Новогодние, Рождественские мероприятия и прочие.

Также в этом жанре ведут свою творческую деятельность коллектив «Гранд» и «Родничок» ДК с. Мгачи в состав коллективов входит 16 чел. Танцевальные коллективы принимают участие в концертах, праздничных мероприятиях в селе. Участвуют в областных мероприятиях.

Любительский театр им. Л.Н. Россовой, в составе театра 15 человек.

В 2020 году народному театру им. Л.Н. Россовой исполнилось 40 лет.

В сентябре 2020 года состоялась премьера спектакля «Джек – пот» по пьесе Василя Ткачёва

Коллектив принимал участие в III Областной театральном фестивале-конкурсе малых форм «Большое в малом» который проходил в г. Южно – Сахалинск, награжден званием Дипломант III степени.

Любительское объединение литературный театр «Строка» в составе коллектива 10 человек, участники коллектива принимают участие в театрализациях праздничных и социально – значимых мероприятий.

Детские коллективы театра малых форм «Затейник» в составе коллектива 8 человек, юношеская театральная студия «Чародеи» в составе коллектива 6 человек.

Детско-юношеский театральный коллектив «Чародеи» - непременный участник многих театрализованных постановок и представлений, проводимых в ЦРДК для разного контингента населения. Творческая работа также ведётся в разных направлениях социокультурной деятельности.

Ребята с удовольствием принимают участие в подготовке и проведении народных массовых гуляний, праздничных мероприятий. В 2020 году они участвовали народном масленичном гулянии «Широкая Масленица», гастрономическом межрайонном фестивале «Каша – мать наша!», творческую помощь ребята оказали и в проведении социально-значимых мероприятий, таких как День Матери, День пожилого человека.

Городские праздники, мероприятия в рамках календарных дат и праздников, новогодние утренники также не обходятся без участия театрального коллектива.

- «Новый год в подводном царстве» - детский новогодний утренник с театрализованным представлением и игровой программой.

В сельских домах культуры с. Мгачи, с. Хоэ 4 кружка ведут работу в театральном направлении, 2 из них кукольных.

Наряду с традиционными формами социокультурной деятельности эффективно используются инновационные методы работы, суть которых – выработка максимально большего количества творческих идей. В организацию досуга детей, подростков и молодежи была внедрена такая необычная форма работы, как тематические вечеринки. Мероприятия такого плана проходят одновременно на нескольких площадках. Например, при проведении тематической вечеринки «Новогодняя остановка «Чикаго» в начале гости отправились в путешествие по зимнему Чикаго и прочувствовали всю атмосферу этого города, а затем их ожидало много развлечений: тематическая фотозона, рулетка удачи, конкурсы и игры, танцевальный твистер, комната с настольными играми и, конечно же, зажигательный диско марафон. Несмотря на то, что за отчетный год таких мероприятий было проведено всего лишь 3 и на них побывало 163 человека, они уже пользуются популярностью у подрастающего поколения. В декабре, в преддверии Нового года впервые творческий коллектив ЦРДК запустил в режиме Он - ЛАЙН познавательно – развлекательную игру «Интернет - Бум». Игра проходила на протяжении двадцати дней с 11 по 31 декабря. Каждый день на страничке «Одноклассники» размещались задания, задания были самые разнообразные. Победитель дня получал игровой купон. В финале участвовало всего 16 человек. 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка с помощью елочных шаров с номерами разыграли СУПЕР – ПРИЗ, который был вручен победительнице в Новогоднюю ночь на театрализованном представлении «Как – то раз под Новый год!».

Чувство истинного патриотизма является важнейшей духовно-нравственной и социальной ценностью гражданина. Библиотеки, являющияся связующим звеном между разными поколениями, способствуют сохранению накопленного опыта, воспитывают уважение к историческому прошлому народу и традициям предков, без чего невозможно дальнейшее процветание и развитие нашей страны.

В 2020 году в МБУ АС ЦБС продолжилась работа по программе гражданско-патриотического просвещения "Гордимся прошлым, ценим настоящее, строим будущее". Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, она показала, что данное направление интересно и важно не только молодому, но и старшему поколению.

В 2020 году россияне праздновали 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Свыше 20 мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, было проведено только в центральной районной библиотеке им. М.С. Мицуля. Например, в день полного освобождения от фашистской блокады г. Ленинграда центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля приняла участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Вниманию читателей была предложена выставка-просмотр «И в памяти, и в сердце навсегда». Листочки из дневника Тани Савичевой, скорбная статистика жертв блокады, документальные и художественные книги о тех страшных событиях и неугасающий символический «Вечный огонь» — все это не могло оставить равнодушным никого из посетителей выставки.

В Детской школе искусств было проведено 2 муниципальных конкурса в дистанционном формате. Благодаря выбранному формату, в конкурсе смогли принять участие все желающие дети района.

Муниципальная краеведческая конференция «III Мицулевские чтения — 2020» была посвящена теме войны в истории семьи. Ее участниками стали школьники и студенты, педагоги и библиотекари, музейные работники и краеведы-любители, все те, кому не безразлично прошлое нашей Родины. Выступавшие говорили о своем отношении к войне, останавливались на некоторых ее эпизодах, но чаще всего звучали истории о родных, близких воевавших или трудившихся в тылу, детях войны.

Устный журнал «И были вместе юность и война» был посвящен Дню памяти юного героя-антифашиста. Во время мероприятия юноши и девушки познакомились с историей возникновения этого памятного дня, узнали о том, какой вклад внесло молодое поколение в Великую Победу 1945 года и какие подвиги совершались их ровесниками во славу Родины. Рассказ библиотекаря перемежался кадрами хроники и отрывками из кинофильмов. Завершился журнал обзором литературы военной тематики.

"Библионочь - 2020" в отчетном году прошла в режиме Всероссийского онлайн-марафона, который стартовал 25 апреля и завершился 9 мая. Акция носила название «Библионочь. Память нашей Победы». Основным событием в рамках акции стал онлайн-марафон #75словПобеды. Также вниманию пользователей были предложены: видеообзор «Книги, с которыми шли в бой», видеоролик «Письмо с фронта», виртуальные выставки «Блокадная мадонна», «От маршала до рядового» и «Стояли как солдаты, города-герои».

"Сентябрь, цветы, салют и песни". Такое название носила литературная блиц-викторина, посвященная празднованию дня окончания Второй мировой войны. Участниками мероприятия стали жители города, пришедшие отдать долг памяти ветеранам Великой Отечественной войны и участникам операции по освобождению Сахалина и Курильских островов, людям, поставившим финальную точку в самой кровопролитной войне 20 века. Молодые люди, старшее поколение и даже ветераны вспоминали знакомые с детства строки, согревавшие души фронтовиков долгих четыре года. Всем участникам были вручены информационные закладки «День окончания Второй Мировой войны». К этой дате были также подготовлены виртуальная выставка «Огонь войны души не сжег», посвященная жительницам города – участницам Великой Отечественной войны и книжная выставка «Забыть нельзя».

В центральной библиотеке состоялась презентация фотоальбома «Лица Победы» и сборника воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны «От героев былых времен…». Книги представил Игорь Анатольевич Самарин — известный сахалинский краевед, археолог, этнограф, историк, путешественник.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертный». Под таким названием в Арковской сельской модельной библиотеке состоялся информационно-патриотический час, посвященный Дню неизвестного солдата. Молодежь села узнала о том, что праздник призван увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. В этот же день прошла акция «Скорбим и помним», в финале которой сельчане возложили цветы к стеле первых пограничников Сахалина.

В Дуэнской сельской библиотеке в День Победы прошла акция "Мы помним", в ходе которой открытки с поздравлениями были вручены детям войны. Также в этот день состоялась беседа "Была весна, была Победа", посвященная героической истории Родины, землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной.

Итоговым мероприятием Года памяти и славы стал "круглый стол" "В истории, в памяти, в сердце". На нем встретились дети войны и сегодняшние подростки. И если старшее поколение вспоминало свой самый яркий День Победы, то молодежь говорила о своих прадедах-фронтовиках, чьи портреты юноши и девушки с гордостью несут во время акции "Бессмертный полк".

Кроме того, в течение года экспонировались книжные выставки: "Победный 45-й" (выставка-календарь), "Принимаем мужество в наследство", "И память о войне нам книга оживит...", "Вторая мировая: финальный аккорд", "Забыть нельзя", «Клин журавлиный нам несет надежду» (ко Дню белых журавлей - празднику поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах) и др.

Были подготовлены виртуальные выставки: "Александровску есть кем гордиться", "Огонь войны души не выжег" (в рамках Всероссийской акции "Женское лицо Победы"), "Великая Отечественная война в истории города у самого синего моря", "Трижды Герой Советского Союза" (к 100-летию со дня рождения Н. Кожедуба) и т.п.

В рамках месячника по патриотическому воспитанию молодежи центральной районной библиотекой им. М.С. Мицуля была подготовлена и проведена литературно-интеллектуальная программа «Достойны памяти прадедов».

Накануне празднования Дня Государственного флага Российской Федерации состоялась акция «Душа России в символе ее». Ее участниками стали юные и молодые жители города. Любой желающий мог проверить свои знания в тематической викторине, достав один из каверзных вопросов из лототрона. Каждый правильный ответ поощрялся небольшим призом, а любые заминки разрешались коллективным «мозговым штурмом». Всем участникам акции были вручены информационные памятки «Гордо реет флаг державный», рассказывающие об истории российского флага, символике его цветов и снабженные списком рекомендуемой литературы. В это же время читатели библиотеки могли ознакомиться с материалами выставки «Главные цвета России».

В День народного единства мы отчетливо осознаем силу общности народа, его героическую историю и самобытную культуру. К этой дате были оформлены две экспозиции: «Волшебная сила поэзии: писатели-классики о России» и этно-выставка «Вместе мы – она страна!».

Выставка «Главный день обновленной России» была посвящена Дню конституции. Помимо ныне действующего главного нормативно-правового акта нашей страны на ней были представлены ранние редакции Конституции, а также государственная символика России.

В течение года оформлялись книжные выставки: "Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию", "10 революционных" (выставка-диалог о поправках в Конституцию), "Непобедимый адмирал" (выставка-инсталляция к 225-летию со дня рождения Ф. Ушакова), "У бездны на краю" (к 55-летию со дня выхода человека в открытый космос), "Имя России" (виртуальная викторина, посвященная 800-летию со дня рождения А. Невского), выставка-диалог "Конституция России: новое видение", "Вместе мы - одна страна" (этно выставка к Дню народного единства), "Александр - защитник народа" (выставка-экспозиция к 290-летию со дня рождения А.В. Суворова), "Александр Невский в памяти народа", "Великий российский прославленный стяг" (виртуальная выставка к Дню Государственного флага РФ) и др.

Библиотеки содействуют формированию и воспитанию правовой культуры и грамотности у детей и подростков, используя различные формы библиотечные работы. На детской страничке сайта МБУ АС ЦБС в разделе информационно-правовые ресурсы размещены ссылки на правовые сайты для детей: «Президент России – гражданам школьного возраста», «Помощь рядом».

В рамках Всероссийского дня помощи детям и Всемирного дня прав ребёнка прошел правовой ликбез «На планете правят дети!». Участники мероприятия не только знакомились с основными правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребёнка, учились применять их в жизни, выполняя ситуационные задания.

Час правовой грамотности «Детство под защитой закона» был проведен в форме постатейного путешествия по конвенции о правах ребенка.

«Сам себе адвокат» - так называлась правовая конкурсно-игровая программа. Участниками ее стали две команды «Закон» и «Порядок». Подростки соревновались в знании законов, квалифицировали виды преступлений, «распутывали дела», проводили адвокатские расследования и определяли меру наказания за те или иные правонарушения, в итоге пройдя путь от правозащитников до судей. «Третья сторона процесса» - судейская коллегия - оценивала знания игроков команд.

В библиотеке с. Михайловка для юных читателей была проведена правовая игра «Мир детей и их права», в библиотеке с. Хоэ беседа «Детство под защитой закона».

Профессиональная ориентационная работа библиотек - один из способов профилактики правонарушений, преступности и беспризорности среди несовершеннолетних.

В течение года продолжалась реализация программы «Город читает детям», направленная на поддержку чтения представителями различных профессий.

"Волшебный мир кино", так называлась книжная выставка, приуроченная ко Дню российского кино в числе прочих разделов, содержала информацию о профессиях, связанных с этим видом искусства: режиссер, сценарист, актер и др.

Профессиональный ориентир "Найди призванье по душе" рассказывал о специальностях, которые еще только выходят на рынок труда и тех, овладение которыми даст уверенность в завтрашнем дне.

Учреждениям и организациям города Александровска-Сахалинского, героической истории их создания была посвящена виртуальная выставка "Рожденные в 1925: зарождение советской государственности на Сахалине".

Сложной профессии шахтера была посвящена виртуальная выставка "Страницы гордости и славы", посвященная 125-летию со дня открытия шахты Мгачи.

О работе с инвалидами, пожилыми людьми.

Социально-культурная реабилитация, интеграция в общество людей с ограниченными возможностями здоровья на современном этапе является наиболее интенсивно развивающимся направлением работы библиотек.

Процент охвата людей с ограниченными возможностями в составе читательской аудитории учреждения в 2020 году составил 3,3%.

Работники библиотек системы в течение года стремились к созданию необходимых условий для обслуживания людей с ограниченными возможностями.

С целью адаптации в современном мире читателей пенсионного возраста и инвалидов во Мгачинской библиотеке-филиале организован клуб компьютерной грамотности «Комп@шка». Для занятий специально подобран материал для начинающих пользователей. Он преподается в легкой, доступной форме и подкрепляется практическими занятиями.

В центральной районной библиотеке им. М.С.Мицуля продолжали работать курсы по обучению компьютерной грамотности для пользователей пенсионного возраста и инвалидов. Занятия проходили регулярно по специальному курсу. Занимались в соответствии с разработанной программой. В отчетном году обучилось 5 человек (одна группа). Из-за ограничений в связи с пандемией, обучение данной категории пользователей в течение отчетного года было приостановлено. Компьютерные курсы пользуются спросом у пользователей и как только ограничения будут сняты, работа курсов возобновится.

Тем читателям, которые не в состоянии свободно перемещаться, центральная районная библиотека им. М.С. Мицуля и сельские библиотеки-филиалы предоставляли такую услугу, как доставка книг на дом. Для оперативного удовлетворения потребностей пользователей инвалидов-колясочников привлекаются книгоноши-волонтеры из числа родных, знакомых пользователей. Например, для читателя инвалида-колясочника Надежды Ивановны Бабанаковой книги берет зять Старостин В.Н., для Надежды Тихоновны Судаковой - сын Судаков А.В., а для Владимира Павловича Коротченко - жена Коротченко Н.И.

Из-за пандемии пользователи старшего возраста и с ОВЗ длительное время не могли посещать библиотеку. Поэтому библиотекари и волонтеры осуществляли обмен книг на дому. По телефону принимались предварительные заказы, делались подборки лучших книг и периодики.

Волонтеры не просто приносили книги читателям, но и обсуждали с ними книжные новинки, интересовались их самочувствием. Очень важно было в этот непростой период времени читателей (пожилых, одиноких, инвалидов) поддержать морально, показать, что они не оторваны от общества.

Библиотечно-библиографическое обслуживание инвалидов в стенах библиотеки осуществлялось как на общих условиях, так и индивидуально. Нестационарное библиотечное обслуживание инвалидов велось в Михайловском Доме-интернате для престарелых граждан и инвалидов. Там открыт библиотечный пункт выдачи и обмена литературы. Всего в селе Михайловка проживает 40 инвалидов, в том числе в доме-интернате - 39 человек (из них - 14 колясочников), в самом селе - 1 инвалид-колясочник, обслуживаемый на дому. Дом-интернат работает в тесном контакте с Михайловской сельской библиотекой-филиалом № 9, сотрудник которой принимает заказы на литературу по телефону и заранее оповещает читателей о дате прихода. Посещения библиотекаря осуществлялись 1 раз в месяц, но в течение 2020 года в условиях пандемии введенные ограничения не позволили делать это ежемесячно.

Кроме того, сотрудники Дома-интерната доставляют своих подопечных на специализированном автомобиле в центральную районную библиотеку на мероприятия.

В течение года темы и формы мероприятий для людей с ОВЗ были самые различные:

- вечер задушевного разговора «Начало всех начал»;

- литературно-музыкальная завалинка «Новогодняя круговерть»;

- литературная гостиная «Свет Рождества в душе моей;

- вечер-элегия «Любимые песни моего поколения»;

- круглый стол «В истории, в памяти, в сердце»;

- литературно-музыкальная композиция «Жизнь и творчество поэта Юрия Левитанского»;

- литературная блиц-викторина «Сентябрь, цветы, салют и песни»;

- познавательная программа «Легендарные истории любви» и др.

Для более эффективного восприятия мероприятий используется музыка, различные визуальные эффекты с использованием современной техники и мультимедийной продукции.

Участие инвалидов и людей с ОВЗ в различных объединениях по интересам центральной районной библиотеки им. М. С. Мицуля и библиотек-филиалов МБУ АС ЦБС оказывает положительное эмоциональное воздействие, способствует их социокультурной реабилитации. Некоторые из них являются инициаторами идей в работе библиотек.

Волонтерская группа Мгачинской модельной сельской библиотеки в канун Международного женского дня 8 марта совместно с отделом социального обслуживания населения и учителем технологии МКОУ СОШ села Мгачи организовали и провели акцию «Крылья весны». Школьники своими руками сделали праздничные цветочные букетики из бисера, подписали поздравительные открытки и вручили их одиноким пожилым женщинам, поздравив лично каждую стихотворениями и добрыми пожеланиями.

К Международному дню инвалида в центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля была приурочена акция «Дай сердца твоего коснуться сердцем». Как известно, книги - лучшие друзья, советчики и помощники. Они всегда рядом, они помогут найти дорогу к себе и лучше понять не только самого себя, но и окружающих людей. Именно такие книги в рамках акции были представлены вниманию читателей на книжной выставке «Одарять друг друга непохожестью» и интерактивном библиографическом обзоре литературы «Излечит боль души искусство слова». В рамках акции читатели центральной районной библиотеки им. М.С. Мицуля приняли активное участие в создании плаката, заполнив его теплыми, душевными словами и пожеланиями здоровья. В последствие он был передан в Александровск-Сахалинский Дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов.

В Международный день белой трости экспонировалась книжная выставка «На мир смотрю я не глазами, а сердцем чувствую его». Герои книг, представленных на выставке - люди, имеющие ограниченные возможности здоровья, но обладающие сильной волей. Эти книги не только интересны по содержанию, они помогают читателям поверить в себя и свои силы, играют роль хорошего мотиватора.

Проведенный в центральной районной библиотеке им. М. С. Мицуля мастер-классе «Конфетти новогодних сюрпризов» стимулировал творческую активность читателей с ограниченными возможностями здоровья.

В Арковской модельной сельской библиотеке-филиале №2 к Международному дню пожилого человека была организована книжная выставка «В гармонии с возрастом» и проведена беседа «Хочу все знать про здоровье». В связи со вспышкой коронавируса в начале года в библиотеке прошла лекция «Сохрани свое здоровье», которую провела фельдшер Е.А. Ульченко. Кроме того, арковчане получили заряд бодрости и хорошего настроения на литературно-музыкальном вечере «От матерей вся гордость мира».

Во Мгачинской сельской модельной библиотеке большим интересом читателей пользовались выставки: «Чехов - жизнь и судьба», «Любить чужих - тяжелый крест», «Величие Лермонтова», выставка-экспозиция «Светлый праздник Рождества» и выставка-реклама «Как прекрасен книжный мир».

Организуя массовые мероприятия для инвалидов, библиотеки МБУ АС ЦБС способствуют их межличностному общению, взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой.

В работе с данной категорией пользователей библиотеками МБУ АС ЦБС установлены тесные контакты с Отделением по Александровск-Сахалинскому району государственного казенного учреждения "Центр социальной поддержки Сахалинской области", Управлением Пенсионного фонда России Александровск-Сахалинского района Сахалинской области, Областным казенным учреждением Александровск-Сахалинского центра занятости населения, районным Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов городского округа «Александровск-Сахалинский район», а также с ГБУК «Сахалинская областная специальная библиотека для слепых».

Сотрудники библиотек системы находятся в постоянном поиске и разработке новых форм и методов работы с читателями, имеющими ограничения по здоровью, стремясь оказать им посильное содействие в социокультурной реабилитации, создавая условия для реализации культурных, образовательных, духовно-нравственных и жизненных потребностей, стать для них площадкой, способствующей эмоциональному, интеллектуальному и личностному развитию.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и ограничение в общении людей 65+, в течение года для данной категории населения были проведены следующие мероприятия:

- театрализованный концерт «Нам года не беда!» (ЦРДК), тематические вечера отдыха «Годы, как птицы» (ДК с. Хоэ), «От чистого сердца» (ДК с. Михайловка), «Как молоды мы были» (ДК с. Дуэ) посвященные Международному Дню пожилого человека;

- познавательные, развлекательно – игровые программы, утренники для детей инвалидов и детей социально–реабилитационного центра для несовершеннолетних «Отрадное»

На базе Дома народного творчества с 2013 года ведет свою деятельность клуб по интересам «Раскрась свою жизнь» (65+). Члены клуба активно принимают участие в мероприятиях (познавательные встречи «История хороводов», «День чая», виртуальный туризм «Зима в мире», «Египет», мастер – классы «Сувениры», «Кружевные силуэты» и др.).

Пожилые люди и люди с ОВЗ на сегодня составляют большую часть населения ГО «Александровск – Сахалинский район», поэтому работа с ними ведется активно и плодотворно. А самое главное, находит отклик у участников мероприятий и, рождает большое желание более интересно и продуктивно работать в этом направлении.

**- мероприятие «Поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере культуры**». Общий объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 983,6 тыс. руб. из них: областной бюджет – 349,1 тыс. руб. местный бюджет – 634,5 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%. В том числе:

**- мероприятие «Предоставление социальных гарантий и компенсационных выплат работникам культуры».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 515,1 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 515,1 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата проезда в отпуск работникам учреждений культуры: КМБУ АС ЦРДК – 3 человека в сумме 125,9 тыс. рублей, МБУ АС ЦБС – 1 человек в сумме 41,2 тыс. рублей;

- оплата льгот ЖКУ работникам учреждений культуры: КМБУ АС ЦРДК – 8 человек в сумме 142,2 тыс. рублей, МБУ АС ЦБС – 8 человек в сумме 205,8 тыс. рублей.

**- мероприятие «Подготовка и переподготовка кадров работников учреждений культуры».**Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 119,4 тыс. руб. из них: областной бюджет – 0,0 тыс. руб. местный бюджет – 119,4 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- оплата командировочных расходов работников учреждений культуры с целью проезда к месту обучения: КМБУ АС ЦРДК – 10 человек на сумму 52,3 тыс. рублей, МБУ АС ЦБС – 5 человек на сумму 61,7 тыс. рублей ;

- оплата услуг по организации обучения "Охрана и обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности объектов с массовым пребыванием граждан" для КМБУ АС ЦРДК на сумму 2,7 тыс. рублей;

- оплата обучения по программе "Кадровое делопроизводство" для КМБУ АС ЦРДК на сумму 2,7 тыс. рублей.

**- мероприятие «Ежемесячная денежная выплата работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный работник учреждений культуры».** Объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 349,1 тыс. руб. из них: областной бюджет – 349,1 тыс. руб. местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%.

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- произведена выплата 2-м работникам учреждений культуры: КМБУ АС ЦРДК – 1 чел., на сумму 174,55 тыс. рублей; МБУ АСЦБС – 1 чел. на сумму 174,55 тыс. рублей.

**- мероприятие «Развитие инфраструктуры и модернизация объектов культуры»**. Общий объем финансирования по мероприятию в 2020 году составил 3 000,0 тыс. руб. из них: областной бюджет – 3 000,0 тыс. руб. местный бюджет – 0,0 тыс. руб. Финансовые средства освоены на 100%. В том числе:

**- мероприятие «Гранты на поощрение достижения высоких результатов МО по итогам конкурса «Лучшая ярмарка Сахалинской области 2019 года»**

В ходе реализации данного мероприятия были произведены расходы:

- Приобретение каркасной палатки на сумму 282,7 тыс. рублей, баяна на сумму 187,7 тыс. рублей, командных аттракционов и надувных батутов на сумму 989,5 тыс. рублей, сценических костюмов и обуви на сумму 459,5 тыс. рублей, надувных фигур и пневмокостюмов на сумму 272,8 тыс. рублей, маршевых барабанов на сумму 44,8 тыс. рублей, шатров на сумму 50,0 тыс. рублей, штендеров на сумму 21,7 тыс. рублей, комплекта картриджей на сумму 84,3 тыс. рублей, маршевых барабанов (барабанные палочки) на сумму 6,9 тыс. рублей, а также приобретение прочего оборудования на сумму 600,0 тыс. рублей.

**- мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры».**

В настоящее время из 20 объектов культуры требуют капитального ремонта 1 ед. (находится в аварийном состоянии и требует реконструкции – Дом народного творчества (Здание Казначейства).

Здание МБУ ДО ДШИ требует нового строительства. В 2020 году в адрес министерства культуры и архивного дела Сахалинской области была направлена бюджетная заявка о разработке проектно-сметной документации на строительство нового здания.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,91 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,85

Степень реализации мероприятий – 0,90

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 0,90

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 11.01.2016 № 2.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие молодежной политики в ГО «Александровск – Сахалинский район».

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в ГО «Александровск – Сахалинский район».

- Подпрограмма «Развитие туризма на территории ГО «Александровск-Сахалинский район».

Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2020 году составил – 100 386,22 тыс. руб., из них: местный бюджет – 34 930,32 тыс. руб.; областной бюджет – 65 455,90 тыс. руб. Освоено – 100,0 %.

**Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие молодежной политики в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году составил – 2 196 472,26 руб., из них областного – 796 000,00 руб. Финансовые средства освоены на 99,99%. Остаток сложился в сумме 251,86 руб. (областной бюджет).

Причиной освоения бюджетных средств в неполном объеме стало неоднократное изменение утвержденного графика трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время на 2020 год, в связи с пандемийной ситуацией в районе.

Основной целью подпрограммы является создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков и молодежи, развитие и использование их потенциала в интересах развития городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Для достижения основной цели подпрограммы в 2020 году велась работа по следующим направлениям:

– развитие добровольческого (волонтерского) движения;

– поддержка талантливой молодежи;

– патриотическое воспитание молодежи;

– содействие трудоустройству и занятости молодежи;

– профилактика негативных явлений в молодежной среде;

– поддержка молодежных и детских объединений;

– информационное обеспечение молодежной политики.

На 1 января 2020 года в муниципальном образовании численность населения в возрасте от 14 до 30 лет составила 2 472 человека.

Общее количество проведенных молодежных мероприятий в 2020 году – 65.

Количество выездных мероприятий – 23 (план – 19), из них:

– 2 межмуниципальных;

– 19 областных;

– 2 Всероссийских.

Общее количество участников выездных мероприятий – 150 человек.

**Развитие добровольческого (волонтерского) движения**.

В 2020 году активно велась работа по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Добровольческие отряды сформированы на базе МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 6, ГБПОУ СахПЦ №1, АСфГОБУ СПО «СБМК», АНО РМИ МРЦ, КМБУ АС ЦРДК, МБУ АС ЦБС, ГБУЗ СО АС ЦРБ (серебряные волонтеры).

В отчетном году добровольческие объединения были созданы на базе Историко-литературного музея «А.П.Чехов и Сахалин» и при управлении социальной политики ГО «Александровск-Сахалинский район» – местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Также активные граждане в возрасте 18+ были привлечены в информирование населения о поправках в Конституцию РФ и реализацию Всероссийской акции «МыВместе» по доставке продуктов и лекарств первой необходимости гражданам в возрасте 65+.

Общее количество граждан, осуществляющих волонтерскую деятельность, в 2020 году составило 398 человек. В сравнении с 2019 годом очевидно резкое увеличение добровольцев на 155 человек.

В течении года добровольцам представилась возможность принять участие в областных форумах, слетах, образовательных программах. Общая цифра волонтеров, ставших участниками таких мероприятий 26 человек. Из них 5 представителей молодежи и 3 «серебряных» волонтера стали участниками Всероссийского молодежного патриотического слета «Острова».

Деятельность добровольческих объединений Александровск-Сахалинского района и их представителей была отмечена на областном уровне:

– отряд «Волонтеры медики» СБМК стали лауреатами I степени в номинации «Добровольческое объединение года» Сахалинского регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2020».

– АНО РМИ МРЦ, в лице директора, стала победителем областного конкурса «Сахалинский маяк» в номинации «Домашний очаг». 2 место в областном конкурсе «Молодежный маяк» в номинации «Энергия молодых/лидер».

Более 20 волонтеров и руководителей добровольческих объединений, активно принимающих участие в реализации районных значимых мероприятий, были награждены благодарностями Агентства по делам молодежи СО и региональной дирекции Года памяти и славы.

**Поддержка талантливой молодежи**.

Для молодежи проявивших свои таланты в муниципальном образовании было организовано участие в межрайонных и областных мероприятиях:

– концертная программа, посвященная Дню молодежи в пгт Тымовское;

– торжественное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества;

– игры Сахалинской области Лиги КВН сезона 2020, диплом III степени, победитель в номинации «Лучшая шутка»;

– региональный фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя Россия». Диплом II степени;

– Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2019».

– Областной конкурс хореографического искусства «Импульс нового времени». Диплом I степени в номинации «Street dance show».

1-му обучающемуся МБУ «СШ им. В.С.Ощепкова» за высокие достижения в спортивной деятельности была присуждена премия Сахалинской области, с целью поддержки талантливой молодежи.

**Патриотическое воспитание молодежи**.

В 2020 году по итогам реализации муниципальной программы было проведено 23 районных мероприятия патриотической направленности, в которых приняли участие более 6 000 человек: военно-спортивная игра «Зарница», турниры по военно-спортивной лазертаг-игре, поздравление ветеранов и труженников тыла ВОВ, акции «Блокадный хлеб», «Георгиевская лента», «Дальневосточная Победа», «Триколор», «Сад памяти» и др.

Также в муниципальном образовании был реализован один из ключевых Всероссийских проектов Года памяти и славы – «Памяти Героев». Он предполагал привлечение представителей общественных объединений, НКО, работающей молодежи для работы с архивными данными и созданием видеоролика о Героях Советского Союза чтимых в нашем районе. По итогу проведенной работы были приобретены и размещены в общеобразовательных учреждениях МО и центральной районной библиотеке 6 стендов с изображением 9-ти Героев Советского Союза и нанесенным QR-кодом, позволяющим получить быстрый доступ к созданным видеороликам, размещенным на официальном сайте проекта.

Созданное в 2017 году местное отделение ВВПОД «Юнармия» продолжает свою деятельность. Количественный состав местного отделения «Юнармия» увеличился до 96 человек (2019 год – 68 человек). Юнармейцы активно принимали участие в организации районных мероприятий, посвященных значимым датам и в реализации региональных проектов Года памяти и славы. 5 юнармейцев побывали на VI региональных юнармейских военно-полевых сборах, в рамках которого было передано 5 комплектов юнармейской формы в МО.

В связи с тем, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы, в августе было организовано выездное мероприятие в пгт Смирных. В состав делегации вошли представители юнармейского движения, ВОД «Волонтеры Победы», обучающиеся образовательных учреждений – всего 26 человек. Участникам представилась возможность побывать на праздновании юбилея поселка, в музее боевой славы пгт Смирных, посетить места боевой славы, а главным событием стала реконструкция боевых действий 1941-1945 гг. с. Рощино пгт Смирных.

2020 год стал самым результативным для молодежи допризывного возраста. В сентябре 2020 года команда из 10 человек допризывного возраста заняла II место в региональном этапе спартакиады допризывной молодежи Сахалинской области. Команда достойно представила муниципальное образование, достигнув высоких результатов в личном зачете. Впервые Агентством по делам молодежи СО было принято решение сделать сборную команду от Сахалинской области для участия на Всероссийском уровне. 5 членов команды и руководитель, осуществлявший подготовку команды Червов Е.А. представили Сахалинскую область в финальном этапе спартакиады молодежи России допризывного возраста в г.Ессентуки.

Проект «Военно-спортивный клуб «Победа», получивший поддержку от муниципального образования в конце 2019 года, начал успешную реализацию в 2020 году. В рамках мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы, были проведены турниры, игры и Чемпионаты среди населения. Данный проект позволил привлечь юношей допризывного и призывного возраста, а также работающую молодежь.

**Содействие трудоустройству и занятости молодежи**.

В 2020 году на трудоустройство несовершеннолетних было выделено 796,0 тыс. руб. из областного бюджета и 1 689,0 тыс. руб. из местного бюджета. Трудоустройство было организовано на базе МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ № 2, СОШ с.Мгачи, МБУ ДО ЦДТ «Радуга» и ООО «Ресурс-плюс». Количество трудоустроенных в 2020 году – 351 несовершеннолетний (2019 год – 257 человек), из них 181, находящихся в ТЖС и 26 из категории СОП.

**Профилактика негативных явлений в молодежной среде**.

Профилактика негативных явлений в молодежной среде сегодня становится одной из важнейших социальных задач. Первичная профилактика имеет приоритетное значение, так как лучше предотвратить такие социальные явления, нежели потом с ними бороться.

Так в 2020 году, совместно с ГБУЗ АС ЦРБ, АНО РМИ МРЦ, ОМВД, МБУ ДО ЦДТ «Радуга», СРЦН «Отрадное» и др. были проведены следующие мероприятия:

– профилактическая квест-игра «Безопасности ради»;

– акция «Помоги собраться в школу» для несовершеннолетних находящихся в СОП;

– межведомственная профилактическая акция «Мы за безопасное детство»;

– Межведомственная акция «День без алкоголя»;

– спортивно-профилактическое мероприятия для несовершеннолетних, находящихся в ТЖС для воспитанников СРЦН «Отрадное»;

– фотоконкурс «Жизнь в одном кадре» для молодежи в возрасте 15-35 лет;

– турниры по настольным интеллектуальным играм.

С целью повышения компетенции педагогических работников в данной сфере 7 сотрудников, осуществляющих работу с детьми и молодежью, приняли участие в семинаре-практикуме «Трезвенническая профилактическая работа в молодежной и образовательной среде», по итогу участникам были выданы сертификаты.

**Поддержка молодежных и детских объединений.**

Развитие социальной активности молодежи через их участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, является на сегодня приоритетным направлением государственной молодежной политики. Поэтому осуществляется всесторонняя поддержка действующих на территории муниципального образования общественных объединений, таких как АНО РМИ «Молодежный ресурсный центр», МО ВВОД «Юнармия», добровольческие объединения.

В 2020 году было организовано участие представителей общественных объединений более чем в 8 областных и 1-м Всероссийском мероприятиях.

В декабре 2020 года был проведен II районный фестиваль детских и молодежных общественных объединений, и организаций «Территория самоуправления», где объединениями была представлена их деятельность. Помимо награждения лучших активистов АНО РМИ МРЦ, ВОД «Волонтеры Победы», «Волонтеры культуры», РДШ и др., благодарности, сувениры и экипировка были вручены «серебряным» волонтерам и поисково-спасательному отряду «Север», активно ведущих свою деятельность. По итогу более 50 участников Фестиваля были отмечены благодарностями УСП ГО «Александровск-Сахалинский район» и 15 из них благодарностями Агентства по делам молодежи Сахалинской области.

С целью поощрения АНО РМИ МРЦ за реализацию социальных проектов и активное участие в реализации государственной молодежной политики, по ходатайству УСП ГО «Александровск-Сахалинский район», директор молодежного центра был награжден Почетной грамотой Агентства по делам молодежи Сахалинской области.

**Информационное обеспечение молодежной политики.**

В информационном обеспечении молодежной политики, основой является информирование молодежи – обеспечения молодых людей актуальной, качественной и доступной информацией. Информация размещается в районной газете «Красное знамя», а также осуществляется рассылка положений и писем в образовательные учреждения.

На сегодняшний день главным источником получения информации являются соц сети. В 2020 году была активизирована работа по ведению социальных сетей, как образовательными учреждения, так и органами местного самоуправления.

Молодежная интернет газета «Время Молодых Людей», получившая грантовую поддержку в 2017 году, активно продолжает свою деятельность и является самым востребованным источником получения информации среди молодежи. «Время Молодых Людей» имеет более 5000 подписчиков в ВК и более 6000 в ОК. За 2020 год было сделано 183 публикации.

**В перспективе на 2021 год:**

1. Проведение мероприятий, направленных на взаимодействие органов местного самоуправления с представителями молодежи, общественными объединениями, организациями, по вопросам молодежной политики и в целях оказания содействия в решения проблем молодежи района.
2. Мотивация молодежи к созданию и реализации проектов, направленных, как на удовлетворение актуальных потребностей и интересов молодежи, так и на развитие муниципального образования.
3. Поддержка проектной деятельности по реализации идей и инициатив молодежи в сфере досуга, творчества, общения.
4. Увеличение численности молодежи вовлеченных в добровольческую деятельность.
5. Увеличение количества молодежи, зарегистрированной на единых информационных порталах.
6. Проведение муниципальных грантовых конкурсов.

**Проблемы:**

1. Недостаточное количество молодежных формирований (клубов, секций, студий) в бюджетных учреждениях, удовлетворяющих потребностям молодежи в их самореализации.
2. Недостаточное финансирование подпрограммы на организацию выездных мероприятий, муниципальных мероприятий, с привлечением экспертов областного центра в сфере молодежной политики и для приглашения творческих коллективов на массовые молодежные мероприятия.
3. Отсутствие помещения для осуществления деятельности АНО РМИ МРЦ.

Общий объем финансирования **подпрограммы** **«Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** в 2020 году составил – 98 189,74 тыс. руб., из них: местный бюджет – 32 890,44 тыс. руб.; областной бюджет – 65 299,30 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Освоено – 100 %.

Основная часть финансовых средств – 65 094,24 тыс. руб., израсходована на выполнение работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса; расходы на содержание (муниципальное задание) – 28 467,24 тыс. руб. и материально техническое обеспечение спортивной школы – 1 099,23 тыс. руб.; остальное финансирование – 3 527,04 тыс. руб. было направлено на организацию и проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий, участие в межмуниципальных, региональных и дальневосточных соревнованиях, организацию физкультурно-оздоровительной работы с населением.

**Муниципальные услуги и публикации:**

Закрепленная за УСП муниципальная услуга «Предоставление информации и организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» населению очно не предоставлялась, в связи с отсутствием личных обращений граждан.

Данная услуга регулярно оказывается посредством публикаций объявлений и планов мероприятий на интернет ресурсах и в газете «Красное знамя», по итогу проведения мероприятий регулярно публикуются статьи и заметки с фотоматериалами. Особой популярностью пользуются группы УСП в различных социальных сетях и мессенджерах.

В рамках муниципального задания МБУ «Спортивная школа имени В.С. Ощепкова» оказывает муниципальную услугу «Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта».

На реализацию муниципального задания в 2020 году образовательным учреждением было потрачено 29 550,9 тыс. рублей. На заработную плату персонала потрачено 26 996,2 тыс. рублей (местный бюджет).

Оплачены командировочные расходы персоналу на сумму 121,4 тыс. рублей. На услуги связи и интернета потрачено 188,1 тыс. рублей, на коммунальные услуги было затрачено 23,3 тыс. рублей, на работы и услуги по содержанию имущества потрачено 383,3 тыс. рублей, из них:

произведена оплата медицинских осмотров персонала на сумму 95,6 тыс. рублей, проведена поверка средств защиты электрооборудования на сумму 16,0 тыс. рублей, оказаны транспортные услуги по доставке груза на сумму 5,0 тыс. рублей, оказана услуга по содержанию кассового аппарата для взимания денежных средств при оказании платных услуг проката лыжного инвентаря на сумму 36,35 тыс. рублей, установлены баннеры на сумму 10,0 тыс. рублей, обучение персонала составило 44,6 тыс. рублей, изготовлен план эвакуации на сумму 18,0 тыс. рублей.

Приобретены хозяйственные товары на сумму 34,8 тыс. рублей, канцелярские товары на сумму 35,0 тыс. рублей, медикаменты и аптечки первой помощи на сумму 24,8 тыс. рублей. Приобретена металлическая мебель на сумму 29,6 тыс. рублей, контейнер ТБО на сумму 16,5 тыс. рублей, цветной принтер и триммер на сумму 18,1 тыс. рублей.

Закуплен инвентарь для реализации проекта «Сахалинское долголетие» на сумму 200,0 тыс. рублей.

Приобретен ГСМ на сумму 58,4 тыс. рублей.

В рамках расходов, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции приобретены медицинские маски и дезенфицирующие средства на сумму 71,1 тыс. рублей.

В рамках Субсидии на развитие спорта приобретен спортивный инвентарь для баскетбола и дзюдо на сумму 708,4 тыс. рублей.

В рамках реализации выездных спортивных мероприятий заключен муниципальный контракт с РЖД «Сахалин» на сумму 437,5 тыс. рублей. Оплачены командировочные расходы участникам и их сопровождающим на сумму 734,1 тыс. рублей.

**Работа с физкультурными кадрами**

В 2020 году в районе работало 34 физкультурно-спортивных работника.

В спортивной школе работало 11 тренеров (9 человек – штатные работники, 1 человек – внутреннее совместительство, 2 человека – внешние совместительство), 2 инструктора – методиста (1 человек – штатный работник, 1 человек – внутреннее совместительство).

Из числа штатных тренеров 1 человек имеет первую квалификационную категорию, 5 человек – имеют вторую квалификационную категорию. Из числа внешних совместителей 1 человек имеет вторую квалификационную категорию тренера.

Высшее профессиональное образование имеют: 3 штатных тренера, 1 тренер по внешнему совместительству. Среднее профессиональное образование имеют 4 штатных тренера, 1 тренер по внутреннему совместительству, 1 тренер по внешнему совместительству.

В 2020 году 10 человек получили сертификат о прохождении дистанционного обучения «Антидопинг».

Все учебные заведения, а том числе дошкольные, обеспечены преподавателями физической культуры, имеющими профильное образование, всего – 23 чел. В 2020 году МБОУ СОШ № 1 организовали новую для района форму организации физкультурно-оздоровительной работы для лиц с нарушениями ОДА, введено 3 ставки по адаптивной физической культуре, которые осуществляют работу с обучающимися на дому.

В ГБПУ СахПЦ №1, АСК(ф)СахГУ и АСФ ГОБУ СПО «СБМК» ведут физкультурно-оздоровительную работу педагоги с высшим образованием.

Обучающиеся образовательных учреждений участвуют в районных спортивных мероприятиях по видам спорта в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. Студенты принимают участие областных и всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, дзюдо, самбо и армейскому рукопашному бою.

Ежегодно сборная района выступает на региональном этапе спартакиады допризывной молодежи, где регулярно занимает призовые места. В 2020 году команда заняла 2 место, в результате чего в состав сборной Сахалинской области на всероссийский этап отобрались 5 юношей, а так же руководитель.

**Организация физкультурно-массовой и спортивной работы.**

Согласно календарного плана физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» на 2020 год, проведено 79 физкультурных и спортивных мероприятия по видам спорта: горнолыжный спорт, лыжные гонки, самбо и дзюдо, футбол, баскетбол, стритбол, волейбол, настольный теннис, воркаут, легкая атлетика, ГТО, пулевая стрельба, подтягивания на перекладине, дартс и другие с общим охватом населения – 5 434 человек.

Базовыми видами спорта на территории муниципального образования являются: баскетбол, футбол, лыжные гонки, горнолыжный спорт и дзюдо. Данные виды спорта активно развиваются.

Общее количество занимающихся в спортивной школе составило 198 чел. (2019 г. – 222 чел.). Спортсмены МБУ «СШ им. В.С. Ощепкова» в 2020 году приняли участие в дальневосточных и всероссийских соревнованиях: II этап Х спартакиады учащихся России ДВФО по лыжным гонкам юноши, девушки (17-18 лет) (2 командное место), Первенство ДВФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23х лет (2 место), Первенство и Чемпионат ДВФО по армейскому рукопашному бою (1 место – 2 чел., 2 место – 2 чел.).

Общее количество выездных мероприятий составило 25 ед. (2019 г. – 36 ед.), что почти в половину меньше в сравнении с прошлым годом. За 2020 год было завоевано 134 медали (2019 год – 193 медали) различного уровня. Средние результаты выступления на областных соревнованиях в сравнении с 2019 годом не изменились, что является скорее положительной динамикой, чем отрицательной, в виду сложившейся эпидемиологической обстановки в 2020 году, с которой связана отмена многих региональных соревнований и периодическая приостановка тренировочного процесса.

В отчетном году присвоен разряд КМС – 1 чел. (отделение лыжные гонки); подтвердили 1 спортивный разряд по лыжным гонкам – 4 чел., присвоен 1 спортивный разряд – 4 чел.

В отчетном году были проведены два фестиваля ГТО (зимний и осенний), три адресных мероприятия в общеобразовательных школах, а так же нормативы сдал коллектив спортивной школы. Общее количество участников составило – 302 чел. Сборная команда района заняла 1 место на региональном этапе зимнего фестиваля ГТО.

Присвоено 24 знака отличия ГТО, из них: золотые – 3, серебряные – 5, бронзовые – 13.

**Организация работы по месту жительства.**

Физкультурно-оздоровительная работа по месту жительства ведется в клубной форме, учредителями клубов являются Автономная некоммерческая организация по реализации молодежных инициатив «Молодежный ресурсный центр» и Автономная некоммерческая организация по организации досуговой деятельности «Эверест».

На территории ГО «Александровск-Сахалинский район» функционируют 8 физкультурных клубов с общим количеством занимающихся около 200 чел.:

* хоккейный клуб «Водник»;
* футбольный клуб «Портовик»;
* баскетбольный клуб «Острова»;
* физкультурный клуб «Олимп»;
* клуб воркаута «Атлант»;
* физкультурный клуб «Атлет»;
* клуб настольных игр «Белая ладья»;
* военно-спортивный лазертаг клуб «Победа».

На базе школ села Мгачи и села Виахту созданы школьные спортивные клубы, в которых в совокупности занимаются 30 чел.

Между органами местного самоуправления, некоммерческими организациями и клубами по месту жительства налажена взаимосвязь. Клубам регулярно оказывается различного вида поддержка.

В течении года для работы клубов был приобретен следующий инвентарь:

- хоккейный клуб «Водник» – клюшки, шайбы, элементы экипировки (майки, шорты, ловушка, шлем);

- футбольный клуб «Портовик» – мячи, манишки;

- баскетбольный клуб «Острова» – мячи, свистки, сетки баскетбольные;

- клуб настольных игр «Белая ладья» – шахматы, часы шахматные, доски шахматные;

Обеспечена оплата тренерам-общественникам, организующим работу в клубах и проводили мероприятия с населением на придворовых территориях в рамках проекта «Спортивный город».

Свою деятельность хоккейный клуб «Водник» осуществляет на стандартном хоккейном корте по ул. Дзержинского, там же организован бесплатный прокат коньков. Услугами проката коньков было охвачено около 1500 человек.

Спортивной школой организован бесплатный прокат беговых лыж, услугами проката лыж с начала 2020 года воспользовались 443 человека. Запущен региональный проект «Горные лыжи в школу», в котором приняли участие 38 обучающихся начальной школы, стоит отметить, что по итогу проекта 9 чел. записались на спортивную подготовку в отделение горнолыжного спорта.

Всего в муниципальном образовании функционируют 32 спортивных объекта, из них большинство относится к ведению образовательных учреждений. Активно используется в рамках реализации физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства населения спортивная площадка МБУ СОШ № 6 на которой проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (воркаут, волейбол, баскетбол, футбол). На базе спортивных залов СахПЦ№1, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №2 осуществляли свою работу клубы: футбольный клуб «Портовик», и баскетбольный клуб «Острова», военно-спортивный лазертаг клуб «Победа», клуб воркаута «Атлант».

В 2019 году на территории МБОУ СОШ № 2 была введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка (мини-футбол, волейбол, баскетбол, хоккей), за счет средств компании ОАО «Газпром», установлена площадка для воркаута по ул. Ленина в районе Дома творчества. В летний период спортивные объекты пользуются большим спросом среди населения, ежедневно объекты посещают до 150 человек.

Необходимо выделение средств на капитальный ремонт спортивных залов СОШ 2 и СОШ 6, на текущее содержание спортивных площадок находящихся на балансе образовательных учреждений. Вопрос с текущим содержанием спортивных объектов городской инфраструктуры не решен.

Формы организации работы по месту жительства: тренировочные занятия, соревнования.

**Физическая культура и спорт среди лиц с ОВЗ**

Согласно представленным данным Пенсионного фонда Сахалинской области в городском округе «Александровск-Сахалинский район» зарегистрировано 647 человек с ограниченными физическими возможностями (2019 год – 785 чел.).

Согласно сводной таблице 3-АФК численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории инвалидов в городском округе составляет – 104 чел. (2019 год – 78).

По данным ГБУЗ «Александровск-Сахалинская районная больница», численность инвалидов, которые имеют противопоказания к занятиям физической культурой и спортом в 2020 году составила – 466 чел.

Таким образом, в соответствии с методикой расчета, доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» по итогам отчетного года составил – 57,4 % (плановое значение – 57,2%).

Общее количество систематически занимающихся граждан с ОВЗ в 2020 году составило 104 человека, из них: в дошкольных ОУ – 3 чел.; общеобразовательных ОУ – 49 чел.; средних профессиональных ОУ – 27 чел.; другие учреждения – 25 чел. (дом-интернат для престарелых).

Из общего количества занимающихся: лица, имеющие инвалидность по общему заболеванию – 79 чел.; лица с интеллектуальными нарушениями – 18 чел.; лица с нарушениями ОДА – 5 чел; лица с нарушениями слуха – 2 чел.

Отдельно группы АФК в организациях и учреждениях не созданы. Основная масса занимающихся ходят на уроки ФК на общих основаниях. В МБОУ СОШ № 1 три ребенка обучается на дому. В доме-интернате для престарелых и инвалидов ежедневно проводятся массажи и двигательные гимнастики.

Преподаватели физического воспитания специальное образование или курсовую подготовку по АФК не имеют, за исключение руководителя по ФК сахалинского политехнического центра № 1, которая в 2018 году прошла курсовую подготовку.

**Медицинский контроль за занимающимися.**

Медицинское обслуживание спортсменов района осуществляется ГБУЗ «Александ­ровск-Сахалинская ЦРБ». Медицинские работники ЦРБ обслуживают спортивно - массо­вые мероприятия, учащиеся образовательных учреждений регулярно проходят медицин­ский осмотр. Медицинского кабинета и спортивного врача в спортивной школе нет, диспансер­ное наблюдение за спортсменами не ведется. Допуск спортсменов на соревнования оформляется в городской поликлинике участковым врачом.

**Проблемы и нерешенные вопросы**

* в связи с нехваткой доступных спортивных объектов, существуют трудности в организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, необходимо строительство дополнительных спортивных площадок в микрорайонах;
* состояние материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, не соответствует современным требованиям. Необходимо строительство стадиона с лыжероллерной трассой и здания для размещения МБУ «СШ им В.С. Ощепкова»;
* отсутствует современная лыжная и горнолыжная базы, отделения располагаются в 40-футовых модулях, находящихся в удовлетворительном состоянии, требуется строительство горнолыжной трассы с искусственной системой оснежения, необходимо приобретение ратраков для отделения горнолыжного спорта (PB-400) и лыжных гонок (PB-100);
* отсутствует медицинский кабинет в спортивной школе, что не позволяет открыть группы по адаптивной физической культуре;
* есть проблема с доставкой спортсменов к месту проведения соревнований в пределах и за пределы района, требуется приобретение автобуса.
* требуются капитальные ремонты спортивных залов МБОУ СОШ № 6 и № 2.

**План мероприятий на 2021 год**

* провести анализ загруженности существующих спортивных объектов, с целью организации физкультурно-оздоровительной работы с населением, обеспечить доступ к ним и разработать график посещения;
* организовать работу спортивной школы в рамках проекта «Сахалинское долголетие»;
* включить в план районных мероприятий спартакиады обучающихся и трудовых коллективов с целью привлечения к занятиям ФКиС большего спектра населения;
* разработать план по сдачи норм ГТО на год с расчетом на полный охват обучающихся и студентов, а так же работающего населения;
* подготовить бюджетные заявки на выделение финансирования из областного бюджета на ПСД под строительство стадиона с лыжероллерной трассой, горнолыжной трассы с установкой подъемника и системы искусственного оснежения;
* подготовить заявки на выделение субсидии из областного бюджета на приобретение ратраков для отделения горнолыжного спорта (PB-400) и лыжных гонок (PB-100), а так же автобуса ПАЗ;
* совместно с МКУ «Служба «Заказчик» и МКУ «ЦОФО» подготовить проекты на капитальный ремонт спортивных залов МБОУ СОШ № 6 и № 2 и подготовить заявку на финансирование;
* ужесточить контроль за деятельностью спортивной школы в части ведения документации, выполнения федеральных стандартов спортивной подготовки и достижения результатов.

**Риски**

* недостаточное финансирование сложившейся потребности;
* отсутствие интереса у населения к созданным условиям по физкультурно-оздоровительной работе и формам проведения мероприятий;
* недостаточное количество времени для решения тех или иных вопросов.

**Подпрограмма «Развитие туризма на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» в 2020 году не финансировалась, в** связи с пандемией и оптимизацией бюджетов РФ, финансирование с обласного бюджета в размере 60 000,00 тыс. руб. было снято.

Разработан и утвержден Туристический Паспорт муниципального образования. На сайте ГО «Александровск-Сахалинский район» создан раздел «Туризм», в котором размещена информация о 3-х туристских маршрутах.

Наш тоннель и скалы «Три брата» вошли в 14 приоритетных туристических маршрутов Сахалинской области, с 2021 года региональными туроператорами будет организован туристический поток в наш город.

Задача по развитию спортивного туризма решается не первый год, так в прошлом году район посетили свыше 50 скалолазов и ледолазов. Водопад «Ираида», зимой замерзает и в народе получил называние «Сосулька». Благодаря активистам, данный природный объект с каждым годом набирает популярность, фото- и видеоматериалы о нем давно покорили просторы интернета.

Ежегодно появляются новые открытые и межрайонные соревнования, так на футбол, волейбол, баскетбол, хоккей к нам регулярно приезжают спортсмены из пгт. Тымовское. На открытый турнир по лыжным гонкам памяти В.В. Вихляева ежегодно приезжают спортсмены со Смирных, Тымовского, Ноглик и Охи. На соревнованиях по самбо памяти В.С. Ощепкова и дзюдо на Кубок «Динамо» спортивная география и того больше (Ноглики, Тымовское, Поронайск, Долинск, Южно-Сахалинск, Анива, Корсаков, Курильск). Более того турнир по самбо памяти В.С. Ощепкова с 2021 года официально стал региональным и вошел в календарный план Министерства спорта Сахалинской области.

**Проблемы и нерешенные вопросы**

* с целью качественного и всестороннего развития туристической отрасли городского округа, необходимо ввести дополнительно ставку специалиста по туризму;
* в районе отсутствуют квалифицированные гиды и экскурсоводы (за исключением музея);
* не отработана система взаимодействия органов местного самоуправления с туроператорами;
* отсутствует достаточное количество мест круглосуточного размещения для больших делегаций;
* отсутствует система поддержки туристического бизнеса;
* отсутствует привлекательность муниципального образования для туроператоров и инвесторов;
* отсутствует всесезонная турбаза.

**План мероприятий на 2021 год**

* разработать должностную инструкцию специалиста по туризму и вынести предложение по введению штатной единицы;
* организовать взаимодействие с туроператорами и министерством по туризму Сахалинской области по вопросу обеспечения турпотока в район с участием гидов;
* организовать и провести 1-2 событийных мероприятия в муниципальном образовании с целью привлечения турпотока и формирования положительного имиджа района;
* подготовить бюджетные заявки на выделение средств под обустройство смотровой на мысе Жонкиер и набережной;
* проработать вопрос поиска возможных источников поддержки турбизнеса;
* проработать вопрос строительства инвестиционного проекта всесезонной туристической базы в районе.

**Риски**

* недостаточное финансирование сложившейся потребности;
* неблагоприятные погодные условия и эпидемиологическая ситуация;
* недостаточное количество времени для решения тех или иных вопросов.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,94 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,12

Степень реализации мероприятий – 0,81

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 0,77

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная

1. **Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 11.09.2015 № 518.

Муниципальная программа реализуется в целях осуществления государственных полномочий в сфере защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера по областной субвенции, в 2020 году предусмотрено финансирование в сумме 3 674,0 тыс. руб. Фактическое исполнение на 01.01.2021 г. составило 3 674,0 тыс. руб. или 100 %.

На 01.01.2021 г. коренных малочисленных народов Севера проживает 126 человек (официально подтвержденных).

Осуществляет деятельность 2 родовые общины «Погун» и «Сухан».

Мероприятия программы формировались в соответствии с решениями Совета уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Севера и были направлены:

- на развитие и модернизацию традиционной хозяйственной деятельности – 157,2 тыс. руб. (приобретение для общины «Сухан» 2-х морозильных ларей, для общины «Погун» - блок двигателя, балансир катков (правый) – 3 шт., - балансир катков (левый) -3 шт.;

-на улучшение жилищных условий (заменены деревянные окна на окна ПВХ в жилом доме с. Трамбаус, ул. Морская, д.2 кв.1 Мавгун Дмитрий Федорович) на сумму – 167,7 тыс. руб.;

- улучшение качества коммунальных услуг: приобретен глубинный насос ЭЦВ на водонасосную станцию с. Виахту на сумму – 44,1 тыс. руб.;

- дополнительное питание детей в учебный период на сумму – 27,9 тыс. руб. (средняя численность 9 человек);

- дополнительное питание детей в период летней компании – 1,6 тыс. руб.;

- сохранение самобытной культуры на сумму – 27,0 тыс. руб. (Приобретение холодильника с морозильной камерой (для хранения продуктов, приготовленных блюд национальной традиционной кухни к национальным праздникам КМНС));

-обеспечение регулярных автомобильных перевозок в места традиционного проживания на сумму – 3 248,5 тыс. руб., на 01.01.2021 г. выполнено 105 рейсов, перевезено пассажиров – 1185 человек.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,94 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 0,76

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 1,00

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 07.02.2018 № 57.

На 2020 год по мероприятиям муниципальной программы были запланированы расходы в сумме 139 198 880,86 рублей, исполнено расходов на сумму 138 453 868,73 рублей или 99,46 %, в том числе:

1. 48 179 082,86 рублей средства областного и местного бюджетов предусмотрены на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов ГО «Александровск-Сахалинский район». Исполнение 47 434 070,73 рублей или 99,46 %. Отклонение на сумму 745 012,13 рублей обусловлено сложившейся экономией. Выполнены и профинансированы работы по капитальному ремонту дворовых территорий по ул. Краснофлотская, 27, 29, ул. Ленина 14А, пер. Советский, 2, 4, ул. Советская, 27, ул. Цапко, 5.

2. 52 866 210,00 рублей были предусмотрены на благоустройство парка им. П.А. Леонова в г. Александровск-сахалинский из них 52 336 738,00 средств областного бюджета. Исполнение составило 100 %.

3. 22 566 312,00 рублей были предусмотрены на благоустройство площади им. 15 мая в г. Александровск-Сахалинский из них 22 143 458,00 средств областного бюджета. Исполнение составило 100 %.

4. 15 587 276,00 рублей были предусмотрены на благоустройство площади им. 15 мая в г. Александровск-Сахалинский из них 15 431 404,00 средств областного бюджета. Исполнение составило 100 %.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,00  
 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,00

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 1,00

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Повышение эффективности муниципального управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 17.01.2019 № 24.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы былопредусмотрено 23 375 954,0 руб.. Освоено всего 23 362 765,81 руб. или 99,94 %, из которых:

1) КУМС выделено 20 007 080, 00 рублей .Освоено всего 19 993 891,81 рублей или 99,93%, из которых:

а) 1 220 490,15 рублей направлено на оплату за проведение кадастровых работ по межеванию 37 земельных участков и:

- местоположение 3-х земельных участков: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с. Хоэ, площадь земельного участка – 2320 м2, 623 м2, 1590 м2, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

- местоположение земельного участка: Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, г. Александровск-Сахалинский, ул. Советская, площадь земельного участка – 390 м2, вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка.

- местоположение: Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, с.Виахту, площадь земельного участка – 5486 м2, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание;

- местоположение: Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, с.Виахту, площадь земельного участка – 744 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, с.Мгачи, площадь земельного участка – 24100 м2, вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание;

- местоположение: Сахалинская область, р-н Александровск-Сахалинский, с.Арково, площадь земельного участка – 924 м2, вид разрешенного использования: спорт;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, площадь земельного участка – 1002 м2, вид разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство;

- местоположение: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, ул.Красноармейская, д.35, площадь земельного участка – 340 м2, вид разрешенного использования: под площадку для размещения столбовых опор;

- местоположение: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, площадь земельного участка – 852м2, вид разрешенного использования: ведение огородничества.

- изготовлению схемы расположения земельного участка (5шт.): Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский площадь земельного участка - 24м2, 36м2, 62м2, 57м2, 33м2, категория земель: земли населенных пунктов, для размещения объектов энергетики;

- устранению реестровой ошибки по 2-м земельным участкам площадью 1131 м2, 894 м2 предназначенных для ведения огородничества и дачного хозяйства;

- изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 530м2, с разрешенным использованием: спорт (с.Чеховское);

- изготовлению схемы расположения раздела земельного участка на кадастровом плане территории: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, площадью 1518 м2, с разрешенным использованием: ведение садоводства;

- изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, площадью 17600 м2, с разрешенным использованием: отдых (рекреация);

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Морская, протяженность земельного участка – 823 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Учебная, протяженность земельного участка – 900 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Ново-Рыбная, протяженность земельного участка – 228 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, пер.Тымовский, протяженность земельного участка – 596м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.1-я Малая Александровка, протяженность земельного участка – 1700 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.2-я Малая Александровка, протяженность земельного участка – 1700 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Чехова, протяженность земельного участка – 641 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Фабричная, протяженность земельного участка – 800 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Луговая, протяженность земельного участка – 1000 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, пер.Косой, протяженность земельного участка – 200 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Ново-Октябрьская, протяженность земельного участка – 1500 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Парашютная, протяженность земельного участка – 400 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Краснофлотская, протяженность земельного участка – 700 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, г. Александровск-Сахалинский, ул.Радио, протяженность земельного участка – 800 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с.Виахту, ул.Лесная, протяженность земельного участка – 963 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- местоположение: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с.Виахту, ул.Новостроек, протяженность земельного участка – 624 м, вид разрешенного использования: улично-дорожная сеть;

- устранение реестровой ошибки по земельному участку площадью 7107 м2, расположение: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с.Хоэ, с разрешенным использованием: под зданием школы;

- устранение реестровой ошибки по двум земельным участкам площадью 1107 м2 и 770 м2, расположение: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, с.Михайловка и г.Александровск-Сахалинский, с разрешенным использованием: ведение огородничества;

- изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, Александровск-Сахалинский район, с.Михайловка, площадью 375 м2, с разрешенным использованием: спорт (устройство футбольного поля с искусственной поверхностью);

- устранение реестровой ошибки по двум земельным участкам площадью 660 м2 и 930 м2, расположение: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалинский, пер.Береговой, д.1 и пер.Болотный, д.9, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство;

- устранение реестровой ошибки по двум земельным участкам площадью 511 м2 и 740 м2, расположение: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, с разрешенным использованием: ведение дачного хозяйства и не выбран;

- изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, г.Александровск-Сахалинский, площадью 2300 м2, с разрешенным использованием: обеспечение заняти спортом в помещениях;

б) 130 000 рублей направлены на оплату за проведение оценки рыночной стоимости:

- 2-х объектов (линия ВЛ для постановки на баланс и автомобиль для включения в план приватизации) и 1 кв.м объекта недвижимости для решения вопроса о реализации части помещений;

- арендной платы по 3-м объектам,

- на право заключения договора безвозмездного пользования 3 объектов,

- 1 кв.м. жилья, расположенного в г.Александровск-Сахалинский, с.Михайловка, с.Арково, с.Мгачи, с.Дуэ.

в) 154 554,94 рублей направлено на проведение кадастровых работ по изготовлению технических планов на сооружение в отношении бесхозяйных линий электропередач (14 шт.) и объектов культурного наследия (2шт.);

г) 17 085,03 рублей направлено на проведение оценки рыночной стоимости 9 жилых помещений;

д) 198 000 руб. на выполнение кадастровых работ по подготовке технического плана на 3 объекта для постановки на кадастровый учет и 14 зданий для снятия с кадастрового учета;

е) 399 238,16 руб. перечислены ООО «Теплосеть» за оказание услуг теплоснабжения нежилых помещений, расположенных по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Дзержинского д.16 и д.17, не переданных по договорам иным лицам;

ж) 13 200 руб. направлены на оплату за вынос линии и выдачу технических условий на присоединение к сетям связи проектируемого объекта;

з) 13 960 руб. направлены на оплату услуг нотариуса при оформлении заявлений на выморочное имущество;

и) 62 641 руб. направлены на возмещение судебных расходов ООО «ЦПУ» по исполнительным листам, выданным Арбитражным судом Сахалинской области, и на выплату долга по кредитному договору умершего гражданина и судебных расходов ПАО «Сбербанк», по решению Александровск-Сахалинского городского суда.

к) 2 100 рублей оплачены услуги ЗАГСа за выдачу повторных свидетельств о смерти собственников жилых помещений для последующего предоставления их нотариуса при признании имущества выморочным;

л) 220 000 рублей направлены на оплату административного штрафа и исполнительских сборов по постановлениям судебных приставов. Освоено 220 000 рублей или 100%;

м) 141 000 рублей направлены на поставку ворот для гаража администрации ГО. Ворота поставлены. Освоено 141 000 рублей или 100 %.

н) на содержание Комитета было предусмотрено 17 426 080 рублей, исполнение составляет 17 421 622,53 руб. или 99,97%.

2) Также данной программой для Администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (МКУ «Хозяйственное управление») на приобретение автомобиля за счет средств местного бюджета было предусмотрено 1 203 365 рублей, в январе 2020 года осуществлена поставка автомобиля «Соболь».

3) Арковской сельской администрации на частичный ремонт здания администрации и для обеспечения его услугами теплоснабжения предусматривалось 350000 рублей. Средства использованы в полном объеме.

4) Хоэнской сельской администрации на ремонт кровли в здании администрации было предусмотрено 250 000 рублей, за счет данных средств приобретены материалы - профлист.

5) Администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» (МКУ «Служба Заказчик») 1 315 509 рублей, в том числе на:

- ремонт теплоснабжения в здания гаража администрации было выделено 115 609 рублей,

- разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания администрации было выделено 600 000 рублей;

- проведение обследования зданий на предмет их аварийности 599 900 руб., средства использованы в полном объеме.

КМБУ «Александровск-Сахалинский Центральный районный Дом Культуры» на проведение кадастровых работ предусматривалось 250 000 рублей, средства использованы в полном объеме.

Перечнем целевых индикаторов, характеризующих ход и результативность реализации мероприятий, приведенных в [приложении № 2](file:///C:\Users\Вараксина\Documents\постановления%20и%20распоряжения%20администрации%20района\Desktop\моя%20работа\№%20326%20МП%20Совершенствование%20системы%20муниципального%20управления.docx#Par804#Par804) к муниципальной программе, предусмотрено два показателя:

- Регистрация права муниципальной собственности по плану на 2021 год предусмотрено 3 объектов, фактически зарегистрировано право на 4 объектах;

- Проведение кадастровых работ, межевания по плану на 2021 год предусмотрено осуществление работ на 10 объектах, фактически проведено межевание 37 объектов.

Увеличение фактических показателей по кадастровым работам связано с выделением дополнительных средств на проведение кадастровых работ, а также сложившейся экономией по итогам проведенных аукционов на выполнение кадастровых работ на изготовление межевых планов и схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории Александровск-Сахалинского района.

Увеличение показателей по регистрации прав связано с тем, что осуществлялась регистрация права муниципальной собственности на объекты, образованные при разделе площади административного здания РКЦ (ул.Дзержинского д.16) на несколько объектов.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,08 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,33

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат –0,99

Эффективность использования средств бюджета – 1,01

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 04.02.2019 № 85.

Объем финансирования Программы на 2020 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 39 329 353,45 руб. Освоение составило 38 884 757,47 рублей или 98,87 %.

Комплекс основных мероприятий Программы предусмотрен в рамках реализации 3 подпрограмм:

- Подпрограмма «Муниципальное управление в городском округе «Александровск-Сахалинский район»;

- Подпрограмма «Развитие информатизации для повышения качества муниципального управления»

- Подпрограмма «Доступная среда».

**На реализацию подпрограммы «Муниципальное управление в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** на 2020 год предусмотрено 32 632 298,10 руб., освоено 32 617 154,60 руб. или 99,95 %.

В рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия:

На освещение деятельности органов местного самоуправления запланировано 3 260 400,00 руб. и израсходовано 3 260 400,00 руб. (исполнение составляет 100%), в том числе:

- на размещение и опубликование официальной информации и социально-значимой информации на 176 127,00 кв.см.

На доплаты к пенсиям 48 муниципальным служащим запланировано 14 999 498,10 руб. и израсходовано 14 999 498,10 руб. Выполнение составляет 100%.

На выплаты Почетным гражданам городского округа «Александровск-Сахалинский район» запланировано 84 000 руб., израсходовано 82 758,00 рублей. Выполнение составляет 98,52%.

В рамках осуществления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено 50 000,00 руб. и израсходовано 50 000,00 руб., исполнение 100%, из них:

- на дополнительные меры социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов с диагнозом детский церебральный паралич в размере 50 000,00 руб., выплачено единовременное пособие 1 семье с одним ребенком, имеющим диагноз детский церебральный паралич.

В рамках реализации национального проекта «Демография». Федерального проекта «Старшее поколение» выплачены денежное вознаграждения 30-ти опекунам совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными в сумме 13 790,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 13,8 тыс.  рублей сложился по причине несвоевременной подачи документов в суд опекуна для признания недееспособным его подопечного.

В целях выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы **«Противодействие коррупции»**, в 2020г. проведена работа по разъяснению муниципальным служащим необходимости соблюдения запретов и ограничений, обязанностей в сфере противодействия коррупции (изготовлены и размещены на стендах памятки о противодействии коррупции).

В соответствии с утвержденным Порядком проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в органах местного самоуправления городского округа, проводится антикоррупционная экспертиза нормативно – правовых актов. Проверке подлежат все без исключения нормативные правовые акты администрации и иных органов местного самоуправления городского округа. В 2020 году антикоррупционной экспертизе подвергнуто 789 постановлений и 180-р распоряжений.

Одним из важных направлений реализации мер противодействия коррупции стало совершенствование организационных и практических мер по повышению открытости и расширению спектра информированности населения о проводимых администрацией городского округа «Александровск-Сахалинский район» мероприятий в сфере противодействия коррупционных проявлений.

На официальном сайте городского округа создан подраздел «Противодействие коррупции», в котором постоянно размещается актуализированная информация о работе проводимой в администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» и иных органов местного самоуправления в сфере противодействия коррупции. А также размещены сведения руководителей структурных подразделений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей.

Указанный раздел подраздел «Противодействие коррупции» позволяет сообщить о фактах коррупции в органах местного самоуправления. На данный момент сообщений о фактах коррупции не поступало.

В целях реализации возможности граждан беспрепятственно информировать о фактах совершения коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления в администрации городского округа действует «горячая линия». Обращений не поступало.

В администрации городского округа установлен информационный стенд, на котором размещена информация по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений.

Администрацией городского округа обеспечено участие институтов гражданского общества в противодействии коррупции:

- по вопросам градостроительной деятельности, вопросам предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, бюджетным вопросам в случаях, предусмотренных земельным, градостроительным, бюджетным законодательством Российской Федерации проводятся общественные (публичные) слушания;

- обеспечена возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов (на официальном сайте администрации существует соответствующий раздел);

- обеспечена работа общественного совета ГО «Александровск – Сахалинский район».

Во исполнение Указа Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» администрацией утвержден план противодействия коррупции в городском округе «Александровск-Сахалинский район» на 2018- 2020 годы», в который включено 21 мероприятие. В соответствии с Планом проводится работа по разработке и внедрению административных регламентов исполнения государственных (муниципальных) услуг (функций), совершенствованию механизма деятельности по размещению муниципальных заказов, внедрению антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики, организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, и другое.

В целях обеспечения противодействия коррупции в сфере административных процедур, исключения возможности возникновения коррупционных факторов и повышения прозрачности своей деятельности органами местного самоуправления городского округа утверждены актуализированные административные регламенты исполнения государственных (муниципальных) услуг.

По состоянию на 28.02.2020 года органами местного самоуправления организовано предоставление 102 муниципальных услуг, 34 из которых переведены в электронный вид, 78 муниципальных услуг предоставляется через многофункциональный центр.

В администрации городского округа создана и действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы и урегулирования конфликта интересов.

В 2020 году заседания Комиссии проводились 3 раза. По итогам заседания Комиссии один муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности(замечание).

В органах местного самоуправления городского округа обеспечено проведение анализа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина при поступлении на муниципальную службу, муниципального служащего при прохождении муниципальной службы.

**На реализацию подпрограммы «Развитие информатизации для повышения качества муниципального управления»** было предусмотрено 6 128 789,70 рублей. Реализовано всего 5 699 337,22 руб. или 92,99 %.

Данные средства были направлены на:

- использование информационно-телекоммуникационных технологий и ресурсов в муниципальном управлении (программное обеспечение): оплата за услуги ПАО «Ростелеком»; продление Антивируса Dr.Wed, приобретение расходных материалов к оргтехнике;

- обеспечение информационной безопасности (Разработка и внедрение элементов системы защиты информации, в том числе средства в целях исполнения Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2010 «О персональных данных»: оплата права использования «Контур – Экстерн», адаптации программных продуктов 1С;

- аппаратно-техническое обеспечение: приобретено 3 МФУ; 1 видеокамера и комплектующие к ней; 4 монитора, 3 моноблока, 33 жестких диска, 2 памперса для Epson SC -5200.

На 31.12.2021 года не освоенными остались 429 452,48 руб. Денежные средства были израсходованы в январе 2021 года за услуги ПАО «Ростелеком» за декабрь 2020года.

**Объем финансирования Подпрограммы «Доступная среда»** на 2020 год, предусмотренный бюджетом городского округа «Александровск-Сахалинский район» с учетом корректировок, составил 568,3 тыс. руб. Освоение составило 100%.

В рамках мероприятия «Адаптация учреждений образования для доступа инвалидов и маломобильных групп населения»:

1. Для учреждений дошкольного образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» приобретены товары, выполненные шрифтом Брайля:

- мнемосхемы на сумму 40,1 тыс. рублей;

- тактильные вывески на сумму 17,5 тыс. рублей;

- тактильные таблички на сумму 16,8 тыс. рублей.

Также:

- для МБДОУ детский сад № 1 «Светлячок» приобретены поручень для инвалидов на сумму 8,1 тыс. рублей и кресло- коляска на сумму 48,9 тыс. рублей;

- для МБДОУ детский сад № 3 «Теремок» приобретены перила для пандуса на сумму 70,0 тыс. рублей.

- для МБДОУ детский сад № 4 «Улыбка» приобретена кнопка вызова для инвалидов в сумме 0,9 тыс. рублей.

2. Для общеобразовательных учреждений городского округа «Александровск-Сахалинский район» приобретены товары, выполненные шрифтом Брайля:

**-** мнемосхемы на сумму 55,5 тыс. рублей;

- тактильные вывески на сумму 58,9 тыс. рублей;

- тактильные таблички на сумму 21,1 тыс. рублей;

- дорожные знаки, определяющие места для инвалидов на сумму 33,8 тыс. рублей.

3. Для учреждений дополнительного образования городского округа «Александровск-Сахалинский район» приобретены товары, выполненные шрифтом Брайля:

**-** мнемосхемы на сумму 20,8 тыс. рублей;

- тактильные вывески на сумму 5,7 тыс. рублей;

- тактильные таблички на сумму 11,7 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Адаптация учреждений культуры для доступа инвалидов и маломобильных групп населения» при приобретены товары, выполненные шрифтом Брайля:

**-** мнемосхемы на сумму 34,9 тыс. рублей;

- тактильные вывески на сумму 7,4 тыс. рублей;

- тактильные таблички на сумму 12,2 тыс. рублей.

Также для МБУ «Александровск-Сахалинская централизованная библиотечная система» приобретена индукционная система для слабослышащих людей на сумму 33,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Организация проезда специализированным транспортом инвалидов, в том числе инвалидов из числа детей в возрасте до 18 лет, имеющим ограниченные возможности к передвижению» обеспечено 22 поездки 7-ми человек в течении 2020 года на сумму, согласно выставленных часов 70,9 тыс. рублей.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,00 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,00

Степень реализации мероприятий – 0,99

Степень соответствия запланированному уровню затрат –0,98

Эффективность использования средств бюджета – 1,01

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации подпрограммы, оценивается как эффективная.

1. **Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на людей на водных объекта.**

Муниципальная программа «Защита населения и территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на людей на водных объекта», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 11.02.2019 № 110.

Объем финансирования Программы на 2020 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 5 050,1 тыс. руб. Освоение составило 5 041,5 тыс. рублей (99,8%).

В 2020 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

* Создание, содержание, поддержание и увеличение материально технического резерва на гражданскую оборону, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций (Виахтинская сельская администрация) на сумму 25 тыс. рублей
* Обеспечение и реализация мероприятий в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (администрация ГО «Александровск-Сахалинский район», Виахтинская сельская администрация) на общую сумму 32,6 тыс. рублей.
* Обеспечение спутниковой связью сельской администрации (с.Михайловка) на сумму 51,6 тыс. рублей.
* Устройство и обновление противопожарных, минерализованных полос вокруг населённых пунктов городского округа подверженных угрозе лесных пожаров (сельские администрации с.Виахту, с.Хоэ, с.Мгачи) на общую сумму 624,8 тыс. рублей
* Обеспечение и содержание искусственными источниками противопожарного водоснабжения безводных населённых пунктов городского округа и микрорайонов города (администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район», сельскими администрациями с.Виахту, с.Хоэ, с.Мгачи, с.Арково, с.Михайловка) на общую сумму около 2 202,6 тыс. рублей
* Приобретение спецодежды и пожарно-технического вооружения для добровольных пожарных дружин (Виахтинская сельская администрация) на сумму 20,0 тыс. рублей
* Разборка бесхозных строений и очистка территории от горючих материалов (сельские администрации с.Хоэ, с.Мгачи, с.Арково) на общую сумму около 313,6 тыс. рублей
* Совершенствование и обеспечение готовности ЕДДС городского округа (поставка оборудования для обеспечения деятельности ЕДДС (Администрация ГО) - на общую сумму 1 771,4 тыс. рублей.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 1,00  
 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,00

Степень реализации мероприятий – 1,00

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 0,99

Эффективность использования средств бюджета – 1,01

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

1. **Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район».**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утверждена постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район от 27.02.2019 № 148.

Объем финансирования Программы на 2020 год, предусмотренный бюджетом городского округа с учетом корректировок, составил 378,120 тыс. руб. Освоение составило 100%.

В целях исполнения мероприятий программы проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, злоупотребления наркотиками, алкоголем, ПАВ, предупреждение терроризма и экстремизма, межнациональной розни, семейного насилия, подростковой преступности, суицидального поведения несовершеннолетних и т.д.

**Мероприятие 1 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодёжи»**

Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году составил 25,0 тыс. рублей (местный бюджет). Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия заключены договоры на:

- приобретение баннера на сумму 7,6 тыс. рублей;

- изготовление нарукавных нашивок и нарукавных знаков на сумму 17,4 тыс. рублей.

**Мероприятие 2 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий, травматизма и гибели людей»**

Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году составил 110,0 тыс. рублей (местный бюджет). Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия для МБОУ СОШ № 1 приобретен комплект «Слалом» на сумму 24,5 тыс. рублей и комплект флэш-накопителей с мультимедийной программой «Электронные билеты станция № 1» - знатоки правил дорожного движения (локально-сетевая версия) на сумму 85,5 тыс. рублей, необходимого для участия в ежегодном областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо».

**Мероприятие 3 «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотиков, алкоголизма и наркомании»**

Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году составил 100,0 тыс. рублей (местный бюджет). Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия заключены договоры на:

- приобретение 2-х баннеров на сумму 14,1 тыс. рублей;

- изготовление джокерной конструкции на сумму 14,3 тыс. рублей;

- печать буклетов, плакатов на сумму 35,2 тыс. рублей;

- организацию фотоконкурса и турнира по настольным играм на сумму 36,4 тыс. рублей.

**Мероприятие 4 «Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, борьба с терроризмом, профилактика экстремизма»**

Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году составил 60,0 тыс. рублей (местный бюджет). Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия заключены договоры на:

- проведение районного военно- спортивного турнира по Лазертагу «Победа» на сумму 35,0 тыс. рублей;

- изготовление блокнотов и буклетов на сумму 25,0 тыс. рублей.

**Мероприятие 5 «Повышение эффективности мер социальной профилактики и вовлечение общественности в работу по предупреждению правонарушений»**

Общий объем финансирования по данному мероприятию в 2020 году составил 83,12 тыс. рублей (местный бюджет). Финансовые средства освоены на 100%.

В рамках данного мероприятия заключен договор на изготовление блокнотов и буклетов на сумму 5,0 тыс. рублей.

Также осуществлены выплаты (материальное стимулирование) гражданам, состоящим в общественном движении «Добровольная народная дружина» и принимающих активное участие в профилактике и предупреждении (выявлении, пресечении) правонарушений в городском округе «Александровск-Сахалинский район» в сумме 78,12 тыс. рублей.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы – 0,90 (≥ 0,9 «Высокий»), в том числе значения показателей эффективности:

Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) – 1,04

Степень реализации мероприятий – 0,78

Степень соответствия запланированному уровню затрат – 1,00

Эффективность использования средств бюджета – 0,78

Учитывая, что эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году имеет высокий уровень эффективности, деятельность ответственных исполнителей в части, касающейся реализации программы, оценивается как эффективная.

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) СДп = ЗПпф / ЗПпп | Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М | Степень соответствия запланированному уровню затрат  ССуз = Зф / Зп | Эффективность использования средств  Эис = СРм / Ссуз | Эффективность реализации муниципальной программы Эгп/пп = Еn1 + Еn2 + … + Еni  M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе "Александровск-Сахалинский район"** | **0,98** | **1,00** | **0,99** | **1,01** | **1,00** |
| **2** | **Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности в городском округе "Александровск-Сахалинский район"** | **1,50** | **0,95** | **1,00** | **0,95** | **1,10** |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие инвестиционного потенциала городского округа "Александровск-Сахалинский район" | - | - | не финансировалась | - | - |
| 2.2 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе "Александровск-Сахалинский район" | 1,98 | 0,90 | 1,00 | 0,90 | 1,20 |
| 2.3 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.4 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий городского округа "Александровск-Сахалинский район" | - | - | не финансировалась | - | - |
| **3** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства в городском округе «Александровск-Сахалинский район"** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **4** | **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа «Александровск - Сахалинский район» качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства"** | **1,34** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,08** |
| 4.1 | Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда в городском округе «Александровск - Сахалинский район» | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
| 4.2 | Подпрограмма "Благоустройство территории населенных пунктов городского округа «Александровск-Сахалинский район» | 2,68 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 1,42 |
| 4.3 | Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального комплекса городского округа «Александровск-Сахалинский район» | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,99 |
| 4.4 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4.5. | Подпрограмма «Чистая вода» | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
| **5** | **Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Александровск-Сахалинский район" качественным жильем "** | **1,07** | **1,00** | **0,99** | **1,01** | **1,02** |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие системы градостроительного планирования в городском округе "Александровск-Сахалинский район" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.2 | Подпрограмма "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 5.3 | Подпрограмма "Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в городском округе "Александровск-Сахалинский район" | - | - | не финансировалась | - | - |
| 5.4 | Подпрограмма "Строительство жилья на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" | 1,22 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 |
| 5.5 | Подпрограмма "Переселение граждан проживающих на территории ГО "Александровск-Сахалинский район", из ветхого и аварийного жилищного фонда " | 1,15 | 1,00 | 0,95 | 1,05 | 1,04 |
| 5.6 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Александровск-Сахалинского района» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **6** | **Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе "Александровск-Сахалинский район"** | **1,08** | **0,84** | **0,99** | **0,85** | **0,94** |
| 6.1 | Подпрограмма "Повышение качества доступности дошкольного образования" | 1,03 | 0,77 | 1,00 | 0,77 | 0,89 |
| 6.2 | Подпрограмма "Повышение доступности и качества общего образования, в том числе в сельской местности" | 1,27 | 0,63 | 1,00 | 0,63 | 0,88 |
| 6.3 | Подпрограмма "Развитие системы воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей" | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,00 |
| 6.4 | Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала" | 1,06 | 0,84 | 0,98 | 0,86 | 0,93 |
| 6.5 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция общеобразовательных учреждений" | 1,04 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 1,00 |
| **7** | **Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского округа "Александровск-Сахалинский район"** | **0,85** | **0,90** | **1,00** | **0,90** | **0,91** |
| **8** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности молодежной политики в ГО «Александровск-Сахалинский район"** | **1,12** | **0,81** | **1,00** | **0,77** | **0,94** |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие молодежной политики в ГО «Александровск-Сахалинский район" | 1,33 | 0,86 | 1,00 | 0,86 | 1,01 |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в ГО «Александровск-Сахалинский район" | 0,96 | 0,67 | 1,00 | 0,67 | 0,83 |
| 8.3 | Подпрограмма "Развитие туризма на территории ГО «Александровск-Сахалинский район» | 1,08 | 0,90 | не финансировалась | - | 0,99 |
| **9** | **Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории ГО "Александровск-Сахалинский район"** | **0,76** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **0,94** |
| **10** | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городской округе «Александровск-Сахалинский район»** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** | **1,00** |
| **11** | **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** | **1,33** | **1,00** | **0,99** | **1,01** | **1,08** |
| **12** | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** | **1,00** | **0,99** | **0,98** | **1,01** | **1,00** |
| 12.1 | Подпрограмма "Муниципальное управление в городском округе «Александровск-Сахалинский район»" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие информатизации для повышения качества муниципального управления | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 1,04 | 0,99 |
| 12.3 | Подпрограмма "Доступная среда" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **13** | **Муниципальная программа "Защита населения и территории городского округа "Александровск-Сахалинский район" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | **1,00** | **1,00** | **0,99** | **1,01** | **1,00** |
| 14 | **Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и незаконному обороту наркотиков в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** | **1,04** | **0,78** | **1,00** | **0,78** | **0,90** |
| **СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА эффективности реализации муниципальных программ** | | **1,08** | **0,95** | **0,99** | **0,95** | **0,99** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень реализации муниципальной программы | высокий | средний | удовлетворительный | неудовлетворительный |  |
| Среднее значение эффективности муниципальной программы | | не менее 0,9 | не менее 0,85 | не менее 0,75 | менее 0,75 |  |