## Форма с Фондом кап ремонта
Сведения о проведении капитального ремонта жилищного фонда на территории ГО "Александровск-Сахалинский район"
№ п/п | Поадресный перечень МКД | Дата отбора подрядной организации | Муниципальный контракт (наим. № дата заключения) | Наименование УК | Сроки исполнения | Подрядчик | Орг-я осущест. Строит. Контроль | Сумма средств тыс. руб |  | Публикация в СМИ наименование СМИ дата публик-и
[8 empty] | выделенных | освоенных
I Капитальный ремонт жил. фонда (доп. средства 1 млрд. рублей)
1 | г. Александровск-Сахалинский ул. Ленина, 1А | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 2025.4
2 | г. Александровск-Сахалинский ул. Ленина, 1Б | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 2025.4
3 | г. Александровск-Сахалинский ул. Ленина, 14А | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1291.5
4 | г. Александровск-Сахалинский ул. Рабочая, 14 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 4893.4
5 | г. Александровск-Сахалинский ул. Осовиахимовская, 16 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1156.2
6 | г. Александровск-Сахалинский ул. Красноармейская, 38 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 4343
7 | г. Александровск-Сахалинский ул. Кондрашкина, 19 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 4343
8 | г. Александровск-Сахалинский ул. Красноармейская, 30 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 4343
9 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дальневосточная, 23 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2626
10 | с. Мгачи Первомайская, 48 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 6943.1
11 | с. Мгачи Первомайская, 52 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3540
12 | с. Мгачи Первомайская, 32 | 01.07.2015 г. | в стадии заключения | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1860
13 | с. Мгачи Первомайская, 50 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3580
14 | с. Мгачи Советская, 26 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3460
15 | с. Мгачи Советская, 19А | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3660
| Итого: | [6 empty] | 50000
II Капитальный ремонт МКД (бывшие Планы мероприятий)
16 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 12 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 4737.231
17 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 29 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1987.331
18 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 21 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 2689.367
19 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 23 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 2689.367
20 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 25 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 5945
21 | г. Александровск-Сахалинский ул. Карла Маркса, 15 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1469.65
22 | г. Александровск-Сахалинский ул. Луговая, 15 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1058.36
23 | г. Александровск-Сахалинский ул. Луговая, 23 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1166.994
24 | г. Александровск-Сахалинский ул. Цапко, 5 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1201.7
25 | г. Александровск-Сахалинский ул. Советская, 18 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2355.49
26 | г. Александровск-Сахалинский ул. Советская, 34 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 1885.798
27 | г. Александровск-Сахалинский ул. Рабочая, 4 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 3685.982
28 | г. Александровск-Сахалинский ул. Красноармейская, 32 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 3619.73
29 | г. Александровск-Сахалинский ул. Смирных, 9 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2444.363
30 | г. Александровск-Сахалинский ул. Смирных, 11 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 1776.527
31 | г. Александровск-Сахалинский ул. Смирных, 13 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 3837.853
32 | г. Александровск-Сахалинский ул. Кондрашкина, 19 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2423.779
33 | с. Мгачи Советская, 13 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1797.778
34 | с. Мгачи Советская, 26 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1309.028
35 | с. Мгачи Советская, 28 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1309.028
36 | с. Мгачи Первомайская, 40 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 583.494
| Итого: | [6 empty] | 49973.85
III Капитальный ремонт МКД Фондом капитального ремонта Сахалинской области
37 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Герцена, 2д | [6 empty] | 3494.8
38 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 75 | [6 empty] | 2060.5
39 | г. Александровск-Сахалинский, ул. Кирова, 51 | [6 empty] | 2067.6
40 | с. Михайловка, ул Первомайская, 7 а | [6 empty] | 1575.7
41 | с. Михайловка, ул Первомайская, 6 | [6 empty] | 944.8
42 | с. Мгачи, ул. Первомайская, 30 | [6 empty] | 3937.3
43 | с. Мгачи, ул. Первомайская, 52 а | [6 empty] | 2904.5
ИТОГО: | [7 empty] | 16985.2
Примечание: конкурс не проходил сметы находятся на проверки в г. Южно-Сахалинске после проверки будут размещены на официальном сайте
Мэр городского округа
"Александровск-Сахалинский район" |  |  |  | А.Т. Тулинов
исп: | Шубин А.Г.
тел (р): | 4-25-55 (121)
тел (с): | 89241955439

## Лист1
Сведения о проведении капитального ремонта жилищного фонда на территории ГО "Александровск-Сахалинский район"
№ п/п | Поадресный перечень МКД | Дата отбора подрядной организации | Муниципальный контракт (наим. № дата заключения) | Наименование УК | Сроки исполнения | Подрядчик | Орг-я осущест. Строит. Контроль | Сумма средств тыс. руб |  | Публикация в СМИ наименование СМИ дата публик-и
[8 empty] | выделенных | освоенных
I Капитальный ремонт жил. фонда (доп. средства 1 млрд. рублей)
1 | г. Александровск-Сахалинский ул. Ленина, 1А | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 2025.4 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
2 | г. Александровск-Сахалинский ул. Ленина, 1Б | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 2025.4 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
3 | г. Александровск-Сахалинский ул. Ленина, 14А | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 1291.5 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
4 | г. Александровск-Сахалинский ул. Рабочая, 14 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 4893.4 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
5 | г. Александровск-Сахалинский ул. Осовиахимовская, 16 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | 15.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 1156.2 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
6 | г. Александровск-Сахалинский ул. Красноармейская, 38 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 4343 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
7 | г. Александровск-Сахалинский ул. Кондрашкина, 19 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 4343 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
8 | г. Александровск-Сахалинский ул. Красноармейская, 30 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 4343 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
9 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дальневосточная, 23 | 30.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2626 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
10 | с. Мгачи Первомайская, 48 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 6943.1 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
11 | с. Мгачи Первомайская, 52 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3540 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
12 | с. Мгачи Первомайская, 32 | 01.07.2015 г. | в стадии заключения | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1860 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
13 | с. Мгачи Первомайская, 50 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3580 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
14 | с. Мгачи Советская, 26 | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3460 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
15 | с. Мгачи Советская, 19А | 01.07.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 3660 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
| Итого: | [6 empty] | 50000 | 0
II Капитальный ремонт МКД (бывшие Планы мероприятий)
16 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 12 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 4737.231 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
17 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 29 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 1987.331 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
18 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 21 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 2689.367 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
19 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 23 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 2689.367 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
20 | г. Александровск-Сахалинский ул. Дзержинского, 25 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 5945 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
21 | г. Александровск-Сахалинский ул. Карла Маркса, 15 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет дома | 1469.65 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
22 | г. Александровск-Сахалинский ул. Луговая, 15 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 1058.36 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
23 | г. Александровск-Сахалинский ул. Луговая, 23 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 1166.994 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
24 | г. Александровск-Сахалинский ул. Цапко, 5 | 19.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «АСК» | до 14.09.2015г. | ООО "Строитель" | Управляющая компания, совет МКД | 1201.7 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
25 | г. Александровск-Сахалинский ул. Советская, 18 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2355.49 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
26 | г. Александровск-Сахалинский ул. Советская, 34 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 1885.798 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
27 | г. Александровск-Сахалинский ул. Рабочая, 4 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 3685.982 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
28 | г. Александровск-Сахалинский ул. Красноармейская, 32 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 3619.73 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
29 | г. Александровск-Сахалинский ул. Смирных, 9 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2444.363 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
30 | г. Александровск-Сахалинский ул. Смирных, 11 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 1776.527 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
31 | г. Александровск-Сахалинский ул. Смирных, 13 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 3837.853 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
32 | г. Александровск-Сахалинский ул. Кондрашкина, 19 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО «Ресурс-Плюс» | до 15.09.2015 г. | ООО "Сервис" | ООО "Ресурс-Плюс", Совет МКД | 2423.779 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
33 | с. Мгачи Советская, 13 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1797.778 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
34 | с. Мгачи Советская, 26 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1309.028 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
35 | с. Мгачи Советская, 28 | 15.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 1309.028 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
36 | с. Мгачи Первомайская, 40 | 22.06.2015 г. | Наимен. № и дата будет указана после проведения отбора подряд. организации | ООО "Циклон" | до 01.10.2015 | ООО УК "Циклон/" | ООО УК "Циклон", ТСЖ "Наш Дом" | 583.494 | 0 | * Комиссионный отбор будет размещен на официальном сайте ГО "Александровск-Сахалинский район"
| Итого: | [6 empty] | 49973.85 | 0
Примечание: Ремот 7 домов в ГО "Александровск-Сахалинский район" будет проводиться Фондом капитального ремонта Сахалинской области. Всего 43 дома.
* После опубликования комиссионного отбора будет указанно наименование СМИ и дата публикации
Первый заместитель мэра городского округа
"Александровск-Сахалинский район" | [6 empty] | В.Н. Жаров
исп: | Шубин А.Г.
тел (р): | 4-25-55 (121);