МО «Городской округ «Александровск-Сахалинский район»

Краткосрочным планом реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 28.04.2014 № 199», на 2024 год, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 15.10.2024 г. № 362 по МО «Александровск-Сахалинский район» предусмотрено организовать проведение капитального ремонта общего имущества в отношении 8 многоквартирных домов, общей площадью 21 828,90 м2, по 24 конструктивным элементам.

В рамках программы на 2024 год на 25 ноября 2024 г. принята проектно-сметная документация по 8 многоквартирным домам, выполнена проверка сметной стоимости по 8 многоквартирным домам.

На 25 ноября 2024 года Фондом в муниципальное образование городской округ «Александровск Сахалинский район» направлены: в отношении взыскания дебиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт с физических лиц 32 заявления о выдаче судебного приказа на общую сумму 280394,87 рублей. Направлено в Службу судебных приставов 46 судебных решения на сумму 436694,88 рублей, Должниками в добровольном порядке оплачена задолженность в размере 283437,27 рублей. Взыскано ОСП 654192,48 рублей.

| По состоянию на 01.11.2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Собираемость за период 2014 -2024 г.г. | Начислено за месяц, в млн. руб. | Оплачено за месяц, в млн. руб. |
| 92% | 2,38 | 1,48 |

По состоянию на 25 ноября 2024 года, в целях реализации указанной региональной программы и её краткосрочного плана на 2024 г, равно в целях своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО ГО «Александровск-Сахалинский район», Фонд организовал проведение 6 электронных аукционов и заключение договоров по предмету: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД – в отношении 8 домов и 25 конструктивных элементов.

На 25 ноября 2024 года работы ведутся на 3-х объектах района. Капитальный ремонт осуществляют следующие подрядные организации: ООО «Крофас», ИП Тамарян С.Г, ООО «Проектстроймонтаж».

По состоянию на 25 ноября 2024 года выполнены работы по 20 конструктивным элементам: электроснабжение-3; теплоснабжение-3; водоснабжение-5; водоотведение-5; крыша–1; фасад-1; фундамент-1; подвал-1 в 6 многоквартирных домах на общую сумму 62 960 233,37 руб.