Приложение

к постановлению администрации

городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

от 18.09.2024 № 694

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Отраслевая структура экономики в городском округе «Александровск-Сахалинский район» представлена сельским хозяйством и потребительским рынком.

В последние годы в связи со снижением объемов добычи тихоокеанских лососей на производственных мощностях осуществляется переработка водных биологических ресурсов, добытых в других муниципальных образованиях Сахалинской области.

Развитие экономики напрямую зависит от развития бизнеса, который создает рабочие места. Экономическое развитие оказывает прямое влияние на рост экономики, внедрение инновационных технологий, повышение качества и уровня жизни населения, повышение производительности труда и на достижение других стратегических целей социально -экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Рост активности бизнеса и в целом  экономический рост зависит в первую очередь, от экономической политики городского округа «Александровск-Сахалинский район» и его инвестиционной активности, для чего необходима консолидация всех имеющихся ресурсов, всесторонняя поддержка предпринимательских инициатив, создание благоприятного инвестиционного климата и развитие внешнеэкономических, межрегиональных и международных связей, способствующих поддержке спроса на продукцию предпринимателей и освоению новых рынков.

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе   «Александровск-Сахалинский район» разработана в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 г. № 290 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2024 № 401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2024 № 402 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» на период 2025-2030 годы» и учитывает положение Стратегии социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 18.03.2020 № 115.

В рамках реализации Программы необходимо обеспечить переход к новой 	модели экономического 	роста, 	активизации 	новых 	факторов конкурентоспособности экономики городского округа «Александровск-Сахалинский район», ранее остававшихся задействованными не в полной мере (уровень образования предпринимателей, научный и технологический потенциал), преодоления инфраструктурных и институциональных ограничений 	социально-экономического развития и достижения высоких показателей производительности труда.

Исходя из этого, формируются основные направления Программы, реализация которых позволит добиться устойчивого экономического роста экономики городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Утверждено Положение об условиях и порядке заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район». В соответствии с данным инструментом поддержки реализации крупных инвестиционных проектов публично-правовое образование обязуется не применять в отношении организации, реализующей проект, акты (решения), ухудшающие условия ведения предпринимательской и (или) иной деятельности, а организация имеет право требовать неприменения таких актов от соответствующих публично-правовых образований.

Приоритеты экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район» сформированы с учетом целей и задач, определенных в документах стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней. В соответствии со стратегическими документами долгосрочные и среднесрочные приоритеты экономического развития городского округа «Александровск-Сахалинский район» должны обеспечить рост конкурентоспособности экономики как основы для устойчивого экономического развития.

Малый и средний бизнес представляют собой одновременно важное действующее лицо в экономической жизни, гармоничное развитие которого возможно только в условиях разнообразия форм осуществления хозяйственной деятельности, и инкубатор для развития новых бизнесов слой среднего и крупного бизнеса. Данная двойственность обуславливает разнородность малого бизнеса как экономического явления, включающего в себя и основанные на личном мастерстве ремесленные хозяйства, и структуры, гарантирующие функционирование крупного бизнеса, и предприятия, созданные для реализации нововведений производства новых продуктов, использование новых технологий, захват новых рынков.

Таким образом, приоритетными становятся вопросы развития бизнеса на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Исходя из перечисленных выше приоритетов, определены следующие цели Программы:

1.	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Достижение поставленной цели требует формирование комплексного подхода в экономическом развитии, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям мероприятий для решения следующих задач:

1.	Развитие малого и среднего предпринимательства:

- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

2.	Создание благоприятных условий для развития  предпринимательства:

- содействие активной конкурентной политики и развитие рыночной конкурентной среды.

3. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

4. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы

По состоянию на 01.01.2024 г. в городском округе «Александровск-Сахалинский район» осуществляют деятельность 358 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: индивидуальные предприниматели в количестве 165 ед., малые и средние предприятия- 48 ед., самозанятые (НПД) 145 человек.

Наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) осуществляют свою деятельность в сфере потребительского рынка (розничная торговля, бытовые услуги, гостиничный бизнес, пищевая и перерабатывающая промышленность).

В городском округе начиная с 2015 года реализуется муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район».

С начала действия программы финансовую поддержку получили 158 субъектов МСП. Субъекты смогли обновить производственно-технологическое оборудование, снегоуборочную и грузовую технику, профессиональное медицинское оборудование, усовершенствовать материально-техническую базу. Получателями поддержки создано 35 новых рабочих мест.

В рамках реализации программы созданы социальные предприятия, которые оказывают медицинские услуги, предоставляют услуги по спортивно-оздоровительной физкультуре. На начало 2024 года в городском округе зарегистрировано 6 таких субъектов, все они являются получателями мер государственной поддержки.

С 2020 года Сахалинская область присоединилась к проведению эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». За 3 года в городском округе «Александровск-Сахалинский район» зарегистрировалось 127 самозанятых граждан, которые оказывают бытовые услуги, занимаются выпечкой, ногтевым сервисом, физкультурно-оздоровительными мероприятиями. Мерами поддержки воспользовался 51 самозанятый, в том числе финансовую поддержку получили 36 человек.

В период реализации программы 8 субъектов инвестиционной деятельности получили поддержку по возмещению затрат на приобретение в собственность оборудования, уплату лизинговых платежей. Поддержка была направлена на развитие производственной деятельности, общественного питания, здравоохранения, сбора и утилизации отходов, транспортировки и хранения грузов. Получателями поддержки созданы 34 рабочих места.

За счет реализации мер поддержки, предусмотренных программой, на территории муниципального образования функционируют объекты экономформата, которые включают социальные магазины и социальные объекты бытового обслуживания, фирменную сеть региональных товаропроизводителей, объекты мобильной торговли и ярмарки.

Данный формат дает возможность с минимальной торговой наценкой приобретать продукты питания, пользоваться бытовыми услугами.

В рамках программы сформирована система оказания информационно-консультационных услуг, оказания имущественной поддержки, в том числе предусматривающей преференции для субъектов, выполняющих социальные функции.

Вместе с тем сохраняются экономические риски, обусловленные:

- недостатком квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельности;

- сложными стартовыми условиями для начала бизнеса;

- высокими затратами по поставке товаров из других регионов Российской Федерации;

- слаборазвитой инфраструктурой оптового звена;

- ограниченным внутренним спросом на производимую на территории городского округа продукцию;

- регуляторными ограничениями: налогообложение и тарифное регулирование, влияющие на ценообразование продукции (работ, услуг);

- ограниченным рынком труда, вследствие которого возникает дисбаланс рабочей силы;

- дефицитом объектов потребительского рынка в малочисленных населенных пунктах городского округа;

- отсутствием проработанной логистики для обеспечения населения свежевыловленной рыбой по доступной цене.

В целях снижения указанных экономических рисков предусмотрена реализация муниципального проекта и комплекса процессных мероприятий, входящих в структуру муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (далее - Программа), а также государственной программы Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 (далее – Государственная программа).

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими стратегическими документами:

-  посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента),

- Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р;

- Государственной программой;

-  Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618.

-  посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента),

- Указом Президента Российской Федерации от 26.06.2020 № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

- Стратегией развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р;

- Государственной программой;

-  Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618.

Муниципальная программа сформирована в соответствии с Государственной программой и Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р (в связи с отсутствием единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, срок разработки которого Указом Президента определен до 31.12.2024).

Реализация Программы направлена на достижение национальной цели – «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом Президента.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Доступность финансирования для сектора малого и среднего предпринимательства выросла, в том числе благодаря мерам поддержки. В сфере популяризации предпринимательства важно расширить возможности вовлечения в предпринимательскую деятельность студентов. Роль органов местного самоуправления в развитии малого и среднего бизнеса может быть различной в зависимости от условий, определяющих деловую активность предпринимательства, и тех задач, которые ставят перед собой муниципальные власти.

Существенный объем мер государственной поддержки ориентирован на малые и средние предприятия городского округа «Александровск-Сахалинский район».

Для регулирования экономического развития на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» необходимо принимать меры по созданию и развитию условий, улучшающих местный предпринимательский климат, такие меры возможно принять путем решения следующих основных задач:

- оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- содействие активной конкурентной политики и развитие рыночной конкурентной среды;

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

Совершенствование системы экономического развития и внедрение на практике эффективных механизмов для экономического развития позволит реализовать поставленные задачи и достигнуть установленные цели.

Диагностика текущей ситуации позволяет сделать вывод о необходимости внедрения новых механизмов для решения поставленных задач.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется посредством реализации муниципального проекта «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» и комплекса процессных мероприятий «Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства», «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности».

Паспорт муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» приведен в Приложении № 1 к Программе. Паспорта структурных элементов муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район» приведены в Приложениях № 2, № 3, №4 к Программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от 18.09.2024 № 694

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители | КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых». Цель 2. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 4406,0 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Российской Федерации/государственной программой Сахалинской области | Устойчивая и динамичная экономика /Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 |

Раздел 2. ПОКАЗАТАЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование экономической активности в городском округе Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1 «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. человек | 1,190 | 1,250 | 1,290 | 1,310 | 1,340 | 1,370 | 1,400 | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» | - |
| 1.2. | Количество субъектов, получивших субсидии | единица | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1.3. | Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими субсидии | единица | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1.4. | Количество сохраненных рабочих мест субъектами, получившими субсидии | единица | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 1.5. | Количество граждан, получивших образовательные услуги | человек | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2. | Цель 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций по АИП, нефтегазовым проектам | млрд. рублей | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» | - |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектная часть |  |  |  |
| 1. | Муниципальный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Предоставляется финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам, в том числе направленная на поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, поддержку в области инноваций, промышленного производства и ремесленничества, поддержку субъектов МСП, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность | - Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 2. Количество субъектов, получивших субсидии. 3. Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими субсидии. 4. Количество сохраненных рабочих мест субъектами, получившими субсидии. |
|  | Процессная часть |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 2.1 | Задача 1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | - повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки (выдача буклетов, размещение информации на официальном сайте ГО, реклама); - мероприятия, направленные на пропаганду достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии ГО «Александровск-Сахалинский район»; - обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления; - проведение отбора подачи заявок на получение мер поддержки малым и средним субъектам предпринимательства. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» в лице отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |
| 3.1 | Задача 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Осуществляется реализация муниципального инвестиционного стандарта. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций по АИП, нефтегазовым проектам. |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 4 406,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 526,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1880,0 | 340,0 | 340,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Муниципальный проект «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства» (всего), в том числе: | 4 406,0 | 1 603,0 | 1 603,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 2 526,0 | 1 263,0 | 1 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1880,0 | 340,0 | 340,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Стимулирование экономической активности в городском округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденной постановлением администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» от         от 18.09.2024 № 694

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»

(наименование муниципального проекта)

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области (далее – отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район») |
| --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Демидов Евгений Викторович, начальник отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Мельниченко Дмитрий Викторович |
| Соисполнители | КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| Участники | отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цель | 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, за счет оказания финансовой, консультационной и информационной поддержки для развития предпринимательства |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 4406,0 тыс. рублей |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Устойчивая и динамичная экономика /Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых; количество созданных рабочих мест субъектами, получившими субсидии; количество сохраненных рабочих мест субъектами, получившими субсидии |

Раздел 3. Показатели проекта «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Цель 1: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых | тыс. чел. |  | 1,182 | 1,250 | 1,290 | 1,310 | 1,340 | 1,370 | 1,400 |
| 1.2 | Количество субъектов, получивших субсидии | единиц |  | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 1.3 | Количество созданных рабочих мест субъектами, получившими субсидии | единиц |  | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами, получившими субсидии | единиц |  | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Раздел 4. Мероприятия муниципального проекта  «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача проекта «Оказание мер финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Оказаны меры финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | подготовка документации на передачу мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов, получивших субсидии | ед. | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Выполнение мероприятий по направлению уведомлений и проектов договоров | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Подготовка проектов распоряжения о перечислении субсидии | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Обеспечение выполнения показателей необходимых для достижения результатов предоставления субсидии | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Сохранение среднесписочной численности работающих | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  |  |  | Отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии | х | х | х | х | х | х | х | х |

Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Всего, в том числе: | 1603,0 | 1603,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 4406,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1263,0 | 1263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2526,0 |
|  | Местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1880,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Возмещение части затрат по оплате образовательных услуг по переподготовке и повышению квалификации сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, открывшим собственное дело | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Открытие собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на модернизацию производства | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Возмещение части затрат, связанных с осуществлением социально ориентированных объектов розничной торговли продовольственными товарами (социальный магазин), лекарственными средствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания населения (социальная парикмахерская, социальная баня) | 1303,0 | 1303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 1263,0 | 1263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Предоставление грантов в форме субсидий, гражданам, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 6. План реализации муниципального проекта

«Создание благоприятных условий для развития предпринимательства»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель ( должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Задача проекта «Оказание мер финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 1.Подготовка документов на передачу мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: - направление уведомлений и проектов договоров; - подготовка проектов распоряжения о перечислении субсидии; - отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии |  |  |  |
| - Контрольная точка - подготовлены и направлены уведомления и проекты договоров; - подготовка проектов распоряжения о перечислении субсидии; | Не позднее 30.10 ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (референт) | Пакет документов, необходимый для перечисления субсидии на расчетный счет |
| 1.2. Контрольная точка Заключены договора, субсидия перечислена | Не позднее 30.11 ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (референт) МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Заключены договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства перечислены денежные средства субсидии на расчетные счета субъектов |
| 1.3. Контрольная точка Оказана финансовая и имущественная поддержка субъектам малого и среднего | Не позднее 15.12. ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (референт) МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» | Документы, подтверждающие оказание финансовой и имущественной поддержки |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Стимулирование экономической

активности в городском округе

«Александровск-Сахалинский район»

утвержденной постановлением

администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 18.09.2024 № 694

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области (далее – отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район») |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый вице-мэр администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Демидов Евгений Викторович, начальник отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Мельниченко Дмитрий Викторович |
| Соисполнители | КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| Участники | отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цель | 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, за счет оказания финансовой, консультационной и информационной поддержки для развития предпринимательства |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 0,0 тыс. рублей |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Устойчивая и динамичная экономика /Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых |

Раздел 3. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1: «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. | тыс. человек | 1,190 | 1,250 | 1,290 | 1,310 | 1,340 | 1,370 | 1,400 | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |

Раздел 4.  Мероприятия комплекса процессных мероприятий

«Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Создано информационное обеспечение для субъектов предпринимательства» | Освещение различных аспектов предпринимательской деятельности в различных средствах информации | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет, материалов, освещающих различные аспекты предпринимательской деятельности, издание статей, видеороликов. | тыс. человек | 1,190 | 1,250 | 1,290 | 1,310 | 1,340 | 1,370 | 1,400 |

Раздел 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) «Создано информационное обеспечение для субъектов предпринимательства» (всего), в том числе: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Создание информационного обеспечения субъектам малого и среднего предпринимательства»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 1. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства на получение мер поддержки |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка «Подготовка информации, объявлений о конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» | Не позднее 30.07 ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (референт отдела экономического развития) | Пакет документов, необходимых для размещения информации на официальном сайте администрации |
| 1.2. Контрольная точка «Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и приеме документов размещена на официальном сайте «Городской округ «Александровск-Сахалинский» - «Экономика»-«Малый и средний бизнес»- «Объявления» | Не позднее 30.08 ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (референт отдела экономического развития) | Список субъектов, прошедших отбор, количество поступивших заявок |
| 1.3. Контрольная точка Заседание рабочей группы координационного по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | Не позднее 30.09. ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (референт отдела экономического развития, члены рабочей группы совета, председатель рабочей группы совета) | Протокол заседания рабочей группы координационного совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Стимулирование экономической

активности в городском округе

«Александровск-Сахалинский район»

утвержденной постановлением

администрации

ГО «Александровск-Сахалинский район»

от 18.09.2024 № 694

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»

Раздел 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель | Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области (далее – отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район») |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый вице-мэр администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Демидов Евгений Викторович, начальник отдела экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» Мельниченко Дмитрий Викторович |
| Соисполнители | КУМС ГО «Александровск-Сахалинский район» |
| Участники | отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цель | 1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район». |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | 0,0 тыс. рублей |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Устойчивая и динамичная экономика /Государственная программа Сахалинской области «Экономическое развитие Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 20.06.2023 № 290 |

Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций по АИП, нефтегазовым проектам |

Раздел 3. Показатели комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель 1: «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций по АИП, нефтегазовым проектам | млрд. рублей | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,89 | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |

Раздел 4.  Мероприятия комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Определение ключевых направлений и задач по реализации инвестиционной политики на территории городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Осуществляется реализация муниципального инвестиционного стандарта | тыс. человек | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,89 |

Раздел 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»

| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности» (всего), в том числе: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Иные источники | 00,0 | 00,0 |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Мероприятие (результат) «Созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности «Александровск-Сахалинского городского округа» (всего), в том числе: | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Федеральный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Областной бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Местный бюджет | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |
| Иные источники | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |

Раздел 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности по повышению инвестиционной привлекательности»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |  |  |
| 1. Реализация муниципального инвестиционного стандарта |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка «Оценка текущего состояния инвестиционного климата в городском округе Александровск-Сахалинский район» | Не позднее 30.07 ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (начальник отдела экономического развития) | Анализ на основании прошлых достигнутых показателей |
| 1.2. Контрольная точка «Разработка целевой модели как эффективного комплексного инструмента обеспечивающего повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Не позднее 30.10 ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (начальник отдела экономического развития) | Разработка НПА, целевых показателей |
| 1.3. Контрольная точка «Реализация муниципального инвестиционного стандарта» | Не позднее 25.12. ежегодно | Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (начальник отдела экономического развития) | Достигнуты целевые значения показателей муниципального инвестиционного стандарта, подготовлен итоговый годовой отчет |