****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

**САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**



|  |
| --- |
| от 21.10.2024 № 819  г. Александровск-Сахалинский |
| **Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 30.05.2024 №401 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ городского округа «Александровск-Сахалинский район» (в редакции постановления от 17.09.2024 № 682), администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» **постановляет:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» сведения по изменению в муниципальную программу внести в ФИС СП.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2025 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район».

|  |  |
| --- | --- |
| **И.о. мэра городского округа**  **«Александровск-Сахалинский район»** | **Е.В. Демидов** |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

Сахалинской области

Российской Федерации

от 21.10.2024 № 819

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»**

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Приоритеты органов местного самоуправления в сфере развития туризма, как одна из форм социально-культурной деятельности, имеет большое значение для государства в целом, включая субъекты Российской Федерации. В Сахалинской области туристическая отрасль является одной из наиболее перспективных и развивающихся отраслей экономики, оказывающих мультипликативное влияние на совокупную деятельность различных секторов экономики.

Цель муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район» - восстановление работоспособности населения, развитие внутреннего туризма, создание условий для развития туризма, что является одной из важнейших задач государства.

Городской округ «Александровск-Сахалинский район» обладает высоким туристическо-рекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы.

Однако туристический потенциал нашего городского округа, используется далеко не в полной мере.

Эффективное и рациональное использование уникального потенциала района, его ресурсов при одновременном развитии туристическо-рекреационных комплексов и региональной инфраструктуры, широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности туристического рынка в средне- и долгосрочной перспективе. При этом процесс формирования и развития индустрии туризма в качестве значимой отрасли невозможен без реальной поддержки и активного координирующего участия со стороны государства.

Последнее время такое участие обеспечивается как на федеральном, так на региональном и местном уровнях посредством реализации соответствующих целевых программ в сфере туризма.

Программно-целевой подход необходим для обеспечения сбалансированности и последовательности решения стоящих задач, расстановки приоритетов и создания эффективного механизма по развитию туризма в целом.

Глава 2. Анализ текущего состояния соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Александровск-Сахалинский район является привлекательной территорией для туристов, интересующихся историей освоения Сахалина русскими людьми, историей Сахалинской каторги, фактами посещения острова А.П. Чеховым, для туристов-любителей рыбалки, любителей прогулок по имеющимся в районе туристическим маршрутам.

На сегодняшний день на территории Александровск-Сахалинского района свою деятельность в сфере туризма осуществляет фактически одно государственное учреждение: Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин», специализирующееся на предоставлении туристических услуг в области историко-культурного туризма.

Старейший на Сахалине музей г. Александровск-Сахалинского, ныне «Историко-литературный музей «А.П. Чехов и Сахалин», был основан в 1896 году согласно Приказу № 226 от 6 декабря 1896 года Военного губернатора острова Сахалина В.Д. Мерказина.

Основу музейного комплекса в настоящее время составляют постоянно действующая выставка исторического отдела и экспозиция литературного отдела, до настоящего момента высоко оцениваемая специалистами музеев и чеховедами, а также типологические постройки «Лавка», «Административное здание», «Склад», здания «Станок».

В городском округе «Александровск-Сахалинский район» экологический туризм может сочетаться с историко-культурным, этнографическим, охотничьим, рыболовным, экстремальным. Здесь имеются:

- природный комплекс «Три брата» символ города Александровска-Сахалинского, один из самых известных брендов Сахалинской области. Группа из трех выступающих из воды столбообразных скал (кекуров);

- Тоннель имени императора Александра III на мысе Жонкиер - является оригинальным историческим и инженерно-техническим объектом периода каторги на Сахалине. Расположен в центральной части западного побережья Сахалина, на 51-й параллели северной широты. Построен ссыльнокаторжными в 1880-1883-х годах. Является единственным возможным проходом искусственного происхождения через скалу со стороны Александровского морского порта к южной береговой полосе от мыса Жонкиер. Мыс Жонкиер и Три Брата являются уникальными геологическими памятниками. Здесь были обнаружены окаменелости древней ихтиофауны возрастом около 100 млн лет;

- Маяк имеет историческое значение не только для города, но и для всей Сахалинской области, может стать элементом инфраструктуры одного из туристических маршрутов. В данный момент туристам представлена возможность только удаленного осмотра маяка со смотровой площадки.

В городском округе имеются территории, потенциально пригодные для организации отдыха у воды, и используемые в настоящее время в качестве «дикий пляжей»: туристическо-рекреационная зона на мысе Жонкиер, побережье северо-западнее морского порта, побережье в районе с. Дуэ и с. Арково. Общая протяженность данных зон отдыха составляет около 10 км.

В настоящее время ведутся работы по благоустройству набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский.

При соответствующей организации инфраструктуры туристы будут с удовольствием приезжать в этот район, несмотря на удаленность от областного центра.

Глава 3. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения

Для достижения поставленной цели муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район» определена следующая задача:

- создание условий для развития туризма.

Решение задачи – обеспечить обустройство зон отдыха у воды (благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский на побережье Татарского пролива, в т.ч. приобретение и установка пляжного оборудования).

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район»

от 21.10.2024 № 819

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ОАиГ) |
| Соисполнители | Управление социальной политики городского округа «Александровск- Сахалинский район» (далее УСП);  КУМС городского округа «Александровск-Сахалинский район»;  Отдел ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;  Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;  Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - МКУ «Служба» Заказчик») |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития туризма |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 106 278,2 тыс. рублей. |
| Связи с национальными целями развития Российской Федерации/Государственной программой Российской Федерации/Государственной программой Сахалинский области | Устойчивая и динамичная экономика |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель муниципального проекта «Создание условий для развития туризма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие объектов туристической инфраструктуры | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ОАиГ | Развитие объектов |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» Таблица 3

| п/п | Задачи структурного элемента/ отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие туристической инфраструктуры» | | |
|  | Ответственный за реализацию муниципального проекта | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» | 2025-2030 |
| 1.1. | 1. Задача обеспечить благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский и пляжного отдыха на побережье Татарского пролива в т.ч. приобретение и установка пляжного оборудования. | Реализованы мероприятия, направленные на создание современной туристической инфраструктуры | п.1.1. |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН»

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование минимальной программы/  источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб | | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| Программа «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район»   (всего), в том числе: | 106278,2 | 53139,1 | 53139,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 103088,2 | 51544,10 | 51544,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3190,0 | 1595,00 | 1595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Развитие туристической инфраструктуры»  (всего), в том числе: | 106278,2 | 53139,1 | 53139,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 103088,2 | 51544,10 | 51544,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3190,0 | 1595,00 | 1595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие туризма в городском округе «Александровск-Сахалинский район

от 21.10.2024 № 819

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

«**Развитие туристической инфраструктуры»**

**Раздел 1. Общие положения**

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - ОАиГ) |
| Куратор муниципального проекта | Первый вице-мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» Е.В. Демидов |
| Соисполнители | Управление социальной политики городского округа «Александровск- Сахалинский район» (далее УСП);  КУМС городского округа «Александровск-Сахалинский район»;  Отдел ЖКХ администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;  Отдел экономического развития администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район»;  Муниципальное казенное учреждение «Служба «Заказчик» администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» (далее - МКУ «Служба» Заказчик») |
| Участники | - |
| Период реализации | 2025-2030 годы. |
| Цели | Создание условий для развития туризма |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 106 278,2 тыс. рублей. |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Сахалинской области, государственной программой Российской Федерации | Устойчивая и динамичная экономика |

**Раздел 2. Влияние на достижение показателей муниципального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»**

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет муниципальный проект |
| 1. | Создание современной туристической инфраструктуры, благоприятных условий для развития всех видов туризма |

**Раздел 3. Показатели муниципального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Цель 1. Создание условий для развития туризма | | | | | | | | | |
| 1.1. | Развитие объектов туристической инфраструктуры | Единица  642 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ОАиГ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Мероприятия муниципального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результат) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Значение показателей | | | | | | |
| 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год | 2029  год | 2030  год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача 1: Обеспечить обустройство зон отдыха у воды (благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский на побережье Татарского пролива, в т.ч. приобретение и установка пляжного оборудования) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский» | Выполнение работ, оказание услуг | Создание современной туристической инфраструктуры, благоприятных условий для развития всех видов туризма | Единица  642 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |

**Раздел 5. Финансового обеспечение муниципального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального проекта/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб | | | | | | |
| всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Развитие туристической инфраструктуры»  **(всего), в том числе:** | 106278,2 | 53139,1 | 53139,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 103088,2 | 51544,10 | 51544,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3190,0 | 1595,00 | 1595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. «Благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский»  **(всего), в том числе:** | 106278,2 | 53139,1 | 53139,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 103088,2 | 51544,10 | 51544,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 3190,0 | 1595,00 | 1595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 6. План реализации муниципального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»**

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (должность) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1: Обеспечить обустройство зон отдыха у воды (благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский на побережье Татарского пролива, в т.ч. приобретение и установка пляжного оборудования) | | | |
| 1. Мероприятие (результат)  «Благоустройство набережной в районе ул. Морская в г. Александровск-Сахалинский» |  | Демидов Е.В., первый вице- мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» |  |
| 1.1. Контрольная точка 1  Подписано соглашение с Министерством | 01.03 ежегодно | Демидов Е.В., первый вице- мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Соглашение |
| 1.2. Контрольная точка 2  Подготовлены документы и размещена информация в системе закупок | 01.06 ежегодно | Демидов Е.В., первый вице- мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Пакет документов, необходимых для размещения информации в системе закупок |
| 1.3. Контрольная точка 3  Заключены (одобрены, сформированы) контракты (договора), необходимые для оказания услуг, выполнения работ (организации мероприятия) | 01.06 ежегодно | Демидов Е.В., первый вице- мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Заключенные контракты (договора) с исполнителем на оказание услуг, выполнения работ контроль их исполнения |
| 1.4. Контрольная точка 4  Услуга оказана (работы выполнены) | 25.12 ежегодно | Демидов Е.В., первый вице- мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район» | Бухгалтерские документы, подтверждающие оказание услуг (выполнение работ) |