УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Александровск-

Сахалинский район»

от 09.12.2024 № 1045

План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию муниципального казенного учреждения

«Управление сельскими территориями Александровск-Сахалинского муниципального округа»

| № | Мероприятие | Срок реализации |  | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мероприятия по созданию МКУ «Управление сельскими территориями Александровск-Сахалинского муниципального округа» (далее-МКУ) |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта Устава МКУ | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Юридический отдел администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», руководитель МКУ |
| 1.2 | Разработка проекта штатного расписания и структуры учреждения | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Организационно-контрольный отдел администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», Финансовое управление городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 1.3 | Подготовка сведений об имуществе, которые планируется закрепить за МКУ | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 1.4 | Подготовка и согласование в установленном порядке постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» о создании МКУ, об утверждении Устава МКУ | 17.12.2024 | В течение 5 дней | Организационно-контрольный отдел администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район», Юридический отдел администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 1.5 | Подготовка передаточного акта | После утверждения постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» | В течение 5 дней | Комитет по управлению муниципальной собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» |
| 1.6 | Утверждение штатного расписания МКУ | После утверждения постановления администрации городского округа «Александровск-Сахалинский район» | В течение 5 дней | Руководитель МКУ |
| 2. | Регистрационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Уведомление налогового органа о назначении руководителя МКУ | В течение трех дней после принятия постановления о назначении руководителя |  | Руководитель МКУ |
| 2.2 | Направление в регистрирующий орган пакета документов для регистрации юридических лиц | После внесения записи в ЕГРЮЛ о руководителе МКУ |  | Руководитель МКУ |
| 2.3 | Принятие к бухгалтерскому учету недвижимого имущества, особо ценного движимого и иного движимого имущества | После внесения записи в ЕГРЮЛ о МКУ |  | Руководитель МКУ |
| 2.4 | Осуществление мероприятий по государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимого имущества | После внесения записи в ЕГРЮЛ о МКУ |  | Руководитель МКУ |