## №_7_Кор
| Пример | [25 empty] | Приложение № 7
к Методическим указаниям
Шаблон планирования мероприятий долгосрочного плана развития
№ п/п | Наименование мероприятия | Территория реализации мероприятия |  |  | Цель | Обоснование реализации мероприятия |  | Период реализации мероприятий | [5 empty] | Источник финансового обеспечения реализации мероприятия* | Статус определения источника финансового обеспечения реализации мероприятия | Общий объем средств, требуемый на реализацию мероприятия в ценах 2023 года, тыс.рублей (оценочно) | Оценка возможности привлечения средств из внебюджетных источников на реализацию мероприятия | Дополнительные сведения по мероприятию |  |  |  |  | Задачи, требующие решения в связи с реализацией мероприятия
|  | наименование НП | ОКТМО | статус (ОНП / ПНП) |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |  | наличие проектной документа-ции (да/нет) | наличие государст- венной экспертизы на проектную документацию (да/нет) | потребность в актуализации проектной документации (да/нет) | потребность в актуализации государст- венной экспертизы на проектную документацию (да/нет) | общий объем средств, фактически затраченный на разработку проектной документации и проведение государственной экспертизы (тыс. руб.) | перечень задач | решение задач | планируемый срок завершения решения задач (месяц, год) | объем затрат на решение задачи, тыс. руб. (оценочно) | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Инфраструктура образования
2 | Строительство пристройки к зданию МБОУ "Детский сад № 1" | рабочий поселок N |  | ОНП | Расширение площади и создание дополнительных мест для перевода воспитанников из МБОУ "Детский сад № 2" (с. Ягодное) и обеспечения потребности в предоставлении мест в МБОУ "Детский сад №1" для детей, необеспеченных местами | Демографические факторы | 1. Прогнозируемое увеличение численности детей дошкольного возраста в ОНП с ... до ... человек к 2031 году. 2. Прогнозируемое отсутствие с 2026 года детей дошкольного возраста в ПНП_1. 3. Прогнозируемое сокращение общей численности жителей в ПНП_1. | Х | Х |  |  |  |  | государственная программа РФ "Развитие образования" | первичное заявление потребности |  | отсутствует | нет | нет | нет | нет | 0 | 1. Разработка проектной документации, прохождение государственной экспертизы | Подготовка и утверждение в срок до … решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности. Источник финансового обеспечения разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы - средства …. |  | указывается объем средств, требуемый на разработку проектной документации и прохождение гос.экспертизы
[6 empty] | Факторы обеспеченности, доступности и восттребованности | 1. Наличие не обеспеченной потребности в предоставлении мест в МБОУ "Детский сад №1"для детей, проживающих в ОНП (на 2022-2023 учебный год - недостаток 10 мест, на 2023-2024 учебный год - недостаток 15 мест). 2. При проектной мощности здания МБОУ "Детский сад №2" 160 мест, фактическая мощность на 2022-2023 учебный год составляла 10 мест, фактическое количество воспитанников - 7 детей в возрасте от 3 до 5 лет (все воспитанники проживают на территории указанного ПНП_1). 3. В штатном расписании МБОУ "Детский сад №1" в ОНП утверждено 50 штатных единиц, в т.ч. 25 штатных единиц воспитатлей и узких специалистов. Замещено 47 штатных единиц, в т.ч. воспитатлей и узких специалистов - 25 штатных единиц, из них 5 штатных единиц - внешними совместителями, 5 штатных единиц - внутренними совместителями. Нехватка кадров составляет - 8 человек, в т.ч. воспитателей и узких специалистов - 5 человек. 4. Между ПНП_1 и ОНП есть дорога общего пользования регионального значения на всем протяжении с твердым покрытием. Расстояние по дороге 7 км. | [15 empty] | 2. Поиск дополнительных сотрудников для работы в МБОУ "Детский сад №1" после завершения реконструкции здания | В целом для работы МБОУ "Детский сад №1" после завершения его реконструкции и создания 2-х дополнительных дошкольных групп будет требоваться всего … штатных единиц сотрудников, в т.ч. воспитателей и узких специалистов - … штатных единиц. После реконструкции в штат ДОУ будут зачислены сотрудники, в настоящий момент работающие в МБОУ "Детский сад №2", функционирующем в ПНП_1. Остальных сотрудников планируется привлечь посредством ... |  | указывается объем средств: 1) требуемый для реализации мероприятий по привлечению дополнительных кадров (при планировании таких мероприятий); 2) требуемый ежемесячно для оплаты труда (включая отчисления в соц.фонд) дополнительных сотрудников
[6 empty] | Факторы технического состояния | 1. Здание МБОУ "Детский сад №2" в ПНП_1, введено в эксплуатацию в 1971 году; находится в ограниченно работосмособном, износ конструкций составляет 65%. Общая площадь здания составляет 800 кв.м., фактически используется - 200 кв.м. 2. Здание МБОУ "Детский сад №1" в ОНП, введено в эксплуатацию в 2015 году, находится в работоспособном состоянии. | [15 empty] | 3. Организация подвоза воспитанников из ПНП_1 в здание МБОУ "Детский сад №1" | Для организации подвоза потребуется: 1) разработка и согласование маршрута подвоза; 2) закупка специализированного автотранспортного средства; 3) оснащение автотранспортного средства требуемым оборудованием и специальными средствами (при необходимости); 4) включение в штатное расписание ДОУ штатной единицы водителя; 5) замещение штатной единицы водителя |  | указывается объем средств требуемый на организацию подвоза, в том числе на приобретение и подготовку специализированного автотранспортного средства; на ежемесячную оплату труда (включая отчисления в соц.фонд) водителя
[6 empty] | Иные факторы | 1. Расходы местного бюджета на содержание всего здания МБОУ "Детский сад № 2", которое эксплуатируется на 25%, за 2022 года составили 2800 тыс. рублей, на 2023 год плановая сумма составляет 3150 тыс. рублей.
инфраструктура здравоохранения
инфраструктура культуры
инфраструктура спорта
инженерная инфраструктура
дороги
прочее